## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Recepción de Información Financiera
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Gestionar y fortalecer las soluciones y servicios de TI para agilizar y controlar los procesos relacionados con las necesidades, atención de trámites y servicios prestados por la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Conformar un equipo de trabajo suficiente que se encargue de brindar el soporte a los usuarios, buscando facilitar y orientar la adecuada y oportuna presentación de la información, de tal manera que se disminuya notablemente el porcentaje de incumplimientos en el reporte.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Asignar recursos económicos y disponibilidad de funcionarios capacitados para el soporte en las líneas de trabajo y desarrollo de las sesiones de capacitación internas y externas.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Hacer mas eficiente el diligenciamiento de la información financiera para los usuarios externos optimizando la información solicitada por cada informe.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Asignar un área física adecuada y las herramientas necesarias para el equipo que dará soporte a la recepción.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Este indicador permite medir el cumplimiento del proyecto de recepción de información financiera bajo diferentes marcos normativos de estandares internacionales.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Unidades | 100% | Semanal | Descendente | Consultas atendidas/ Consultas recibidas 1 / 1 = 100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Grupo de Informes Empresariales
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Juan Antonio Duque - Delegado de Asuntos Económicos y Contables. | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto. Toma decisiones claves en el proyecto. Realizar gestión y ayuda en la solución de imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno | Disponer de los recursos para la capacitación del personal del centro de contacto
Gerente | Dora María Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | Definir los Objetivos del Proyecto. Define Plan de Trabajo. Realiza seguimiento al plan de trabajo. Coordina equipo de proyecto. Realizar gestión sobre los recursos del proyecto. Punto de contacto con el supervisor o coordinador encargado del personal del centro de contacto. Acompañamiento continuo al soporte brindado por el personal del centro de contacto | Interno | Conocimiento de la información contenida en cada uno de los informes
Líder funcional | Fredy Leonardo Cárdenas Castellanos - Funcionario Grupo de Informes Empresariales | Aclara las consultas técnicas y contables brindando una solución adecuada al usuario. Acompañamiento continuo en el proceso de recepción de información financiera. Verifica que el centro de contacto guíe de manera adecuada a nuestros supervisados. | Interno | Conocimiento de la información que debe contener cada uno de los informes Disponer de personal capacitado para la atención y solución de consultas
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Juan Antonio Duque | Patrocinador | NA
Dora María Mesa | Gerente
Fredy leonardo Cárdenas | Líder Funcional
Pendiente | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Recepción de Información Financiera
| NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 335820333.24
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Antonio Duque | Delegado de Asuntos Económicos y Contables | 2143 | jduque@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Dora María Mesa | Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | 2077 | doram@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Equipo de Trabajo | Funcionarios Grupo Informes Empresariales | 7177 | efinancieros@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Usuarios Internos | Funcionarios otras dependencias | 4134, 4158, 4146, 4079 | efinancierosniif@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Antonio Duque | Mail | Gerenciar el proyecto y recibir informes de avance | Mensual | Equipo de Trabajo | Mail - Informes en excel / XBRL
Dora María Mesa | Mail | Coordinar actividades del desarrollo del proyecto | Semanal | Equipo de Trabajo | Mail - Informes en excel / XBRL
Fredy Leonardo Cárdenas | Mail | Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto |  | Grupo de Informes Empresariales | Mail - Informes en excel / XBRL
Equipo de Trabajo | Mail | Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto | Mensual | Grupo de Informes Empresariales | Mail
Usuarios Internos | Mail | Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto | Mensual | Grupo de Informes Empresariales | Mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Gerenciar el proyecto y recibir informes de avance |  | NA | Juan Antonio Duque | Reporte avances | Semanal | Avances oportunos
Coordinar actividades del desarrollo del proyecto | Coordinar actividades del desarrollo del proyecto | NA | Dora María Mesa | Actas | Semanal | Acta con cronograma
Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto | Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto | NA | Fredy leonardo Cárdenas | Reporte cumplimiento | Mensual | Reportes efectivos según cronograma
Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto | Ejecutar e informar estado de ejecución de actividades del proyecto | NA | Juan Carlos rodríguez | Reporte cumplimiento | Mensual | Reportes efectivos según cronograma
Ejecutar actividades del desarrollo del proyecto | Ejecutar actividades del desarrollo del proyecto | NA | Equipo de Trabajo | Reporte cumplimiento | Semanal | Reportes efectivos según cronograma
Capacitar uso de la herramienta y diligenciamiento del informe respectivo | Capacitar uso de la herramienta y diligenciamiento del informe respectivo | NA | Usuarios Internos | Actas | Según requerimiento | Capacitaciones efectivas
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Organización tecnológica, logística y de divulgación para la recepción de información financiera, en el Sistema Integrado de Reportes Financieros (SIRFIN) de los preparadores de información de los grupos 1 y 2 bajo XBRL
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Se excluye la atención personalizada de los usuarios.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Conocimiento avanzado de la herramienta de desarrollo Disponibilidad de personal suficiente según el volumen de llamadas
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Claridad en el informe a presentar por parte de los supervisados Estados financieros Individuales, separados, consolidados, combinados y principal.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Información financiera bajo estándares internacionales (NIIF) con corte a 31 de diciembre de 2016. Cronograma de Capacitación y listados de asistencia a las conferencias. Base de datos que permita determinar la clase de estados financieros que cada sociedad debe reportar.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Informes diligenciados de manera oportuna y correcta para el análisis y seguimiento según las necesidades de los grupos de la Entidad interesados.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Recepción de Información Financiera
| ACTIVIDADES CENTRO DE CONTACTO | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Solicitud de Evaluación y aprobación del proyecto por parte del Cómite de Arquitectura Empresarial | Memorando | 1 | 10% | Delegatura de Asuntos Economicos y Contables | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 4.1429
2 | Elaboración del estudio previo | Memorando | 1 | 10% | Grupo de Informes Empresriales, Delegatura de AEC | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 4.1429
3 | Capacitaciones al call center que se contrate | Listado de Asistencia | 1 | 10% | Grupo de Informes Empresriales, Delegatura de AEC | 2017-02-27 | 2017-03-27 | 4
4 | Definición de consultas y reportes (horas de desarrollo) | documentos | 1 | 15% | Grupo de Informes Empresariales | 2017-02-23 | 2017-05-23 | 12.7143
5 | Ejecución y Seguimiento Recepción | Informes Periodicos | Permanentes | 40% | Grupo de Informes Empresariales | 2017-02-23 | 2017-05-23 | 12.7143
5 | Evaluación Final Proceso | Acta | 1 | 15% | Grupo de Informes Empresariales, Delegatura AEC | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 11
|  |  |  | 100% |  |  |  | 48.7143 |  |  | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Recepción de Información Financiera
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que no se mantenga la confidencialidad del proceso |  | Bajo | Firma de contrato de confidencialidad en el proceso | Grupo de Informes Empresariales
Los informes no sean diseñados y presentados a tiempo |  | Alto | Seguimiento a la adecuada ejecución del cronograma. | Grupo de Informes Empresariales
Fallas en la página de la Superintendencia de Sociedades |  | Alto | Seguimiento continuo al comportamiento de la pagina. | Dirección de Informática y Desarrollo
Inestabilidad en el personal contratado y capacitado |  | Alto | Contrato mínimo de permanencia Buena remuneración económica Buenas relaciones interpersonales y excelentes bases en la capacitación para el soporte a los usuarios | Encargado del Contrato
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento