## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Calidad de Datos Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer información para la toma de decisiones.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar una moderna plataforma tecnológica para el sistema de calidad de Datos del dominio de información de sociedades
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las herramientas tecnológicas orientadas a obtener la Calidad de Datos
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Migrar los datos del sistema actual de Información del Dominio de información de sociedades al nuevo modelo de datos
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Porcentaje de cumplimiento de los entregables del proyecto para las fechas de entrega programadas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | 100% | 100% | Mensual | Descendente | Cantidad de entregables aprobados / Cantidadde entregables programados
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Dr. Juan Antonio Duque Duque | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NO APLICA
Gerente | Carlos E Polanía | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones y Profesional del Grupo de Arquitectura de Datos (Daniel Hernando Barragán Castro) | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Funcionarios del Grupo de sistemas y de Arquitectura de Tecnológia | Provee los recursos de Hardware, comunicación para la implementacion de las herramientas tecnológicas | Interno | NO APLICA
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes | Superintendente | NA
Nicolas Polanía | Delegado
Juan Antonio Duque | Patrocinador
Silvana Fortich | Delegado
Andrés Parias | Delegado
Carlos Polanía | Gerente
Héctor Guerrero | Lider Funcional
Julio Romero | Lider Funcional
Amanda Fernandez | Lider Funcional
Hoslander Saenz | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Daniel Barragán | Lider Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Calidad de Datos Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 690000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes | Superintendente | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nicolas Polanía | Delegado | 2201000 | Nicolaspt@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Antonio Duque | Delegado | 2201000 | jduque@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Silvana Fortich | Delegado | 2201000 | silvanafp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Andrés Parias | Delegado | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Polanía | Asesor Despacho | 2201000 | carlospf@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología. | 2201000 | hectorg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julio Romero | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones | 2201000 | juliorp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Amanda Fernandez | Coordinador de Aqquitectura de datos | 2201000 | amandaf@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Hoslander Saenz | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Daniel Barragán | Profesional Grupo de Arquitectura de Datos | 2201000 | danielb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes | mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Carlos Polania | mail
Nicolas Polanía | mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Carlos Polania | mail
Juan Antonio Duque | mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Carlos Polania | mail
Silvana Fortich | mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Carlos Polania | mail
Andrés Parias | mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Carlos Polania | mail
Ligia Rodríguez | mail | Reportar avances del proyecto | Trimestral | Carlos Polania | mail
Carlos Polanía | mail | Solicitar informes para efectos de seguimiento. | Mensual | Carlos Polania | Citación Outlook
Héctor Guerrero | mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Carlos Polania | mail
Julio Romero | mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Carlos Polania | mail
Amanda Fernandez | mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Carlos Polania | mail
Hoslander Saenz | mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Carlos Polania | mail
Daniel Barragán | mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Carlos Polania | mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Levantamiento de información, diseño que permita adelantar la implementación de sistema de calidad de datos en el dominio y la migración respectiva al nuevo motor. |  | NA | CARLOS POLANIA | En esta etapa el proveedor debe elaborar el plan de trabajo. Hacer el levantamiento, y análisis del estado actual de la información, que permita proponer un marco de referencia alineado con los principios y definiciones realizadas por Arquitectura Empresarial y sobre el cual se definirá e implementará la calidad de los datos con las herramientas tecnológicas disponibles en la entidad. El marco de referencia debe ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades. | 2017-07-01 | Entrega a satisfacción
Calidad e integración de datos. |  | NA | CARLOS POLANIA | En esta etapa se desarrollará principalmente .el diseño e implementación configuración de la herramienta tecnológica conforme al levantamiento de información teniendo en cuenta las tareas necesarias para la calidad de datos. | 2017-10-30 | Entrega a satisfacción
Monitoreo y migración de datos maestros |  | NA | CARLOS POLANIA | En esta etapa se realizará migración de datos orientada a trasladar los datos de una plataforma Informix a una plataforma Sql server, sobre un modelo nuevo adoptando el Gobierno de la información sobre la política de calidad de Datos implementada en la entidad del dominio de información de sociedades. De igual manera se construirá la capa de presentación de esta información | 2017-12-15 | Entrega a satisfacción
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Contratar los servicios de levantamiento de información para el dominio de información de sociedades, con el objeto de realizar la migración a una nueva plataforma tecnológica definida por la Entidad e implementar las funcionalidades de presentación de la información migrada. Comprende el análisis, definición e implementación del dominio con el objeto de proveer datos únicos y con la calidad definida por la Entidad
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | El dominio de “información de Sociedades” tiene como fuente principal los informes electrónicos con los estados financieros que reportan las sociedades bajo la norma del decreto 2649 de 1993.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Existencia de una política de Calidad de los Datos dentro de un Modelo de Gobierno de Datos. El Desarrollo e implementación del proyecto no afectará los sistemas de información existentes. Se tendrá un modelo para los datos con las mejores prácticas de diseño.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documentación de la información; configuración del nuevo modelo de datos, limpieza de datos, migración e integración de datos del dominio de información de sociedades
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Por definir para cada uno de los entregables.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Calidad de Datos Fase II
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Elaboración Estudio de conveniencia | Estudio entregado y radicado | 1 | 5% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos | 2017-02-15 | 2017-04-15 | 8
2 | Contrato adjudicado | Contrato firmado | 1 | 0% | Grupo de Contratos | 2017-04-14 | 2017-07-15 | 12
3 | Levantamiento de Información, análisis y diselño del modelo de datos | Documento de levanamiento de información Documento de análisis y diseño del modelo de datos | 2 | 20% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos | 2017-07-15 | 2017-09-15 | 8
4 | Diseño de capa de presentación | Documento de diseño | 1 | 20% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 4
5 | Implementación y migración de Datos (Calidad e Integración de Datos) | Datos migrados en la nueva plataforma tecnológica | 1 | 25% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos | 2017-10-15 | 2017-11-30 | 6
6 | Construcción y Puesta en marcha de la capa de presentación | Capa de presentación implementada | 1 | 25% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos | 2017-10-15 | 2017-12-10 | 8
7 | Cierre del proyecto de Arquitectura de Datos fase II | Acta de finalización | 1 | 5% | Dirección de Informática y Grupo de Arquitectura de Datos | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2
|  |  |  | 100% |  |  |  | 48 |  |  | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Calidad de Datos Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de personal para el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto |  | Medio | Contratar y capacitar el personal requerido | Gerente del proyecto
Disponibilidad de los funcionarios claves para atender las entrevistas |  | Medio | Compromiso por parte de los directivos | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento