## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ejercer eficientemente las facultades administrativas de fiscalización a las sociedades sujetas a la Inspección, Vigilancia y Control
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Divulgar los actos administrativos más relevantes proferidos por la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control en desarrollo de sus funciones
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Conocer las más recientes posiciones de la Delegatura, especialmente en materia de investigaciones administrativas sancionatorias, de conglomerados, y de sociedades sometidas a regímenes de supervisión especial.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | El objetivo del indicador de eficacia es garantizar el cumplimiento en la publicación de los pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Semestral | Ascendente | Número de pronunciamientos administrativos y normas promovidas publicadas / Número de pronunciamientos administrativos y normas promovidas que se deben publicar
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Asesora de la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Andres Alfonso Parias Garzón – Delegado para Inspección Vigilancia y Control | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo y habilidades de comunicación
Gerente | Ingrid Zapata Ariza – Asesora de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Habilidades de gestión, dirección y organización
Lider funcional | Angela Patricia Peñarete Ortiz – Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a la ejecución de las actividades del proyecto
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Dar a conocer el avance del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | MAIL | TELÉFONO
Andres Alfonso Parias Garzón – Delegado para Inspección Vigilancia y Control | Patrocinador | N/A | N/A | N/A | N/A
Ingrid Zapata Ariza – Asesora de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | Gerente
Angela Patricia Peñarete Ortiz – Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | Lider funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | 0
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 0
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Andres Alfonso Parias Garzón | Delegado para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ingrid Zapata Ariza | Asesora de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | ingridza@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Patricia Peñarete Ortiz | Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | 2201000 | patriciap@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Usuarios de los servicios de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control | Usuarios |  |  | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Andrés Alfonso Parias Garzón | Mail | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Trimestral | Ingrid Zapata Ariza – Asesora de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | Correo electrónico
Ingrid Zapata Ariza | Mail | Seguimiento a la ejecución del proyecto | Trimestral | Angela Patricia Peñarete Ortiz – Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control | Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Inclusión del contenido y de un vínculo en la página web de la entidad |  |  | Ingreed Denisse Zapata Ariza | Verificar que exista un vínculo y que dirija al contenido de la publicación sobre pronunciamientos |  | Verificar que exista un vínculo y que dirija al contenido de la publicación sobre pronunciamientos
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Publicación en formato PDF de las decisiones de la Superintendencia de Sociedades que en materia de Inspección, Vigilancia y Control de sociedades mercantiles, sentaron posiciones en los últimos dos años; así como de las normas sobre actividades de multinivel y libranza que ha impulsado esta entidad
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Indisponibilidad de contenido de la página web - Ausencia de personal para efectuar el diseño de la publicación
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Contar con personal disponible para efectuar la compilación, la edición de la información y el diseño de la publicaicón
ENTREGABLES DEL PROYECTO | documento PDF
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Documento entregado en PDF al área de sistemas
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Determinación del contenido de la publicación Recopilación de los actos administrativos a publicar | Correo electrónico | 1 | 10% | Andrés Parias, Ingrid Zapata, Patricia Peñarete | 2017-01-10 | 2017-01-25 | 2.1429
2 | Edición de la información para su divulgación (cambio de nombres, datos reservados y simplificación de la estructura del documento) | Correo electrónico | 1 | 30% | Patricia Peñarete | 2017-01-26 | 2017-01-30 | 0.57143
3 | Revisión preliminar del contenido del documento por el Gerente y el Patrocinador | Correo electrónico | 1 | 10% | Andrés Parias, Ingrid Zapata | 2017-01-31 | 2017-02-06 | 0.85714
4 | Revisión del contenido por funcionarios de la Delegatura de IVC | Correo electrónico | 2 | 10% | Patricia Peñarete | 2017-01-31 | 2017-02-06 | 0.85714
5 | Ajustes del documento de acuerdo con los comentarios de los revisores | Correo electrónico | 1 | 10% | Patricia Peñarete | 2017-02-07 | 2017-02-21 | 2
6 | Revisión final del contenido del documento por el Gerente y el Patrocinador | Correo electrónico | 1 | 10% | Andrés Parias, Ingrid Zapata | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 0.71429
7 | Ajustes finales del documento | Correo electrónico | 1 | 10% | Patricia Peñarete | 2017-02-28 | 2017-03-03 | 0.42857
8 | Envío al área de sistemas para diseño y publicación | Documento en PDF para publicación | 1 | 10% | Ingrid Zapata | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 0.57143
|  |  |  | 100% |  |  |  | 8.1429 |  |  | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Publicación sobre principales pronunciamientos administrativos y normas promovidas por la Superintendencia de Sociedades.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retraso en la ejecución de las actividades planeadas. |  | Alto | Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo). | Gerente del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento