## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación de la empresa y a la recuperación del crédito, mediante el ejercicio de las facultades jurisdiccionales
ESTRATEGIA | Proyectar reformas e iniciativas legislativas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las reformas que el proyecto de decreto propone para mejorar la efiencia en la gestión de los procesos concursales.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Habilitar los requerimientos operativos para que se cumplan las condiciones previstas por el proyecto de decreto en relación con los informes de los auxiliares
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Armonizar el marco normativo institucional para que se concreten las medidas de racionalización de los procedimientos concursales previstas en el decreto.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | porcentaje de cumplimiento de cada actividad/100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegatura para Procedimientos de insolvencia
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Nicolás Pájaro – Asesor Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Catalina Garavito Lara | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Patrocinador | NA
Nicolás Pájaro – Asesor Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Gerente
Catalina Garavito Lara | Lider funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
| NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 20000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Graciela María Saldarriaga | Coordinadora Grupo de Reorganización | 4040 | GracielaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Bethy Elizabeth González | Coordinadora Grupo de Seguimiento Acuerdos en Insolvencia | 4039 | BethyG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Victoria Londoño | Coordinadora Grupo de liquidaciones | 3147 | MariaVictoriaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Martha leonor Archila | Coordinadora Grupo de Intervenidas | 2069 | MarthaAC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Consuela Alarcón | Coordinadora Grupo de Procesos Especiales | 3032 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Laura Natally Zopó | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 1135 | LauraZA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Hoslander Sánez | Coordinador de la Oficina Asesora de Planeación | 2079 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Graciela María Saldarriaga | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
Bethy Elizabeth González | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
María Victoria Londoño | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
Martha leonor Archila | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
María Consuela Alarcón | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
Laura Natally Zopó | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
Hoslander Sánez | Reunión | Seguimiento y avance del Proyecto | Semestral | Gerente del Proyecto o Líder Funcional | Mail Citacion
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NA
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto busca poner en marcha las disposiciones del proyecto de decreto para mejorar la eficiencia en el trámite de procesos concursales por lo mismo, no incluye medidas de racionalización que no estén prevstas en el decreto
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | medidas de racionalización no previstas en el decreto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Puede que el decreto no sea promulgado
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Los procesos concursales deben armonizarse con el Código General del proceso, en especial con el prinicipio de eficiencia procesal.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Capacitaciones para cada cargo de auxiliar de la justicia, formatos de informes y cartilla compilatoria.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Aprobación por parte de Delegado de los contenidos.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Independiente a si se expide o no el decreto
1Caracterización de los procesos concursales y de los de apoyo con los que se interrelaciona | En caso de no expedirse el decreto, flujo de proceso y caraterización | 4 | 20% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 4
En caso de contar con la expedición del decreto
Elaboración de presentación de reformas institucionales que conlleva la expedición de decreto. | ppt | 1 | 10% | Nicolás Pájaro Moreno | Condicionada a expedición del decreto |  | 1
Exposición de las reformas a los grupos de interés internos | lista de asistencia | 1 | 10% | Nicolás Pájaro Moreno | Condicionada a expedición del decreto |  | 2
Elaboración de cartilla compilatoria sobre el régimen concursal | cartilla | 1 | 20% | Catalina Garavito Lara | Condicionada a expedición del decreto |  | 4
Preparación de capacitación por cada cargo de auxiliar de la justicia | ppt | 3 | 20% | Nicolás Pájaro Moreno | Condicionada a expedición del decreto |  | 2
Realización de evento de capacitación | lista de asistencia | 3 | 20% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | Condicionada a expedición del decreto |  | 2
80%
En caso de no expedirse el decreto
Elaboración de resolución o circular de informes de auxiliares de la justicia | En caso de no expedirse el decreto, resolución | 1 | 20% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2
Elaboración de presentación de reformas institucionales que conlleva la expedición de decreto. | ppt | 1 | 10% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | 2017-07-15 | 24/072017 | 1
Exposición de las reformas a los grupos de interés internos | lista de asistencia | 1 | 10% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | 2017-07-25 | 2017-08-25 | 4
Elaboración de cartilla compilatoria sobre el régimen concursal | cartilla | 1 | 15% | Catalina Garavito Lara | 2017-08-28 | 2020-09-28 | 4
Preparación de capacitación por cada cargo de auxiliar de la justicia | ppt | 3 | 10% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | 2017-10-02 | 2017-10-17 | 2
Realización de evento de capacitación | lista de asistencia | 3 | 15% | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno | 2017-10-18 | 2017-11-02 | 2
80%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Iniciativa reglamentaria para mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos concursales
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de sanción por parte del ejecutivo del decreto |  | Medio | Expedición de resolución o circular para implementar los informes de los auxiliares de la justicia, reestructuración de la caraterización de los procesos concursales y aquellos de apoyo con los que se interrelacionan. | Catalina Garavito Lara, Nicolás Pájaro Moreno.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento