## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios
ESTRATEGIA | Adecuar la infraestructura física para prestar un mejor servicio a nivel interno y externo
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Área de atención al público adecuada acorde a modelo multicanal. (Ochocientos sesenta (860 M2)
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Cincuenta y dos (52) Puesto de trabajo ergonómicos en los Grupos de Coactiva, Contabilidad, Administración de Personal, Talento Humano, Conciliación y Administrativa de Bogotá
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejores condiciones de iluminación en piso 3º. Y 2º., reemplazando lámparas fluorescentes por paneles tipo LED
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Reparación de la fisura del grupo de gestión documental (radicación externa)
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Impermeabilizadas terrazas de la sede de Bogotá para minimizar el riesgo de fuga de agua.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B12: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D12: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Área de atención al público adecuada acorde a modelo multicanal. (Ochocientos sesenta (860 M2)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | area atención al Ciudadano adecuada | 860 | Anual | Ascendente | No. M2 adecuados/ No. M2 planeados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Administrativo
DESCRIPCIÓN | Puesto de trabajo ergonómicos en los Grupos de Coactiva, Contabilidad, Administración de Personal, Talento Humano, Conciliación y Administrativa de Bogotá
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Puestos de trabajo ergonómicos | 52 | Anual | Ascendente | No. Puestros de trabajo ergonomicos instaladas / No. Puestros de trabajo ergonomicos planeados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Administrativo
DESCRIPCIÓN | Cambio del sistema de iluminación de las áreas de la sede Bogotá, el cual durará aproximadamente 3 meses
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Número de luminarias | 500 | Anual | Ascendente | No. de luminarías instaladas / No. luminarias de la entidad.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Administrativo
DESCRIPCIÓN | Reparación de la fisura del grupo de gestión documental (radicación externa)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Fisura oficina Radicacion Exterrna reparada | 1 | Anual | Ascendente | No. De puertas de sedes aseguradas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Administrativo
DESCRIPCIÓN | Terrazas de la sede de Bogotá Impermeabilizadas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Metros cuadrados de terraza de la sede de Bogotá Impermeabilizadas | XXX | Anual | Ascendente | No. Metros cuadrados de terraza de la sede de Bogotá Impermeabilizada ejecutadas / Metros cuadrados de terraza de la sede de Bogotá Impermeabilizada planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Administrativo
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B15: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B16: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B18: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B20: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B21: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B23: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B25: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B26: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B28: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B30: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B31: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B33: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on D16: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on D21: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on D26: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on D31: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F16: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F21: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F26: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on F31: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G16: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G21: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G26: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on G31: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on H16: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on H21: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on H26: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on H31: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on I16: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on I21: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on I26: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on I31: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | LIGIA RODRIGUEZ HERNANDEZ | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | LUZ AMPARO MACIAS QUINTANA | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Dirección y organización
Lider funcional | JUAN ESTEBAN ROJAS BARRIOS | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Gerencia en la ejecución de las actividades del proyecto
Lider funcional | MARIA FERNANDA SOLANO DUMAR | Especifica las necesidades, comunica y verificacion requerimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Participa en la ejecución de las actividades del proyecto
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Dar a conocer el estado de avance de las fases de los proyectos
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ligia Rodriguez Hernandez | Patrocinador | Contratista
Luz Amparo Macias Quintana | Gerente
Juan Esteban Rojas Barrios | Lider Funcional
Maria Fernanda Solano Dumar | Lider Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
| NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 1500000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ligia Rodriguez Hernandez | Secretaria General | 2201000 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Amparo Macias Quintana | Subdirectora Administrativa | 2201000 | LuzM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Juan Esteban Rojas Barrios | Coordinador Grupo Administrativo | 2201000 | JuanRB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Fernanda Solano Dumar | Coordinadora Grupo de Desarrollo y Talento Humano | 2201000 | MariaS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Mensual | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Ligia Rodriguez Hernandez | Reunión | Comunicar estado de avance de los proyectos | Semanal | Coordinador Grupo Administrativo | Presentación
Luz Amparo Macias Quintana | Reunión | Comunicar estado de avance de los proyectos | Semanal | Coordinador Grupo Administrativo | Presentación
Juan Esteban Rojas Barrios | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Diario | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Maria Fernanda Solano Dumar | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Diario | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Mejoramiento de las áreas de atención al ciudadano |  | NA | Atención al ciudadano | Área de atención al público adecuada acorde a modelo multicanal. (Ochocientos sesenta (860 M2) | 2017-12-31
Directiva Presidencial 02 de 2015, Directiva Presidencial 01 de 2016 |  | NA | Presidencia de la República | Reemplazo de luminarias sede Bogotá y modernización baños y cocinetas. | 2017-12-31
Requerimientos de cumplimiento normas de seguridad y salud en el trabajo |  | NA | Grupo de Desarrollo de Talento Humano | Adecuación puestos de trabajo sede Bogotá | 2017-12-31
Impermeabilización terrazas |  | NA | Grupo Administrativo | Terrazas impermeabilizadas | 2017-12-31
Reparación de la fisura del grupo de gestión documental (radicación externa) |  | NA | Grupo Administrativo | Reparacion fisura del grupo de gestion documental radicacion externa | 2017-10-30
|  |  |  | Adecuación sala de audiencias sede Bucaramanga | 2017-12-31
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Contar con espacios suficientes de conformidad con las normas de Salud Ocupacional, ambientales, de conservación documental, seguridad en áreas restringidas y mejoramiento de la infraestructura para prestar el servicio al usuario dentro del marco de las funciones de la Superintendencia de Sociedades Garantizar la disponibilidad de inmuebles con las características e infraestructura adecuada que mejoren la prestación del servicio
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Reemplazo de luminarias Intendencias Regionales Mantenimiento fachadas Cambio acabado de pisos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos presupuestales insuficientes
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Área de atención al público adecuada acorde a modelo multicanal. (Ochocientos sesenta (860 M2) Cincuenta y dos (52) Puesto de trabajo ergonómicos en los Grupos de Coactiva, Contabilidad, Administración de Personal, Talento Humano, Conciliación y Administrativa de Bogotá Mejores condiciones de iluminación en piso 3º. Y 2º., reemplazando lámparas fluorescentes por paneles tipo LED Reparación de la fisura del grupo de gestión documental (radicación externa) Impermeabilización de terrazas de la sede de Bogotá
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Criterios establecidos en los procesos de contratacion
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Etapa precontractual | Estudio de mercado, conveniencia y oportunidad, estudio sector. | 5 | 5% | Juan Esteban Rojas Barrios | 2017-01-04 | 2017-06-30 | 25.2857
2 | Etapa contractual | Pliego de condiciones definitivos, contrato celebrado | 5 | 5% | Juan Esteban Rojas Barrios | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 13
| Adecuación area de Atención al ciudadano - Modelo MULTICANAL | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
3 | Obras preliminares | Retiro escombros y áreas despejadas | 1 | 3% | Contratista, Supervisor contrato | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 30.4286
4 | Cambio acabados y accesorios | Áreas con nuevos acabados | 18 | 4% | Contratista Supervisor contrato | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
5 | Puesta en funcionamiento area atención al ciudadano | Areas en funcionamiento | 18 | 6% | Contratista supervisor contrato | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
| Puesto de trabajo ergonómicos en los Grupos de Coactiva, Contabilidad, Administración de Personal, Talento Humano, Conciliación y Administrativa de Bogotá | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
6 | Inspección de identificación de áreas y requerimientos del seguridad y salud en el trabajo | Requerimientos seguridad y salud en el treabajo | 1 | 3% | Coordinador Grupo Administrativo y Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 17.4286
7 | Retiro mobiliario existente | 52 puestos de trabajo | 52 | 3% | Contratista, funcionarios de mantenimiento de la entidad. | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
8 | Instalación y adecuación áreas de trabajo | 52 puestos de trabajo | 52 | 10% | Contratista | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
| Cambio sistema de iluminación áreas de la entidad sede Bogotá | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
9 | Inspección de identificación de áreas y requerimientos del seguridad y salud en el trabajo | Requerimientos seguridad y salud en el treabajo | 1 | 2% | Coordinador Grupo Administrativo y Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 17.2857
10 | Desmonte luminarias instaladas | Recoleccion de luminarias | 500 | 5% | Contratista, funcionarios de mantenimiento de la entidad. | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 17.2857
11 | Instalación luminarias LED | 400 luminarias LED | 400 | 15% | Contratista, funcionarios de mantenimiento de la entidad. | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
12 | Verificación de areas adecuadas | Verificación | 1 | 1% | Informe de inspección Grupo deTalento Humano | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
13 | Disposición residuos | Recsiduos y cables | 1 global | 3% | Contratista, lider ambiental de la entidad. | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 26.1429
| Reparación de la fisura del grupo de gestión documental (radicación externa) | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
14 | Obras preliminares | Retiro escombros y áreas despejadas | 1 | 3% | Contratista, Supervisor contrato | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 26
15 | Cambio acabados y accesorios | Áreas con nuevos acabados | 18 | 4% | Contratista Supervisor contrato | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 26
16 | Puesta en funcionamiento sala de audiencias | Areas en funcionamiento | 18 | 10% | Contratista supervisor contrato | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 26
| Impermeabilización terrazas sede de Bogota | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
17 | Inspección física de las terrazas a intervenir | Planos | 1 Global | 3% | Contratista y Supervisor contrato | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 26
18 | Impermeabilización terrazas | Hardware Recepcion y sotano | 1 | 15% | Contratista, Supervisor contrato, Dirección de Informática | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 26
|  |  |  | 100% |  |  |  | 433.7143 |  |  | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Variación de los precios por tasa representativa del mercado |  | Alto | Propuestas con amplio plazo de validez que permita mantener los precios ofertados. | Coordinador Grupo Administrativo
Falta de stock de los acabados requeridos |  | Bajo | Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar | Coordinador Grupo Administrativo
Demoras en las entregas de los elementos por parte del proveedor |  | Medio | Definir cronogramas de entregas y realizar reuniones periódicas con los contratistas | Coordinador Grupo Administrativo
Mala calidad de los elementos suministrados |  | Bajo | Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar | Coordinador Grupo Administrativo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento