## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del modelo multicanal.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Gestionar y fortalecer las soluciones y servicios de TI para agilizar y controlar los procesos relacionados con las necesidades, atención de trámites y servicios prestados por la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adquirir un sistema y sus elementos para implementar la asignación de turnos, registro único de usuarios, calificación del servicio, autogestión de trámites y servicios y disposiciónde pantallas informativas
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adquirir e implementar el software de chat interactivo (automático) para atender consultas de primer y segundo nivel.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de Actividades
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | criterios de la normatividad | 90% | Semestral | Ascendente | número de actividades realizadas/ sobre número de actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO - COORDINADOR GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ligia Rodríguez Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | Luz Amparo Macías Subdirector Administrativa | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Incentivar el trabajo colaborativo
Lider funcional | María del Carmen Díaz - Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano Carlos Polania - Director DID | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento específico del tema
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
ES IMPORTANTE TRABAJAR DE MANERA ALINEADA CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON EL FIN DE LOGRAR UN ADECUADO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE COMO SUJETOS OBLIGADOS DEBEMOS BRINDAR AL CIUDADANO.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ligia Rodríguez | Patrocinador | N/A | N/A | N/A | N/A
Luz Amparo Macías | Gerente
María del Carmen Díaz | Líder funcional
Carlos Polania | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
| NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 220000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ligia Stella Rodíguez | Secretaria General | 2201000 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Amparo Macías | Subdirector Administrativo | 2201000 | LuzM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Enrique Polania | Director de Informática | 2201000 | CarlosPF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Julio Roberto Romero Peñaloza | Coordiador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | JulioRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María del Carmen Diaz Hernandez | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2201000 | MariadelCarmenDH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Semestral | Patrocinador | presentación
Ligia Stella Rodíguez | Reunión | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Semestral | Gerente | presentación
Luz Amparo Macías | Mail | Seguimiento al plan | Quincenal | Líder funcional, líder técnico | correo electrónico
Carlos Enrique Polania | Mail | Seguimiento al plan | Quincenal | Líder funcional | correo electrónico
María del Carmen Diaz H. | Mail | Ejecución de las diversas responsabilidades dentro del plan | Mensual | Líder funcional | correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Acciones de mejora del modelo multicanal de atención al ciudadano: Adquisición de un sistema y sus elementos para implementar la asignación de turnos, calificación del servicio, el registro único de usuarios, la autogestión de trámites y servicios, pantallas informativas y chat interactivo |  |  | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | Equipos y elementos en funcionamiento | 2017-12-31 | Conexión al 100% con la plataforma
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Puesta en marcha del modelo multicanal para mejorar la atención a través del medio presencial y web
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos presupuestales insuficientes
SUPUESTOS DEL PROYECTO | NA
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1.Sistema de información para registro unificado de usuarios 2.Sistema de autogestión de trámites y servicios que permitirán al ciudadano auto-gestionar sus trámites, servicios y PQRSD en cada sede de la entidad e igualmente mostrar contenidos informativos de la entidad (Son 10 equipos con software instalados –uno en cada intendencia y 4 en Bogotá) 3.Chat Interactivo: Sistema de información que permite al usuario durante 24 horas al día los 7 días de la semana obtener respuesta a sus inquietudes y preguntas de 1er y 2do nivel. 4.Sistema de calificación de servicio
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Criterios establecidos en los procesos de contratación.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Etapa precontractual y contractual para la adquisición del sistema para asignación de turnos, autogestión de trámites y servicios, registro único de usuarios, pantallas informativas y chat interactivo, dentro del proyecto de implementación del modelo multicanal. | Contrato | 1 | 30% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2017-01-23 | 2017-04-30 | 13.8571
2 | Instalación de 4 equipos de autogestión en Bogotá y uno en cada intendencia regional | Ingreso al Almacén | 10 | 15% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 8.5714
3 | Instalación de 3 pantallas informativas en Bogotá y una en cada intendencia regional (6) | Pantallas informativas | 9 | 10% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 17.4286
4 | Puesta en funcionamiento de un chat interactivo | Chat en página web | 1 | 15% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 17.4286
5 | Disposición de un sistema y sus elementos para la gestión de turnos y calificación de servicios en Bogotá, Cali y Medellin. | Registro único de usuarios | 1 | 15% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 17.4286
6 | Disposición de un sistema y sus elementos para la autogestión de trámites y servicios en Bogotá, Cali y Medellin. | Registro único de usuarios | 1 | 15% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | 2017-05-01 | 2017-08-31 | 17.4286
|  |  |  | 100% |  |  |  | 92.1429 |  |  | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Declarar desierto el proceso contractual |  | Medio | Contacto con proveedores para que se capaciten en SECOP II | María del Carmen Díaz H.
Retraso del proveedor en la entrega de los equipos |  | Bajo | Cronograma de actividades, reuniones de seguimiento | María del Carmen Díaz H.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento