## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios
ESTRATEGIA | Fortalecer el clima organizacional, mejorando la calidad de vida laboral con miras a incrementar la productividad de la organización
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Superar los índices de sintomatología asociada al estrés en los riesgos "Alto" y "Muy Alto" en las intendencias regionales y en la sede central de la Superintendencia de Sociedades, conforme los resultados de la batería de riesgo psicosocial, aplicada en noviembre de 2017.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejorar el clima laboral de la entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Coordinador del Grupo Desarrollo del Talento Humano | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Funcionaria del Grupo de Desarrollo de Talento (Psicóloga) | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano | Gerente del Proyecto | Proveedor a contratar - proceso contractual | Proveedor
Secretaria General | Funcionario encargado de las comunicaciones internas
Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano | Lider Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1
Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
| NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | FUNCIONAMIENTO
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
|  | 22660000 | evaluaciones médicas
otros
|  | 50000000 | e-learning
|  | 3000000 | pruebas psocotécnias
75660000
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | Freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Secretaria General | 2201000 | Ligiarh@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela María Caro Bohorquez | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 2201000 | AngelaCB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Rubén Darío Moreno Posada | Funcionario Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 3096 | rubenmp@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación
Angela María Caro Bohorquez | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Compromiso y participación de los Directivos y funcionarios de las áreas de la Entidad, en las actividades de mejora del clima laboral |  |  | Gerente | Participación del personal | 2018-12-20 | Listados o reporte de participaciones
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Definición de la estrategia, puesta en marcha de las acciones definidas para la intervención y el mejoramiento del clima organizacional.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Funcionarios que se encuetren en alguna situacion administrativa que no le permita realziar las actividades del proyecto
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Estrategia a implementar 2- Participación activa de los funcionarios
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Contrato firmado con las actividades de intervencion en el clima laboral 2. Cromograma de las actividades a desarrollar durante la ejecucion de la estrategia de mejoramiento de clima laboral
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | 1. Contrato ejecutado de acuerdo con la obligaciones contractuales 2. Aceptacion del cronograma de trabajo 3. Recomandaciones para el mejoramiento del clima organizacional
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Definir la estrategia aplicar de acuerdo con los resultados de Bateria psicosocial | Documento | 1 | 30% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano | 2018-03-05 | 2018-06-29 | 16.5714 | Se contruyo el docuemnto que contiene analisis y definición de estrategia | 2018-06-29 | 30%
Puesta en marcha de las estrategia definidas (plan de formación, espacios laborales de acercamiento entre líderes y colaboladores, actividades que promuevan la sana convivencia entre funcionarios y capacitaciones en relaciones interpersonales y resolución de conflictos) | Listados asistencias | 1 | 40% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano | 2018-07-03 | 2018-11-30 | 21.4286 | 1- A corte del 30 de septiembre se realizó la sensibilización de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial 2- Se realizan las sensibilizaciones de los temas: - Habilidades Gerenciales – Dirigido a los coordinadores - Inteligencia Emocional - Dirigido a los funcionarios Se realizaron los talleres dirigidos a los funcionarios y Lideres de cada área de acuerdo programado. | 2018-11-01 | 40%
Encuesta interna de Bateria psicosocial y entrega de resultados | Encuesta | 1 | 30% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano | 2018-12-01 | 2018-12-15 | 2 | Se aplicó la Batería Psicosocial. Se reciben los resultados de la encuesta el día 20 de diciembre por Compensar. | 2018-12-20 | 30%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Medición clima laboral, una vez aplicado la intervencion del clima laboral
Realizar proceso contractual conforme a las necesidades identificadas.
Note on B11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica actividad Desarrollo y Aplicacion de la estrategia por el contratista (plan de formación, espacios laborales de acercamiento entre líderes y colaboladores, actividades que promuevan la sana convivencia entre funcionarios y capacitaciones en relaciones interpersona por...
Note on B12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifico nombre inicial
Note on B14: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Esta actividad se eliminió
Note on B15: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Esta actividad se eliminió
Note on C10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica informe por documento
Note on C12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica entregable informe por encuesta
Note on E10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica el peso inicial de 20% a 30%
Note on E11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica peso inicial de 30 a 40%
Note on E12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica peso incial de 10 por 30
Note on G10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica fecha inicial 05/15/2018 por 5/03/2018
Note on G11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica fecha inicial 18/06/2018 por 3/7/2018
Note on H10: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica 15/06/2018 por 29/06/2018
Note on H11: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica fecha inicial 30/10/2018 por 30/11/2018

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de una estrategia para mejora del clima organizacional
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Medio | Realizar campañas de sensibilización y motivación | Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano
Falta de tiempo por parte de los participantes |  | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento