## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementar en la Superintendencia de Sociedades la herramienta informática que ofrece el Banco Agrario de Colombia, para gestionar las transacciones de manera electrónica, paulatinamente, en las cuentas de títulos de depósito judicial de la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Agilizar los tiempos de ejecución de las transacciones, tales como pago, fraccionamiento y conversión, la cuales ordena el Juez del concurso sobre los títulos de depósito judicial.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mitigar los riesgos propios que conlleva la gestión y manejo de títulos de depósito judicial, en forma física, buscando con ello la agilidad en su gestión, con la implementación de la herramienta del Portal Web Transaccional del Banco Agrario de Colombia.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Evitar el desplazamiento de los beneficiarios de los pagos, a las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, siendo ahora necesario que se acerquen directamente a la entidad financiera a recibir su dinero, así se presenta ahorro en tiempos, gastos de desplazamiento, eliminación de trámites de reposición y confirmación. -racionalización de trámites y papelería de los títulos de depósito judicial.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Titulos Asociados en el Portal Web Transaccional Banco Agrario | 100 %titulos asociados | Trimestral | Ascendente | Cantidad de titulos asociados cuenta fase dos --------------------------------------- Titulos de Deposito Judicial desmaterializados.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Luisa Fernanda Trujillo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Ana Betty López | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución en el área jurisdicional. Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Carolina Bermúdez Herrera | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución área jurisdicional. Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Luisa Fernada trujillo | Patrocinadora
Ana Betty López Gutierrez | Gerente | Raul Cifuentes | Colaborador B. Agrario | raulb.cifuentes@bancoagrario.gov.co | 3042056754
Paola Spada | Asesora
Carolina Bermúdez Herrera | Líder Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
| NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Luisa Fernanda Trujillo | Secretaria General |  |  | Interno | A favor
Nicolás Polanía Tello | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia |  |  | Interno | A favor
Catalina Guio Español | Superintendente Delegada para los Procedimientos Mercantiles |  |  | Interno | A favor
Cesar Augusto Martínez | Intendente Regional de Medellín |  |  | Interno | A favor
Carlos Andrés Arcila Escobar | Intendente Regional de Cali |  |  | Interno | A favor
Andrés Gómez Cadena | Intendente Regional de Barranquilla |  |  | Interno | A favor
Marco Antonio Castro | Intendente Regional de Bucaramanga |  |  | Interno | A favor
Horacio Enrique del Castillo | Intendente Regional de Cartagena |  |  | Interno | A favor
Yorlly Alanny Alzate Osorio | Intendente Regional de Manizales |  |  | Interno | A favor
Ana Betty López | Coordinadora de Apoyo Judicial |  |  | Interno | A favor
Carolina Bermúdez Herrera | Tecnico Administrativo G. Apoyo Judicial |  |  | Interno | A favor
Raul Cifuentes | Asesor Banco Agrario de Colombia. |  |  | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Luisa Fernanda Trujillo | Mail | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | E-mail
Paola Spada | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Ana Betty López | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Raul Cifuentes | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Carolina Bermúdez Herrera | Reunión | Seguimiento | Trimestral | Gerentes | Actas
Andres Jesús Gomez Cadena
Marcela Ogliastri Barrera
Carlos Andres Arcila Salazar
Horacio Enrique Del Castillo de Brigard
Yorlly Alanny Álzate Osorio
Cesar Augusto Martinez Hernandez
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicitud al Banco Agrario, requiriendo se efectúe una validación de la marca impuesta a la cuenta, en atención a que siguen llegando títulos de depósito judicial que no pertenecen a la cuenta y que no se encuentran asociados a ningún proceso creado en el portal. |  |  | Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Totalidad del proyecto |  | Banco Agrario
Solicitud al Banco Agrario, para buscar implementar un reporte de los títulos que se encuentren disponibles en cada expediente o proceso, con el fin de evitar un a base paralela en excel de relación de Títulos de Depósito Judicial. |  |  | Gerente de proyecto | Totalidad del proyecto |  | Banco Agrario
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Para la fase dos se desarrollará la Desmaterialización de las siguientes cuentas: 1. Procesos Especiales y Societarios No. 110019196112 2. Procesos de Liquidación Judiciales No. 110019196110 3. Procesos de Intervención No. 110019196105 4. Intendencia Regional de Medellín 5. Intendencia Regional de Cali 6. Intendencia Regional de Barranquilla 7. Intendencia Regional de Bucaramanga 8. Intendencia Regional de Cartagena 9. Intendencia Regional de Manizales
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Ninguna
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No aplica
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Disminución de papel, racionalización de trámites TDJ, Tiempos y Desplazamientos
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Actas de seguimiento, Anulación Títulos físicos, Acta de Finalización.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Anulación títulos físicos, transacciones en línea (conversiones,fraccionamientos y pagos).
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Contextualizar y capacitar a los coordinadores, intendentes y encargados de los títulos de depósito judiciales en las Intendencias Regionales, sobre el proceso de desmaterialización de TDJ. | Lista de asistencia y contenido de la capacitación | 100% | 5% | Paola Spada - Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial. | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  |  |  | 5%
Levantar el inventario de Títulos de Depósito Judicial de la cuenta a desmaterializar y actualizarlo hasta la desmaterialización de la cuenta | Formato excel de inventario de TDJ, actualizado hasta la fecha de efectiva desmaterialización de la cuenta | 100% | 20% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-02 | 2018-08-30 | 2 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 2018-01-10 | 19%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 2018-01-10 | 2%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-22 | 2018-03-23 | 10 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta |  | 2%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 4 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta |  | 1%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Coordinadora Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá | 2018-02-15 | 2018-06-29 |  |  |  | 2%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Intendente Regional | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  |  | 2%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Intendente Regional | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  |  | 2%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Intendente Regional | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  |  | 2%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Intendente Regional | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  |  | 2%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Intendente Regional | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  |  | 2%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta | 100% | 2% | Intendente Regional | 2018-02-15 | 2018-03-02 |  |  |  | 2%
Crear la nomenclatura electrónica para los procesos de la cuenta a desmaterializar | Formato excel de inventario de TDJ, actualizado hasta la fecha de efectiva desmaterialización de la cuenta, incluida la nueva nomenclatura de expedientes | 100% | 15% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-09 | 2018-09-18 | 1 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 2018-01-10 | 14.5%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 2018-01-10 | 1.5%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-22 | 2018-04-06 | 11 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. |  | 1.5%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-08-16 | 2018-09-18 | 6 | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. |  | 1.5%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá | 2018-04-16 | 2018-06-29 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-04-30 |  |  |  | 1%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-23 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-23 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-23 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-23 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Inventario inicial y actualizado en Excel a la fecha de desmaterialización de la cuenta, con nomenclatura. | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-23 |  |  |  | 1.5%
Crear el archivo plano para la migración de los procesos al Portal Web Transaccional, de la cuenta de Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Archivo plano en Excel, actualizado a la fecha de desmaterialización de la cuenta y generado el último día de gestión física | 100% | 5% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-09 | 2018-06-29 | 1 | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 2018-01-10 | 5%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-09 | 2018-03-23 | 1 | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 2018-01-10 | 0.5%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-22 | 2018-03-23 | 11 | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. |  | 0.5%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-08-16 | 2018-03-23 | 6 | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. |  | 0.5%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá | 29 jun 018 | 2018-06-29 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Archivo plano en Excel, a la fecha de desmaterialización de la cuenta. | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Identificar funcionarios que serán habilitados (usuarios transaccionales y de consulta) para la gestión de la cuenta a desmaterializar y predisponer los formatos para su autorización en Banco Agrario | Comunicación informando nombre de funcionario y formatos respectivos diligenciados | 100% | 5% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-02 | 2018-06-05 |  |  |  | 5%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | [5 empty] | 0.5%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-22 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-08-16 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Coordinadora Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Comunicación informando nombre de funcionario | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  |  |  | 0.5%
Capacitar en el nuevo proceso a los usuarios internos (usuarios transaccionales y ponentes) y externos (auxiliares de la justicia y terceros), de la cuenta a desmateralizar | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 15% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-09 | 2018-10-12 | 1 | Piezas de cominicación emitidas | 2018-01-10 | 15%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 | Piezas de cominicación emitidas | 2018-01-10 | 1.5%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-03-05 | 2018-03-28 | 4 | Piezas de cominicación emitidas |  | 1.5%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-09-17 | 2018-10-12 | 4 | Piezas de cominicación emitidas |  | 1.5%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá | 2018-06-05 | 2018-06-29 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Piezas de cominicación emitidas | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-03-05 | 2018-03-16 |  |  |  | 1.5%
Emitir carta dirigida a Banco Agrario (con anexos requeridos), para ordenar la desmaterialización de la cuenta y habilitar los usuarios transaccionales y de consulta identificados | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 5% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-09 | 2018-09-28 | 1 | Carta de habilitación de la cuenta (500-001154) | 2018-01-09 | 5%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Secretaría General | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 1 | Carta de habilitación de la cuenta (500-001154) | 2018-01-09 | 0.5%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Secretaría General | 2019-04-05 | 2018-04-16 | 2 | Carta de habilitación de la cuenta |  | 0.5%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Secretaría General | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 2 | Carta de habilitación de la cuenta |  | 0.5%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Secretaria general | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Carta de habilitación de la cuenta | 100% | 0.5% | Intendente Regional | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  | 0.5%
DESMATERIALIZACIÓN --- Ejecutar en el Portal Web la asociación de los títulos desmaterializados y la anulación del título físico, para la cuenta desmaterializada (400 TDJ por semana), hasta desacumulación completa | Cargue de los títulos, debidamente asociados en Portalweb y anulados en físico | 100% | 15% | Coordinador/ Intendente | 2018-01-22 | 2018-09-28 | 2 | Totalidad de títulos cargado, asociados y anulados | 2018-01-16 | 12.75%
Procesos Especiales y Societarios en Bogotá. (110019196112) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2 | Totalidad de títulos cargado, asociados y anulados | 2018-01-16 | 1.5%
Procesos de Liquidación en Bogotá. (110019196110) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-04-20 | 2018-07-31 | 14 | Totalidad de títulos cargado, asociados y anulados |  | 1.5%
Procesos de Intervención en Bogotá. (110019196105) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial | 2018-10-08 | 2018-11-30 | 7 | Totalidad de títulos cargado, asociados y anulados |  | 1.5%
Cobro Persuasivo y Coactivo Bogotá (1 cuenta) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Secretaria general | 2018-07-03 | 2018-09-28 |  |  |  | 0%
Intendencia Regional de Medellín (2+1 cuentas) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-04-02 | 2018-05-11 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Cali (1+1 cuenta) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-04-02 | 2018-05-11 |  |  |  | 0.75%
Intendencia Regional de Bucaramanga (4 cuentas) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-04-02 | 2018-05-11 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Cartagena (1+1 cuenta) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-04-02 | 2018-05-11 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Manizales (2+1 cuentas) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-04-02 | 2018-05-11 |  |  |  | 1.5%
Intendencia Regional de Barranquilla (1 cuenta) | Cargue de los títulos, debidamente asociados y anulados en físico | 100% | 1.5% | Intendente Regional | 2018-04-02 | 2018-05-11 |  |  |  | 1.5%
Realizar seguimiento y acompañamiento a todo el proceso de desmaterialización | Actas de seguimiento | 100% | 15% | Paola Spada - Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial - Carlos Iván Romero | 2018-01-09 | 2018-11-30 | 40 | Reuniones de seguimiento | 2018-11-30 | 13%
|  |  | 100% | [6 empty] | 94.25%
|  |  | 1.65 | [6 empty] | 96.3%
15%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Desmaterialización de títulos de depósito judicial - Fase Dos
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Suplantación de firmas (Claves personales) |  | Extremo | Responsabilidad de cada usuario, pues las claves son intransferibles | Usuarios autorizados
Ingreso de títulos sin número de proceso o proceso errado (Marca) |  | Alto | Ajuste de la herramienta informática por parte del Banco Agrario | Banco Agrario de Colombia
Pérdida de trazabilidad por no generación del único reporte de transacción |  | Medio | Implementación de requerimientos por parte del Banco Agrario | Banco Agrario de Colombia
Disponibilidad y tiempos de respuesta adecuados del Portal Web Transaccional |  | Alto | Solicitud al Banco Agrario | Banco Agrario de Colombia
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento