## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios
ESTRATEGIA | Adecuar la infraestructura física para prestar un mejor servicio a nivel interno y externo
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Acondicionar las sedes de la Superintendencia con las obras de adecuacion y dotación de los bienes muebles y equipos con el fin de brindar mejores condiciones a los grupos de interés
GENERAL
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B14: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D14: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Puesto de trabajo ergonómicos en las
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Cumplimiento de actividades | 24 | Anual | Ascendente | No. Actividades realizadas / No.actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Administrativo
Note on B11: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B12: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B14: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D12: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F12: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G12: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H12: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I12: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | LUZ AMPARO MACIAS QUINTANA | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Dirección y organización
Líder funcional | JUAN ESTEBAN ROJAS BARRIOS | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Gerencia en la ejecución de las actividades del proyecto
Líder funcional | ANGELA MARIA CARO BOHORQUEZ | Especifica las necesidades, comunica y verificación requerimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Participa en la ejecución de las actividades del proyecto
Lider funcional | GINA ESPERANZA RINCON MORA | Especifica las necesidades, comunica y verificación requerimientos de las normas ambientales Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Participa en la ejecución de las actividades del proyecto
Lider funcional | HECTOR GERARDO GUERRERO GARCIA | Especifica las necesidades, comunica y verificación requerimientos de infraestructura tecnólogica Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Participa en la ejecución de las actividades del proyecto
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Dar a conocer el estado de avance de las fases de los proyectos
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Patrocinador | Contratista
Luz Amparo Macías Quintana | Gerente
Juan Esteban Rojas Barrios | Líder Funcional
Angela Maria Caro Bohorquez | Líder Funcional
Gina Esperanza Rincón Mora | Líder Funcional
Héctor Gerardo Guerrero García | Líder Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
| NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | No.3118 Vlr:$800.000.000 REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SEDE BOGOTÁ No.3718 Vlr:$80.000.000 INTERVENTORIA OBRA DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL IMUEBLE SEDE DE BOGOTÁ No.5818 Vlr:$70.000.000 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO FÍSICO, TECNOLÓGICO, DE ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS DE BUCARAMANGA No. 5518 Vlr:$ 647.464.254 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO BOGOTÁ E INTENDENCIAS REGIONALESNo. No.5618 Vlr:$ 250.000.000 ADQUICION DE ASCENSORES Y EQUIPOS DE SALVAESCALERAS PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 4040000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | No.3118 Vlr:$800.000.000 REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SEDE BOGOTÁ
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 800000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | No.3718 Vlr:$80.000.000 INTERVENTORIA OBRA DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL IMUEBLE SEDE DE BOGOTÁ
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 80000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | No.5818 Vlr:$70.000.000 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO FÍSICO, TECNOLÓGICO, DE ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS DE BUCARAMANGA
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 70000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | No. 5518 Vlr:$ 647.464.254 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO BOGOTÁ E INTENDENCIAS REGIONALESNo.
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 647464254
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | No.5618 Vlr:$ 250.000.000 ADQUICION DE ASCENSORES Y EQUIPOS DE SALVAESCALERAS PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 250000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Note on B23: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B25: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B27: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B29: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B31: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B33: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Note on B36: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B38: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B40: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B42: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B44: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B46: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Note on B50: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B52: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B54: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B63: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B65: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B77: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B79: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B81: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B83: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B85: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B87: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
INTERESADOS
NOMBRE |  | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar |  | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luisa Fernanda Trujillo Bernal |  | Secretaria General | 2201000 | LuisaTB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Amparo Macías Quintana |  | Subdirectora Administrativa | 2201000 | LuzM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Juan Esteban Rojas Barrios |  | Coordinador Grupo Administrativo | 2201000 | JuanRB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Angela Maria Caro Bohorquez |  | Coordinadora Grupo de Desarrollo y Talento Humano | 2201000 | AngelaCB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Gina Esperanza Rincón Mora | Gina Esperanza Rincón Mora | Lider ambiental | 2201000 | GinaR@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador Grupo de Sistemas y arquitectura de infraestructura tecnológica | 2201000 | HectorG@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Mensual | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Reunión | Comunicar estado de avance de los proyectos | Semanal | Coordinador Grupo Administrativo | Presentación
Luz Amparo Macías Quintana | Reunión | Comunicar estado de avance de los proyectos | Semanal | Coordinador Grupo Administrativo | Presentación
Juan Esteban Rojas Barrios | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Diario | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Angela Maria Caro Bohorquez | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Diario | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Gina Esperanza Rincón Mora | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Diario | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Héctor Gerardo Guerrero García | Mail | Comunicar estado de avance de los proyectos | Diario | Coordinador Grupo Administrativo | Correos
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Requerimientos de cumplimiento normas de seguridad y salud en el trabajo |  | NA | Grupo de Desarrollo de Talento Humano | Adecuación puestos de trabajo sede Bogotá | 2018-12-15
Requerimientos de cumplimiento normas ambientales |  | NA | Grupo Administrativo | Todas las actividades | 2018-12-15
Suministro e instalación plataforma salva escaleras discapacitados área auditorio. |  | NA | Grupo Administrativo | Auditorio con plataforma salva escaleras para discapacitados. | 2018-12-15
Resultado de estudios técnicos que obliga la contratacion de actualización y adecuación del sistema de polo a tierra y pararrayos |  | NA | Grupo Administrativo | Redes electricas adecuadas | 2018-12-15
Adecuación y mantenimiento de la fachada del edificio |  | NA | Grupo Administrativo | Instaciones físicas seguras en la sede de Bogotá | 2018-12-15
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la gestión contractual para la adquisición de los bienes y contratación de servicios requeridos para acondicionar las sedes, hasta la entrega de las obras de adecuación y dotación de mobiliario de las sedes de la entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos presupuestales insuficientes
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Construcción sala de audiencias (BGA). Auditorio modernizado (BOG). Habilitación de espacios con equipos que faciliten el acceso a personas con discapacidad (CTG y BOG). Reparaciones de la fachada interna y externa de la entidad. Sedes dotadas con mobiliario renovado (BGA y BOG). Adecuación de pararrayos y polo a tierra. Adecuación de cocinetas y baños (BOG).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Criterios establecidos en los procesos de contratación
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
2
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Etapas Pre y Contractual
1 | Etapa precontractual | Estudio de mercado, conveniencia y oportunidad, estudio sector. | 8 | 5% | Juan Esteban Rojas Barrios | 2018-01-04 | 2018-12-28 | 51.1429 | Estudios previos 2018-01-003297 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO BOGOTÁ E INTENDENCIAS REGIONALES 2018-01-026563 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y PLATAFORMA SALVA ESCALERAS. 2018-01-027103 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO FÍSICO, TECNOLÓGICO, DE ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES DEL AUDITORIO DE LA SEDE BOGOTÁ Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SALA DE AUDIENCIAS DE BUCARAMANGA 2018-01-024953 INTERVENTORIA OBRA DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL IMUEBLE SEDE DE BOGOTÁ 2018-01-019829 REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SEDE BOGOTÁ |  | 4%
2 | Etapa contractual | Pliego de condiciones definitivos, contrato celebrado | 8 | 5% | Juan Esteban Rojas Barrios | 2018-03-01 | 2018-12-28 | 43.1429 | Avance de los procesos de contratación del proyecto de mejoramiento de sedes se encuentran en proceso: 1. Proceso de contratación mobiliario publicado en SECOP - Adjudicacion - Abril 26 de 2018 2. Proceso de contratación mantenimiento de fachadas - cierre del proceso SECOP jueves 26 Abril de 2018 3. Proceso de contratacion interventoria de mantenimiento de fachadas - publicado en SECOP Abril 24 de 2018 4. Proceso de contratacion de salas de audiencias - pliego definitivo SECOP Abril 24 de 2018 5. Proceso de contratacion interventoria de sala de audiencias Bucaramanga - SECOP Abr 24 de 2018 Proceso de contratacion interventoria de la obra de sala de audiencias de Bucaramanga aprobado publicado SECOP en comite de contratacion 19 de Abril Contratos celebrados |  | 4%
| Adecuación del espacio para la sala de audiencias de la Intendencia de Bucaramanga | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
3 | Estudio previo para la adecuación física y tecnológica de una nueva sala de audiencias para la Regional Bucaramanga | Estudios y diseños de la sala de audiencia | 1 | 2% | Contratista, Supervisores del contrato | 2018-04-02 | 2018-05-15 | 6.1429 | Estudios y diseños de la sala de audiencias |  | 2%
4 | Trabajos de adecuación de acuerdo con los estudios previos | Adecuaciones físicas de la sala de audiencias | 1 | 2% | Contratista, Interventoria y Supervisor contrato | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 21.2857 | Actas parciales y final de obra |  | 1%
5 | Instalación e integración de equipos de acuerdo con los resultados del estudio previo | Sala con equipos instalados y operando | 1 | 3% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 21.2857 | Actas parciales y final de obra
6 | Puesta en funcionamiento de la sala de audiencias de acuerdo con los estudios previos y diseños | Acta de recibo a satisfacción | 1 | 3% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 21.2857 | Actas parciales y final de obra
Consultoría para establecer requerimientos para modernización auditorio en Bogotá
7 | Proceso contractual para la consultoria para determinar los requerimientos físicos, tecnológicos y de seguridad del auditorio | Contrato adjudicado para Estudios y diseños del mejoramiento del auditorio | 1 | 2% | Contratista, Supervisor contrato | 2018-04-02 | 2018-08-15 | 19.2857 | Contrato adjudicado
8 | Propuesta de diseño y obras a ejecutar para modernización del auditorio | Propuesta de diseños y presupuestos de obra requeridos para aprobación de la supervisión.. | 1 | 2% | Contratista, Supervisor contrato | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 21.2857 | Actas parciales de obra con la revisión de los diseños y presupuestos propuestos
9 | Diseños y presupuestos aprobados | Diseños finales y cantidades de obra a ejecutar por fases. | 1 | 3% | Contratista, Supervisor contrato | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 21.2857 | Planos con diseños finales y proyecto estudio previo para proceso contractual de las mejoras.
10 | Proceso contractual primera fase adecuación física y tecnológica auditorio | Estidio previo r con soportes de diseños y cantidades de obra a ejecutar | 1 | 3% | Contratista, Supervisor contrato | 2018-08-01 | 2018-12-28 | 21.2857 | Contrato adjudicado ejecución primera fase adecuación auditorio
| Habilitación de espacios con equipos que faciliten el acceso a personas con discapacidad (CTG y BOG) (Suministro e instalación plataforma salva escaleras en auditorio, salas de conciliación en Bogotá y Regional Cartagena) | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
11 | Realizar el alistamiento en seguridad y salud en el trabajo y de ambiental | Plan de seguridad y salud en el trabajo y de ambiental aprobados | 2 | 2% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-04-15 | 2018-12-28 | 36.7143 | Actas de aprobación del plan de seguridad y seguridad en el trabajo y del plan de gestion ambiental de residuos |  | 1%
12 | Obras preliminares de adecuación | Espacios físicos libres y preparados para instalación de equipos | 1 | 2% | Contratista, funcionarios de mantenimiento, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-07-31 | 2018-09-29 | 8.5714 | Actas parciales y final de obra
13 | Instalación de equipos salvaescaleras Cartagena | Equipos salvaescaleras instalados y operando Cartagena | 1 | 2% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-07-31 | 2018-09-29 | 8.5714 | Actas parciales y final de obra
14 | Instalación e integración de equipos ascensores para personas con discapacidad y movilidad reducida en Bogotá | Equipos instalados y operando Bogota | 1 | 4% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-07-31 | 2018-09-29 | 8.5714 | Actas parciales y final de obra
15 | Puesta en funcionamiento salva escaleras en Cartagena y ascensores para personas con discapacidad y movilidad reducida en Bogotá | Acta de recibo a satisfacción | 1 | 5% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-04-15 | 2018-09-29 | 23.8571 | Actas parciales y final de obra
Reparaciones de la fachada interna y externa de la entidad. (BGA)
16 | Realizar el alistamiento en seguridad y salud en el trabajo y de ambiental | Dispositivos de seguridad y salud de trabajo instalados Plan de seguridad y salud en el trabajo y de ambiental aprobados | 3 | 8% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-04-15 | 2018-12-28 | 36.7143 | Programación de Obra Actas de aprobación del plan de seguridad y seguridad en el trabajo y del plan de gestion ambiental de residuos |  | 6%
17 | Realizar las obras de mantenimiento de la fachada del edificio de Bogota | Fachadas recuperadas | 1 | 12% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-04-15 | 2018-12-28 | 36.7143 | Actas parciales y final de obra
| Sedes dotadas con mobiliario renovado (BGA y BOG). | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
18 | Realizar la identificación y requerimientos de salud y seguridad en el trabajo en el trabajo y de ambiental | Informe de requerimientos de seguridad y salud en el trabajo y de ambiental | 2 | 3% | Coordinador Grupo de Talento Humano Coordinador Grupo Administrativo | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 4.4286 | 1.Informe Informe de requerimientos de seguridad y salud en el trabajo Ene 31 de2018 email y requerimiento 2.Estudio Previo Mobiliairio que incluye requerimientos ambientales Feb 5 de2018 | 2018-02-15 | 3%
19 | Retiro mobiliario existente | Areas despejadas | 1 | 6% | Contratista, supervisor contrato | 2018-04-02 | 2018-12-15 | 36.7143 | Actas parciales y final de obra |  | 1%
20 | Instalación y adecuación áreas de trabajo | Acta de recibo a satisfacción | 1 | 6% | Contratista, supervisor contrato | 2018-04-02 | 2018-12-15 | 36.7143 | Actas parciales y final de obra |  | 1%
| Adecuación de pararrayos y polo a tierra (BGTA) | [7 empty] | Una vez sea suscrito el contrato se ajustaran fechas
21 | Realizar el alistamiento en seguridad y salud en el trabajo y de ambiental | Dispositivos de seguridad y salud de trabajo instalados Plan de seguridad y salud en el trabajo aprobados | 1 | 5% | Contratista, Supervisor contrato | 2018-05-02 | 2018-12-28 | 34.2857 | Programación de Obra Actas de aprobación del plan de seguridad y seguridad en el trabajo y del plan de gestion ambiental de residuos
22 | Realizar las obras de mantenimiento y actualización del sistema de polo a tierra y pararayos del edificio de Bogota | Sistema de polo a tierra y pararayos del edificio de Bogotá actualizado y operativo | 1 | 5% | Contratista, Interventoria, Supervisor contrato | 2018-05-02 | 2018-12-28 | 34.2857 | Actas parciales y final de obra
Adecuación de cocinetas y baños en Bogotá
23 | Realizar el alistamiento en seguridad y salud en el trabajo, y de ambiental | Informe de los requerimientos de seguridad y salud de trabajo Plan de seguridad y salud en el trabajo y de ambiental aprobados | 1 | 5% | Coordinador Grupo de Talento Humano Coordinador Grupo Administrativo | 2018-04-15 | 2018-12-28 | 36.7143 | Programación de Obra Actas de aprobación del plan de seguridad y seguridad en el trabajo y del plan de gestion ambiental de residuos |  | 2%
24 | Realizar las obras de mantenimiento de cocinetas y baños del edificio de Bogota | Baños y cocineta adecuados | 1 | 5% | Contratista,Supervisor contrato | 2018-04-15 | 2018-12-28 | 36.7143 | Actas parciales y final de obra
|  |  |  | 100% |  |  |  | 627 |  |  | 25%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Mejoramiento de sedes de la Superintendencia de Sociedades
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Variación de los precios por tasa representativa del mercado |  | Alto | Propuestas con amplio plazo de validez que permita mantener los precios ofertados. | Coordinador Grupo Administrativo
Falta de stock de los acabados requeridos |  | Bajo | Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar | Coordinador Grupo Administrativo
Demoras en las entregas de los elementos por parte del proveedor |  | Medio | Definir cronogramas de entregas y realizar reuniones periódicas con los contratistas | Coordinador Grupo Administrativo
Mala calidad de los elementos suministrados |  | Bajo | Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar | Coordinador Grupo Administrativo
Procesos de contratacion que se declaren desiertos |  | Medio | Invitar a los proveedores a que se capaciten y se registren en el manejo de SECOP II Estudios de mercado ascertivos | Coordinador Grupo Administrativo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento