## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del modelo multicanal de Atención al Ciudadano Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Gestionar y fortalecer las soluciones y servicios de TI para agilizar y controlar los procesos relacionados con las necesidades, atención de trámites y servicios prestados por la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adquirir una solución tecnológica de acuerdo con el modelo multicanal, que facilite la prestación de los servicios y trámites que presta la Entidad a los ciudadanos a través de los canales de atención de la Superintendencia de Sociedades.
GENERAL
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de Actividades
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Actividades cumplidas | 90% | Trimestral | Ascendente | número de actividades realizadas/ sobre número de actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinadores Grupo Atención al Ciudadano- Grupo de Sistemas
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Luisa Fernanda Trujillo Bernal Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | Luz Amparo Macías Quintana Subdirector Administrativa Carlos Rogelio Arjona Reyes- Director de Informática y Desarrollo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Incentivar el trabajo colaborativo
Lider funcional | Guetty Caycedo Caycedo - Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento específico del tema
Lider funcional | Héctor Gerardo Guerrero - Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento específico del tema
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
ES IMPORTANTE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON EL FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO PLANTEADO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Patrocinador | N/A | N/A | N/A | N/A
Luz Amparo Macías Quintana | Gerente
Carlos Rogelio Arjona Reyes | Gerente
Guetty Caycedo Caycedo | Líder funcional
Hector Gerardo Guerrero | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
| NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 32118
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 300000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luisa Fernanda Trujilla Bernal | Secretaria General | 2201000 | LuisaTB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Amparo Macías Quintana | Subdirector Administrativo | 2201000 | LuzM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Rogelio Arjona Reyes | Director de Informática | 2201000 | CarlosA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hector Gerardo Guerrero García | Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2201000 | Hectorg@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Guetty Caycedo Caycedo | Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano | 2201000 | GuettyCC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Luisa Fernanda Trujillo Bernal | Reunión | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Semestral | Patrocinador | presentación
Luz Amparo Macías Quintana | Reunión | Seguimiento al plan | Mensual | Gerente | Acta de grupo primario
Carlos Rogelio Arjona Reyes | Reunión | Seguimiento al plan | Mensual | Gerente | Acta de reunión
Guetty Caycedo Caycedo | Mail | Ejecución de las diversas responsabilidades dentro del plan | Mensual | Líder funcional | matriz diligenciada con cumplimiento de actividades
Héctor Gerardo Guerrero García | Mail | Ejecución de las diversas responsabilidades dentro del plan | Mensual | Líder técnico | matriz diligenciada con cumplimiento de actividades
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Adquirir una solución tecnologica para mejorar los servicios y trámites que presta la Entidad al Ciudadano, a través del medio chat, correo electrónico y voz |  |  | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnologías | Solución tecnológica con nuevos servicios tecnológicos | 2018-11-30 | Pruebas de funcionamiento aceptadas por los líderes funcional y técnico
La solución debe permitir la supervisión y monitoreo en línea de la operación de atención al ciudadano multicanal |  |  | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnologías | Módulo de supervisión y monitoreo en línea | 2018-11-30 | Pruebas de funcionamiento aceptadas por los líderes funcional y técnico
Debe permitir la generación de informes estadísticos de la operación |  |  | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnologías | Módulo de informes de operación | 2018-11-30 | Pruebas de funcionamiento aceptadas por los líderes funcional y técnico
Debe permitir la integración con la plataforma telefónica actual de la entidad |  |  | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnologías | Solución funcionando con la plataforma de la entidad | 2018-11-30 | Pruebas de funcionamiento aceptadas por los líderes funcional y técnico
Debe permitir la integración con la plataforma tecnológica web de la entidad, incluyendo los servicios de correo electrónico |  |  | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnologías | Solución funcionando con la plataforma de la entidad | 2018-11-30 | Pruebas de funcionamiento aceptadas por los líderes funcional y técnico
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la gestión contractual para la adquisición e implementación de la solución tecnológica multicanal hasta la puesta en marcha en ambiente productivo, que permita mejorar la atención al ciudadano a través del medio chat, correo electrónico y voz
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos presupuestales insuficientes
SUPUESTOS DEL PROYECTO | NA
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Una solución tecnológica que incluya: 1. Integración del correo electrónico con el Centro de Contacto. 2. Contar con un chat interactivo, que le permita ofrecer en forma proactiva y en tiempo real, atención al ciudadano. 3. Sistema de audiorespuesta dinámico para ofrecer servicios de consulta. 4. Contar con la solución tecnólogica adecuada para ofrecer a los ciudadanos atención a través de IVR, chat (salas simultaneas), teléfono, email y redes sociales. 5. Sistema que permita el monitoreo en tiempo real, con informes historicos y reportes, que permitan tomar decisiones para mejorar la atención al ciudadano
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Criterios establecidos en el proceso de contratación
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Elaborar los requerimientos funcionales y técnicos de la solución tecnológica multicanal e informar a la Dirección de Informática y Desarrollo | Estudio previo | 1 | 10% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-01-24 | 2018-02-28 | 5 | Mediante radicado 2018-01-073078 del 28/02/2018 se generó el estudio previo de conveniencia y oportunidad para CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN A UNA SOLUCIÓN MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, QUE PERMITA ACTUALIZAR LOS SERVICIOS DE VOZ Y CHAT Y OFRECER CANALES ADICIONALES DE ATENCIÓN QUE INCLUYE: SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, el cual fue remitido al grupo de Contratos mediante oficio Rad. 2018-01-073078 | 2018-02-28 | 10%
2 | Aprobación del Comité de Arquitectura Empresarial, los requerimientos funcionales y técnicos de la solución | Acta de aprobación | 1 | 5% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 1.8571 | Se llevó a cabo el comité de Arquitectura Empresarial el día 28/02/2018 en el cual se evaluaron los requerimientos funcionales y técnicos de la Solución. | 2018-02-28 | 5%
3 | Realizar la gestión contractual requerida | contrato firmado | 1 | 15% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-03-01 | 2018-06-08 | 14.1429 | En el mes de mayo se publicó en el SECOP la apertura del proceso para Contratar una solución para implementar nuevas tecnologías para el modelo multicanal de atención al ciudadano. Cierre para presentación de ofertas: 7 de junio. 21 de junio de 2018: Se adelalantó la Subasta Inversa No. 05 de 2018, siendo adjudicado el proceso de contratación al proponente Unión Temporal IG Supersociedades, con el cuál se firmó el contrato 072 de 2018. |  | 15%
4 | Seguimiento a la ejecución contractual y ajustes al cronograma de actividades | acta de seguimiento de la supervisión | 2 | 10% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
5 | Implementación de la solución contratada | Acta de entrega | 1 | 20% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 25
6 | Realizar pruebas funcionales | Acta de resultado de pruebas | 1 | 5% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
7 | Realizar los ajustes necesarios a la solución contratada | acta de ajustes realizados | 1 | 5% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
8 | Realizar pruebas funcionales finales de aceptación | Acta de aceptación | 1 | 5% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
9 | Puesta de la solución en ambiente productivo | acta de entrega | 1 | 15% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
10 | Capacitaciones para usuarios internos | Registro de asistencia | 1 | 5% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
11 | Socialización o gestión de cambio a los grupos de interes | Campañas de socialización | 2 | 5% | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo Talento Humano. Oficina de Comunicaciones | 2018-06-09 | 2018-11-30 | 24.8571
|  |  |  | 100% |  |  |  | 220 |  |  | 30%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DEL MODELO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FASE II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Deficiencias en la descripción funcional y técnica de la solución que genere impacto en la puesta en operación |  | Medio | Que los requerimientos funcionales y técnicos sean validados y aprobados por la Gerencia del Proyecto. Ficha técnica adecuada a los requerimientos solicitados. | Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
Declarar desierto el proceso contractual |  | Medio | Invitación a los proveedores para que se capaciten en SECOP II Elaborar estudios de mercado asertivos | Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
Incumplimiento de las obligaciones contractuales |  | Medio | Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato y cumplimiento de los requerimientos y ficha técnica | Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano. Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento