## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del órden público económico
ESTRATEGIA | Adoptar buenas prácticas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el conocimiento del régimen legal aplicable a soborno internacional a través de una guía, un evento y capacitaciones.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Publicar una guía sobre la aplicación de las normas de soborno internacional
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar un evento académico en materia de soborno internacional dirigido a funcionarios de la Superintendencia y al público en general
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar capacitaciones a los funcionarios del grupo de Soborno Transnacional en materia de técnicas de investigación y casos prácticos
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de eventos y capacitaciones para fortalecer el conocimiento del régimen legal aplicable a soborno internacional
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | No. de eventos y capacitaciones | 2 Eventos y capacitaciones | Anual | Ascendente | No. Eventos y capacitaciones
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Fabio Andrés Bonilla - Superintendente Delegado de AEC | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Juan Francisco Amézquita | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Profesionales Grupo de Soborno Transnacional | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Fabio Andrés Bonilla - Superintendente Delegado de AEC | Patrocinador | N/A
Juan Francisco Amézquita | Gerente
Profesionales Grupo de Soborno Transnacional | Líder Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
| NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | $10´000.000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabio Andrés Bonilla | Superintendente Delegado de AEC | 2201000 | Fbonilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Francisco Amezquita | Coordinador Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2201000 | Juanag@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Fabio Andrés Bonilla | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Francisco Reyes | mail
Juan Francisco Amézquita | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Fabio Bonilla | mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
N/A
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Fortalecer el conocimiento del alcance del régimen legal aplicable a soborno internacional a través de 3 actividades: 1) Publicación de una guía de aplicación de las normas en materia de Soborno Internacional 2) Realizar un evento académico sobre Soborno Internacional abierto al público y a los funcionarios de la Superintendencia 3) Realización de capacitaciones a los funcionarios del grupo de Soborno Internacional en materia de técnicas de investigación y casos prácticos
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Interiorización de los conocimientos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se puedan ejecutar los recursos
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que se aprueben los recursos para el evento académico.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1) Publicación de una guía de aplicación de las normas en materia de Soborno Internacional 2) Realizar un evento académico sobre Soborno Internacional abierto al público y a los funcionarios de la Superintendencia 3) Realización de capacitaciones a los funcionarios del grupo de Soborno Internacional en materia de técnicas de investigación y casos prácticos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir las especificaciones del proyecto en las fechas establecidas.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1) Publicación de una guía de aplicación de las normas en materia de Soborno Internacional
1.1 | Selección de los temas a ser incluidos en la guía | Documento con el temario | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y funcionarios del grupo | 2018-01-02 | 2018-04-06 | 13.4286 | Se tiene un avance con los temas de la guía, a saber, definiciones (altos directivos, contratista, debida diligencia, oficial de cumplimiento, programa de ética empresarial, servidor público extranjero y sistema de gestión de riesgos de soborno transnacional); que es soborno transnacional; y a quienes aplican las normas de soborno transnacional. | 2018-04-06 | 5% | 5%
1.2 | Diseño de la guía | Documento con la estructura | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y funcionarios del grupo | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2.5714 | Avance en la estructura de la guía con los avances propuestos y adiciones necesarias para la fundamentación de la guía preliminar. | 2018-04-27 | 5% | 5%
1.3 | Documentación de los temas a ser incluidos en la guía | Documento con los temas desarrollados | 1 | 5% | Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y funcionarios del grupo | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 4.1429 | Avance en la estructura y desarrollo de los temas que componen la guía con las adiciones necesarias para la fundamentación de la guía preliminar. | 2018-05-31 | 5% | 5%
1.4 | Elaboración de la propuesta de guía | Guía preliminar | 1 | 5% | Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y funcionarios del grupo | 2018-06-05 | 2018-07-06 | 4.4286 | Se elaboró la guía preliminar. | 2018-06-29 | 5% | 5%
1.5 | Supervisión de la propuesta | Guía con observaciones | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 1.4286 | Se envió correo por parte de la Delegada de Asuntos Económicos y Contables ( e), solicitando realizar los ajustes definitivos a la guía. | 2018-07-18 | 5% | 5%
1.6 | Guía definitiva publicada | Guía de aplicación de las normas sobre soborno Internacional publicada | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 1.1429 | Se publicó la guía en el la intranet y en la página web de la entidad. | 2018-07-27 | 5% | 5%
2) Realizar un evento académico sobre Soborno Internacional abierto al público y a los funcionarios de la Superintendencia
2.1 | Elaboración lista de invitados | lista de invitados | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-02 | 2018-02-12 | 5.8571 | Se realizó un evento en las instalaciones de la Superintendencia. Fue abierto al público el día 12 de febrero de 2018 de 8 a.m. a 12 m y publicado para efecto de las inscripciones en la página Web de la entidad. Así mismo se invitó a los funcionarios del grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y a algunos funcionarios de la Delegatura de IVC para las sesiones del 12 y 13 de febrero de 2018. | 2018-02-11 | 5%
2.2 | Elaboración lista de conferencistas | Lista de conferencistas | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-02 | 2018-02-12 | 5.8571 | Se determinó que los conferencistas eran los doctores Francisco Reyes Villamizar, Drago Koss y Matt Ellis | 2018-02-11 | 5%
2.3 | Determinación de la agenda | Agenda | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-02 | 2018-02-12 | 5.8571 | Se estableció el temario a dictar, a saber, controles de soborno internacional; 20 años de la implementación de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en temas de soborno internacional; programas de cumplimiento y talleres. | 2018-02-11 | 5%
2.4 | Envío de las invitaciones al evento | Paquete de Invitaciones en la página web | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-02 | 2018-02-12 | 5.8571 | Se publicó el evento en la página Web de la Superintendencia para la sesión del 12 de febrero de 8 a.m. a 12. Y se invitó al Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y a algunos funcionarios de la Delegatura de IVC | 2018-02-11 | 5%
2.5 | Realización del evento | Lista de asistencia | 1 | 20% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.14286 | Se realizó el evento en las instalaciones de la Superintendencia los días 12 y 13 de febrero de 2018 | 2018-02-13 | 20%
3) Realización de capacitaciones a los funcionarios del grupo de Soborno Internacional en materia de técnicas de investigación y casos prácticos
3.1 | Selección del capacitador que brinda la capacitación | Correo con la solicitud | 1 | 5% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-02 | 2018-04-06 | 13.4286 | Se seleccionaron como conferencistas a los doctores Drago Koss y Matt Ellis para dictar la capacitación a los funcionarios de la Superintendencia | 2018-02-13 | 5%
3.2 | Selección de los temas objeto de capacitación | Documento con el temario objeto de capacitación | 1 | 10% | Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2.5714 | La capacitación interna se realizará sobre programas de ética empresarial y casos prácticos que se lleven en el grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-02-13 | 10%
3.3 | Entrenamiento de funcionarios de la Superintendencia por parte del capacitador en materia de técnicas de investigación y casos prácticos | Listados de asistencia | 1 | 15% | Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales y funcionarios del grupo | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 12.8571 | Se realizó la capacitación en las instalaciones de la Superintendencia. El doctor Matt Ellis la dictó el día 12 de febrero de 2 a 5 p.m. y el doctor Drago Koss la dictó el día 13 de febrero de 2018 de 8 a 12 m | 2018-02-13 | 15%
|  |  |  | 100% |  |  |  | 79.5714 |  |  | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL SOBORNO INTERNACIONAL
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de recursos economicos para el desarrollo del proyecto |  | Medio | Estudios de mercado concretos que permitan la ejecucion total del proyecto | Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para que dicte las capacitaciones |  | Medio | Programar con varias entidades los docentes. | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento