## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del órden público económico
ESTRATEGIA | Adoptar buenas prácticas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar un proyecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar y promover la existencia de canales que permitan obtener información sobre posibles hechos de soborno internacional
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Establecer un esquema de visitas periódicas a compañías incursas en riesgos relacionados y tomar decisiones sobre la apertura de indagaciones preliminares
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Poner en marcha un manual de visitas administrativas de tomas de información
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Continuar con la suscripción de convenios interinstitucionales y de memorandos de entendimiento con otros países para una colaboración en materia de soborno internacional
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | 1) Celebración convenios internacionales y nacionales 2) Proyecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | No. de convenios de colaboración | 1 Convenio | Anual | Ascendente | No. de convenios
Efectividad | No. de proyectos de reglamentación | 1 Proyecto reglamentación | Anual | Ascendente | No. de proyectos
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B14: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Fabio Andrés Bonilla - Superintendente Delegado de AEC | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Juan Francisco Amézquita | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Profesionales Grupo de Soborno Transnacional | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Fabio Andrés Bonilla - Superintendente Delegado de AEC | Patrocinador | N/A
Juan Francisco Amézquita | Gerente
Profesionales Grupo de Soborno Transnacional | Líder Funcional
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
| NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabio Andrés Bonilla | Superintendente Delegado de AEC | 2201000 | Fbonilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Francisco Amezquita | Coordinador Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2201000 | Juanag@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Fabio Andrés Bonilla | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Francisco Reyes | mail
Juan Francisco Amézquita | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Fabio Bonilla | mail
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
N/A
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Poner en práctica las disposiciones legales reglamentarias y administrativas en materia de soborno transnacional, a traves de las siguientes 5 actividades: 1) Poner en marcha un manual de visitas administrativas de toma de información 2) Establecer un esquema de visitas periódicas a sociedades incursas en riesgos relacionados y tomar decisiones sobre la apertura de indagaciones preliminares 3) Diseñar y promover la existencia de canales que permitan obtener información sobre posibles hechos de soborno internacional 4. Continuar con la suscripción de convenios interinstitucionales y de memorandos de entendimiento para colaboración informal 5) Preparación de un proyecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016 sobre beneficios por colaboración
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Los asuntos relacionados con el proceso penal, que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Presupuesto para inversión en tecnología. Infraestructura tecnológica actual. Posibilidad de contratar recurso humano especializado.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el soporte de las herramientas tecnológicas se encuentre al alcace de la Superintendencia de Sociedades.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1) Poner en marcha un manual de visitas administrativas de toma de información 2) Establecer un esquema de visitas periódicas a sociedades incursas en riesgos relacionados y tomar decisiones sobre la apertura de indagaciones preliminares 3) Diseñar y promover la existencia de canales que permitan obtener información sobre posibles hechos de soborno internacional 4. Continuar con la suscripción de convenios interinstitucionales y de memorandos de entendimiento para colaboración informal 5) Preparación de un proyecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016 sobre beneficios por colaboración
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir las especificaciones del proyecto en las fechas establecidas.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | 1) Poner en marcha un manual de visitas administrativas de toma de información
1.1 | Elaborar Manual de visitas administrativas para el Grupo de Soborno Transnacional e investigaciones especiales | Proyecto de manual | 1 | 8% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-02-12 | 2018-03-23 | 5.5714 | Se realizó el proyecto del manual de investigaciones administrativas. Los temas del mismo son: que es el soborno internacional; quienes están obligados al cumplimiento de la Ley 1778 de 2016; criterios que pueden servir de guía en la detección del soborno internacional; actividades a cargo de los funcionarios dentro de las visitas y actividades posteriores a la visita. | 2018-03-23 | 8%
1.2 | Remitir el Manual para revisón del SGI con el formulario suscrito para su publicación | Correo | 1 | 2% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.57143 | Se remitió el manual para revisión de planeación | 2018-03-06 | 2%
1.3 | Solicitar la publicación del Manual en el SGI | Publicación en Intranet del Manual de visitas administrativas | 1 | 10% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2.5714 | Se publicó el manual en Intranet. | 2018-03-06 | 10%
2 | 2) Establecer un esquema de visitas periódicas a sociedades incursas en riesgos relacionados y tomar decisiones sobre la apertura de indagaciones preliminares
2.1 | Definición y aplicación de criterios para calificación de riesgos | Muestra de sociedades | 1 | 5% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-10 | 2018-12-28 | 50.2857 | Se han definido diferentes criterios en reuniones en la Delegatura de AEC y los criterios que pueden servir de guía en la detección del soborno internacional quedaron plasmados en el manual de visitas administrativas. En el segundo Trimestre de 2018 (Abril-Mayo-Junio), el despacho del Delegado de AEC con la cordinación del Grupo de ST, definieron nuevas visitas en materia de Soborno. En julio, agosto y septiembre de 2018 se establecieron los criterios para realizar las visitas de este período. En octubre, noviembre y diciembre se definieron los criterios para la muestra de visitas a realizar en estos meses. | 2018-12-26 | 5%
2.2 | Elaborar cronograma de visitas | Plan de trabajo de visitas a sociedades incursas en riesgo de soborno internacional, y selección de una muestra de sociedades a visitar de manera periódica | 1 | 5% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-01-10 | 2018-12-28 | 50.2857 | Está definido un plan de trabajo para realizar durante las visitas y con posterioridad a las mismas, el cual quedó plasmado en el manual de investigaciones administrativas. En el segundo Trimestre de 2018 (Abril-Mayo-Junio), de acuerdo a las nueva muestra de sociedades destinadas para visita en materia de Soborno, los funcionarios del Grupo diseñaron planes de trabajo destinados a cumplir los objetivos de las visitas. En julio, agosto y septiembre también se diseñaron los planes de trabajo para las visitas de este período. En el último trimestre del año se diseñó el plan de trabajo de cada mes. | 2018-12-26 | 5%
2.3 | Ejecutar cronograma de visitas y tomar decisiones sobre la apertura de indagaciones preliminares | Muestra de sociedades a visitar y realización de visitas | 5 | 10% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-02-01 | 2018-12-28 | 47.1429 | Se han realizado en este primer trimestre 13 diligencias de tomas de información. Se realizaron 9 visitas con toma de información en el segundo trimestre de 2018. En julio, agosto y septiembre se realizaron 9: 6 visitas de soborno transnacional y 3 para verificar el programa de ética empresarial. En octubre se realizaron 3 visitas para verificar si la sociedad incurrió en conductas de soborno transnacional y 10 visitas para verificar la implementación del programa de ética empresarial. En noviembre se realizó 1 visita para verificar si la sociedad incurrió en conductas de soborno transnacional y 4 visitas para verificar la implementación del programa de ética empresarial. Y en diciembre, se realizaron 4 visitas para verificar la implementación del programa de ética empresarial. | 2018-12-26 | 10%
3 | 3) Diseñar y promover la existencia de canales que permitan obtener información sobre posibles hechos de soborno internacional
3.1 | Diagnóstico tecnológico sobre los tipos de canales recomendables para obtener información | Documento | 1 | 3% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 4.4286 | Se realizó un documento con el diagnóstico sobre los tipos de canales de denuncia, a saber, telefónico, presencial, correo electrónico y página web. | 2018-04-06 | 3%
3.2 | Selección del canal más efectivo para obtener información. | Documento | 1 | 4% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 4.4286 | En el documento se analiza cada uno de los canales y la efectividad de los mismos. Se concluye con los canales que se recomiendan. | 2018-04-06 | 4%
3.3 | Solicitud para la puesta en funcionamiento de los canales de denuncia y de comunicación sobre posibles hechos de soborno internacional | Link | 1 | 5% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 4.2857 | Se enviaron al Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables unos correos para la puesta en marcha del canal de denuncia. El equipo de sistemas tiene funcionando un link de prueba que se está ajustando por solicitud del Superintendente de Sociedades. | 2018-05-09 | 5%
3.4 | Promoción del canal de información a través de diferentes medios | Promoción | 1 | 5% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-04-09 | 2018-06-29 | 11.5714 | Está en funcionamiento y a disposición del público en la página Web de la Entidad el link para acceder al canal de denuncias. | 2018-06-29 | 5%
3.5 | Retroalimentación periódica de la efectividad del canal seleccionado | Seguimiento | 1 | 3% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-07-03 | 2018-12-28 | 25.4286 | Se solicitó a la Dirección de Informática incluir el link de denuncias en otras secciones de la página Web de la Entidad y ya se implementó. Se promovió el canal de denuncias en el foro virtual Hacía la Integridad de UNODC y en el comité de cumplimiento de Campetrol. Se envió un oficio a la Cancillería para promocionar el canal de denuncias y publicaron el link en su página Web. Y se enviaron correos a autoridades de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela para promocionar el canal de denuncias. | 2018-12-26 | 3%
4 | 4. Continuar con la suscripción de convenios interinstitucionales y de memorandos de entendimiento para colaboración informal
4.1 | Diagnóstico para identificar con cuales paises se pueden suscribir memorandos de entendimiento. | Documento | 1 | 2% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 1.4286 | Los países se toman con base en los datos del Mesicic | 2018-02-16 | 2%
4.2 | Selección de países | Documento | 1 | 2% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 1.2857 | Los países se toman con base en los datos del Mesicic | 2018-02-28 | 2%
4.3 | Envío del modelo de memorando de entendimiento a las autoridades de cada país seleccionado. | Correo | 1 | 2% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-03-01 | 2018-12-28 | 43.1429 | Se enviaron diferentes correos a varios países con la invitación a negociar el memorando de entendimiento y el modelo a utilizar, tales como Bolivia, Honduras, Paraguay, Suriname, Estados Unidos, Canadá, Belize, Antigua y Barbuda, Grenada, St Kitts y Nevis. | 2018-12-26 | 2%
4.4 | Negociación de los memorandos de entendimiento | Correos | 1 | 4% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-03-01 | 2018-12-28 | 43.1429 | Se han intercambiado correos con diferentes países en donde se ha negociado la suscripción del memorando de entendimiento, tales como El Salvador, Argentina, Guatemala y Chile. | 2018-12-26 | 4%
4.5 | Envío de los memorandos de entendimiento. | Correo de envío del memorando de entendimiento | 1 | 10% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-03-01 | 2018-12-28 | 43.1429 | Las negociaciones con Ecuador, México, Uruguay y el Reino Unidos están dirigidas a la suscripción de los memorandos de entendimiento con los citados países. Estos países han respondido enviando el texto del memorando de entendimiento con correcciones para visto bueno. | 2018-12-26 | 10%
5 | 5) Preparación de un proyecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016 sobre beneficios por colaboración
5.1 | Estudio del marco legislativo | Documento | 1 | 2% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-03-12 | 2018-04-12 | 4.4286 | Se preparó un documento que contiene el estudio del marco legistlativo del proyecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016 | 2018-04-12 | 2%
5.2 | Elaboración del proyecto de acto administrativo | Documento | 1 | 4% | Coordinador y funcionarios Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-04-16 | 2018-05-24 | 5.4286 | Se viene adelantando el proceso de correcciones y comentarios desde la delegatura al proyecto de acto administrativo de reglamentación. | 2018-05-24 | 4%
5.3 | Revisión del proyecto | Documento | 1 | 2% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-05-28 | 2018-06-29 | 4.5714 | El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables revisó el proyecto de acto administrativo y le realizó observaciones | 2018-06-29 | 2%
5.4 | Presentación del proyecto a la instancia competente. | Proyecto de acto administrativo | 1 | 12% | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables- Coordinador Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales | 2018-07-19 | 2018-09-28 | 10.1429 | Se expidió la Resolución 200-000816 del 27 de septiembre de 2018 por medio de la cual se imparten instrucciones sobre la forma en que se conceden los beneficios por colaboración de que trata el artículo 19 de la Ley 1778 de 2016 | 2018-09-28 | 12%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Note on B29: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica actividad asï:Envío del memorando para observaciones del otro país
Note on H22: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 9/05/2018. Se modifica 30/06/2018
Note on H34: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial:31/07/2018 por 28/09/2018
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | PUESTA EN MARCHA DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE SOBORNO INTERNACIONAL
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de recursos economicos para el desarrollo del proyecto |  | Medio | Estudios de mercado concretos que permitan la ejecucion total del proyecto | Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para el manejo de las investigaciones administrativas en las nuevas herramientas |  | Medio | Contratar y capacitar el personal requerido para el uso de las herramientas que adquiera la entidad para investigaciones administrativas | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento