## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Producir y suministrar, a partir de los reportes de los supervisados, información útil, confiable y de calidad para la toma de decisiones y para el ejercicio de la función de fiscalización.
ESTRATEGIA | Generar valor agregado a la información financiera reportada por los supervisados mediante un análisis de indicadores económicos y financieros, que permitan generar acciones de seguimiento y prevención de riesgo de los sectores productivos objeto de análisis.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Presentar a través del Portal de Información Empresarial - PIE las 1000 empresas más grandes clasificadas por los principales rubros como son ingresos, ganancias, activos, pasivos y patrimonio, y los estados financieros de las sociedades supervisadas aplicando criterios de selección como sector y región.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar un estudio con el análisis de las tendencias de los principales rubros de los estados financieros y forma de aplicación de los modelos de valoración de los activos bajo NIIF.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Socializar el uso del Portal de Información Empresarial - PIE.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Socializar el estudiode las tendencias de los principales rubros de lso estados financieros entre los interesados y el publico en general.
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de publicaciones de informes en la página web
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Número | 2 | Anual | Ascendente | Número de publicaciones de informes en la página web
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Fabio Andrés Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables. | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | María Teresa Camacho - Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Profesionales Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Mauricio Español - Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable Fabián Velandia - Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos | Líder Técnico: Especifica las necesidades técnicas de la solución Construye documento funcional - casos de uso Realiza pruebas de los atributos de calidad de las aplicaciones Aclarar inquietudes técnicas de las aplicaciones que se integran con la solución a construir Elabora los estudios previos Cuando Aplique | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Dar a conocer el avance del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Fabio Andrés Bonilla - Delegado de Asuntos Económicos y Contables. | Patrocinador | N/A | N/A | N/A | N/A
María Teresa Camacho - Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Gerente del Proyecto | N/A | N/A | N/A | N/A
Beatriz Carolina Ramirez y Natali Marcela Cubillos - Profesionales del Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Líder Funcional | N/A | N/A | N/A | N/A
Mauricio Español Leon | Líder Técnico | N/A | N/A | N/A | N/A
Fabian Ulises Velandia | Líder Técnico | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | NO APLICA
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | NO APLICA
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes | Superintentende de Sociedades | 2201000 | FReyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabio Andrés Bonilla | Delegado de Asuntos Económicos y Contables | 2201000 | Fbonilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Edgar Laiton | Asesor de Comunicaciones | 2201000 | EdgarL@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
María Teresa Camacho | Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2201000 | MariaTeresaC@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mauricio Español | Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable | 2201000 | MauricioE@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabian Velandia | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos | 2201000 | FabianVS@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Usuarios finales internos | Usuarios finales Internos |  |  | Interno | A favor
Usuarios finales externos | Usuarios finales Externos |  |  | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Proponer y preparar estudios económicos y financieros sobre los siguientes temas: PIE: Informe de las 1.000 empresas más grandes clasificadas con base en los siguientes criterios: sector, pasivos, activos, regiones, estados consolidados e individuales. Incluye gráficas y cuadro en Excel completo PIE: Puesta a disposición del público de la información básica de las sociedades como un agregado o con criterios de selección (sector, región, etc.) Estudio con el análisis de tendencias de los principales rubros de los estados financieros y forma de aplicación de los modelos de valoración de los activos bajo NIIF.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Publicación en el Portal de Información Empresarial – PIE de las bases de datos con la información de las 1.000 empresas y la información básica. Estudio.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
25
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN PIE
1.1. Informe 1000 más grandes.
1.1.1. Identificación de las empresas a incluir en el informe y validación de miles de pesos. | Archivo en excel | 1 | 10% | Profesionales Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-01-02 | 2018-05-04 | 17.4286 | Se identificaron las empresas más grandes de las principales revistas del año 2017. Ya se descargó la información de las vigiladas por Superfinanciera para organizar los rubros a analizar en el informe de las 1000. Al 3 de mayo se tienen 857 sociedades de Supersociedades que pueden ingresar al ranking de las 1000 (sus cifras están en miles de pesos) | 2018-05-04 | 10% | 10%
1.1.2. Generación de archivo con las 1000 empresas más grandes. | Archivo en excel | 1 | 12% | Profesionales Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0.57143 | Se generó el archivo de las 1000 empresas más grandes que estará disponible al público luego de la rueda de prensa del próximo martes 15 de mayo de 2018 | 2018-05-11 | 12% | 12%
1.1.3. Publicación de archivo de las 1000 empresas más grandes en PIE | Página web donde se descarga el archivo | 1 | 5% | Profesionales Grupo de Arquitectura de Datos | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | Se publicó en el menú del PIE la opción las 1000 empresas más gradnes del país 2017 http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/Default.aspx#/ | 2018-05-15 | 5% | 5%
1.2. Presentación de estados financieros en PIE
1.2.1. Procesamiento y cargue de PIE | PIE | 1 | 10% | Profesionales Grupo de Arquitectura de Datos | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 0.71429 | Se ha realizado el cargue de información a las respectivas Bases de Datos del PIE. No se visualizan en PIE ya que hasta el momento contamos con un único ambiente que está publicando la información actual http://pie.supersociedades.gov.co (2015 y 2016 NIIF). El cargue se realizó en el ambiente (que será el productivo) para publicación de información 2017. | 2018-05-07 | 10% | 10%
1.2.2. Realización de pruebas referentes a la publicación de los estados financieros en PIE | Documento | 1 | 10% | Profesionales Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0.57143 | Debido a que hubo retrasos en el cargue de la información de 2017 para las diferentes consultas de PIE, se decidió preparar la información en Excel para publicarla en la rueda de prensa. Por lo anterior no se efectuaron pruebas referentes a las opciones de consulta en el PIE con información de 2017. | 2018-05-11 | 10% | 10%
1.2.3. Puesta en producción de la información en PIE | Página web | 1 | 10% | Profesionales Grupo de Arquitectura de Datos | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0 | La información financiera de 2017 quedó disponible en el portal PIE luego de la rueda de prensa. (archivos en excel ) http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/Default.aspx#/ | 2018-05-15 | 10% | 10%
2. ESTUDIO ANÁLISIS DE TENDENCIA DE LOS PRINCIPALES RUBROS
2.1. Recopilación de información necesaria para la elaboración del estudio.
2.1.1. Evaluación y rectificación de las fuentes secundarias para efectos del análisis. | Documento | 1 | 5% | Profesional Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-01-22 | 2018-05-11 | 15.5714 | Se han adelantado reuniones con el grupo de investigación y regulación contable para definir la estructura del informe. A la fecha se establecieron los siguientes rubros a analizar: propiedad, planta y equipo, activos biológicos, propiedades de inversión e inversiones (activos financieros). | 2018-05-11 | 5%
2.1.2. Construcción de las Bases de Datos necesarias para la elaboración del analisis. | Base de Datos | 1 | 5% | Profesional Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-05-15 | 2018-05-25 | 1.4286 | Se tienen los ESF y ERI de 17602 sociedades, sin embargo se identificó que hacen falta por incluir 1000 sociedades, por lo que todavía no se tiene la base definitiva para el estudio. | 2018-05-25 | 5%
2.2. Entrega Estudio preliminar.
2.2.1. Análisis de la información recopilada. | Documento | 1 | 5% | Profesional Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 0.57143 | Mientras se completa la base de datos para llegar a la definitiva, se estableció la estructura definitiva del informe. | 2018-06-01 | 5%
2.2.2. Elaboracion del estudio. | Documento | 1 | 5% | Profesional Grupo de Estudios Económicos y Financieros. Apoyo profesionales Grupo de Regulación e Investigación Contable. | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 5.4286 | Al 30 de junio el estudio cuenta con los siguientes capítulos: 1.Descripción de aspectos microeconómicos para el año 2017, tales como el tamaño de las empresas, participación sectorial y naturaleza jurídica. 2.Principales impactos en los rubros relevantes 3.Análisis de principales rubros por métodos de valoración . Los informes fueron entregados a la coordinación el 13/07/2018. | 2018-07-13 | 5%
3. Entrega Estudio definitivo. | Documento | 1 | 15% | Profesional Grupo de Estudios Económicos y Financieros | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 0.42857 | Se entregó el estudio final sobre NIIF para Grupo 1 y Grupo 2. la información se encuentra disponible en la intranet. | 2018-07-19 | 15%
4. Publicación y Socialización del Estudio realizados. | Socialización | 1 | 8% | Coordinador del Grupo de Regulación e Investigación Contable | 2018-07-19 | 2018-11-30 | 19.1429 | Se realizó la socialización del estudio en el 4to encuentro de construcción conjunta el 19 de septiembre en la Universidad Javeriana. (Para mayor detalle consultar plan operativo 4to encuentro nacional de construcción conjunta). Se realizó socialización del estudio en la Camara Colombiana de la Infraestructura el dia 23 de octubre de 2018 y en Camacol (sector construcción) el dia 25 de octubre de 2018. | 2018-10-31 | 8%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0%
Note on C27: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifica publicación por socialización
Note on F27: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modificó asesor de comunicaciones por coordinador grupo regulación contable
Note on G26: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 03/07/2018 se modifica por 16/07/2018
Note on G27: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 16/07/2018 se modifica por 19/07/2018
Note on H25: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 29/06/2018. Se modifica por 13/07/2018
Note on H26: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Fecha inicial 13/07/2018 Se modifico por 19/07/2018
Note on H27: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se modifico por 30/11/2018
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Elaborar estudios económicos y financieros relevantes para la coyuntura del país.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Clasificación errada de empresas para las 1000 más grandes y para el estudio |  | Medio | Depuración de la base de sociedades frente a las usadas en los estudios anteriores y uso de fuentes secundarias de información. | Gerente del Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento