## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Implementar soluciones tecnológicas que permitan consolidar, actualizar y disponer información para la toma de decisiones.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Brindar a los usuarios una herramienta que les permita diligenciar y presentar la información financiera
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Poner en funcionamiento un Informe en formato XBRL, mediante el cual las sociedades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha (liquidación), puedan reportar esa información
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | No. de Informes en la herramienta XBRL puesto en funcionamiento
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | No. de Informes | 1 | Semestral | Ascendente | Informe terminado disponible para usuarios
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Dora María Mesa Duarte - Coordinador del Grupo de Informes Empresariales
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado para Asuntos Económicos y Contables | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Dora María Mesa Duarte Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Mauricio Español y Frankly Manuel Rodríguez Coordinador y funcionario Grupo de Regulación e Investigación Contable y Fabio Tolosa Funcionario de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegado de Asuntos Económicos y Contables | Patrocinador | Reporting Estándar S.L. | Proveedor | pedro@reportingstandard.com | 34 91 510 36 04
Dora María Mesa Duarte Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | Gerente del Proyecto
Mauricio Español y Frankly Manuel Rodríguez Coordinador y funcionario Grupo de Regulación e Investigación Contable y Fabio Tolosa Funcionario de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Lider Funcional
Yhon Faiver Cardona y Fredy Cárdenas -Funcionarios del Grupo de Informes Empresariales | Lider Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 66270356
| VALOR COMPROMETIDO | 66270356
| VALOR OBLIGADO | 66270356
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Fabio Andres Bonilla Sanabria | Delegado para Asuntos Economicos y Contables | 2201000 | FBonilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dora Maria Mesa Duarte | Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | 2201000 | DoraM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mauricio Español León | Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable | 2201000 | MauricioE@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Frankly Manuel Rodríguez Ramírez | Funcionario Grupo de Regulación e Investigación Contable | 2201000 | FranklyR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Fabio Tolosa Díaz | Funcionario Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | 2201000 | FabioT@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Yhon Faiver Cardona Ciceri | Funcionario Grupo de Informes Empresariales | 2201000 | YhonC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Fredy Leonardo Cardenas | Funcionario Grupo de Informes Empresariales | 2201000 | FredyCa@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Entidades Empresariales Supervisadas | Acto administrativo | Dar a conocer los términos y condiciones de la presentación de la información | Anual | Gerente del proyecto | Acto administrativo
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Funcionarios para realizar pruebas al informe |  | NA | Gerente del proyecto | Informe en la herramienta XBRL con estructura, reglas y pruebas | primer semestre de 2018 | Confirmación de los funcionarios destinados para la labor
Socialización a usuarios internos y externos |  | NA | Gerente del proyecto | Afecta la totalidad del proyecto | primer semestre de 2018 | Confirmación de espacios y horarios para realizar la socialización
Notificación a los usuarios |  | NA | Gerente del proyecto | Afecta la totalidad del proyecto | primer semestre de 2018 | Publicación del acto administrativo
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto está dirigido a simplificar la forma en que las sociedades en liquidación reportan a la Superintendencia su información financiera. Para ello se va a crear y poner en funcionamiento un Informe en formato XBRL, mediante el cual las sociedades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha (liquidación), puedan reportar esa información. El proyecto incluye el instructivo para el diligenciamiento, y la Circular Externa correspondiente.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | NA
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe en la herramienta XBRL con estructura, reglas y pruebas y acto administrativo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Envío de información por parte de los usuarios requeridos
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Revisar la estructura de los tipos de informe en la herramienta XBRL y entregar al proveedor para ajustes | Estructura revisada y observaciones | 1 | 15% | Frankly Manuel Rodríguez funcionario Grupo de Regulación e Investigación Contable y Fabio Tolosa Funcionario de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | 2018-01-09 | 2018-03-15 | 9.2857 | Se revisó la estructura de los informes que deben enviar a esta Entidad las entidades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación), utilizando la herramienta XBRL. El resultado de se envió al proveedor con las observaciones pertinentes, para que realice los ajustes solicitados. | 2018-03-12 | 15%
2 | Realizar las pruebas de reglas y validaciones y entrega al proveedor para ajustes | Correo con observaciones | 1 | 20% | Frankly Manuel Rodríguez funcionario Grupo de Regulación e Investigación Contable y Fabio Tolosa Funcionario de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | 2018-02-16 | 2018-04-29 | 10.2857 | Se realizaron las pruebas respectivas para los informes que deben enviar estas entidades (puntos de entrada 10 y 20), y se enviaron al proveedor | 2018-04-06 | 20%
3 | Solicitar los ajustes finales, si es del caso, y realizar prueba final | Correo con observaciones | 1 | 15% | Frankly Manuel Rodríguez funcionario Grupo de Regulación e Investigación Contable y Fabio Tolosa Funcionario de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | 2018-04-23 | 2018-05-15 | 3.1429 | Se entregaron al proveedor las observaciones finales al informe 10-Inventario de Patrimonio Liquidable y Transición. Para el informe 20- Información Financiera NHNM – Liquidación, se hicieron las pruebas respectivas y se propuso una reunión con los proveedores españoles, con el fin de realizar un ejercicio en línea del formulario 040015 Flujo de Caja, para asegurar su correcto funcionamiento. | 2018-05-15 | 15%
4 | Elaboración de manuales para diligenciar el informe | Documentos con instructivos | 1 | 15% | Grupo Informes Empresariales - Frankly Manuel Rodríguez - Fabio Tolosa- | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2.2857 | Se elaboró el manual relacionado con el diligenciamiento del informe | 2018-05-31 | 15%
5 | Conformación de la muestra para solicitar información | Archivo | 1 | 10% | Grupos de Liquidaciones, Trámites Societarios , Arquitectura de Datos | 2018-05-18 | 2018-05-31 | 1.8571 | Se conformó la muestra de entidades en Liquidación Judicial y Voluntaria. | 2018-05-31 | 10%
6 | Elaboración acto administrativo | Documento de acto administrativo | 1 | 10% | Grupo Informes Empresariales - Frankly Manuel Rodríguez - Fabio Tolosa- | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 4.1429 | Se elaboró al Circular Externa para los usuarios de esta información, para la firma del señor Superintendente. | 2018-06-20 | 10%
7 | Socializar con usuarios internos y externos | Listados de asistencia | 1 | 15% | Grupo Informes Empresariales - Frankly Manuel Rodríguez - Fabio Tolosa- | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 4.1429 | El 14 de junio se realizó la socialización a los funcionarios de la Entidad, que tienen alguna relación con la supervisión de estas entidades. Para los usuarios externos se elaboró el instructivo de diligenciamiento que se encuentra en la pagina WEB de la Entidad, para socializar el nuevo informe. | 2018-06-14 | 15%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Informe para la recepción de información de sociedades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha (Liquidación)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con el informe oportunamente |  | Medio | Cronograma y seguimiento a cada una de las actividades planeadas | Dora María Mesa Duarte - Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento