## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación de la empresa y a la recuperación del crédito, mediante el ejercicio de las facultades jurisdiccionales.
ESTRATEGIA | Adoptar buenas practicas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consustrir un sistema de consulta jurisprudencial para la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de manera que el patrimonio de jurisprudencia concursal de la entidad se recupere, se conserve y sea de fácil acceso para usuarios y operadores.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar una metodología de trabajo para e proyecto en sus distintas fases
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar una lista de criterios de búsqueda y establecer cuál será el que servirá para el plan piloto
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar un plan piloto para un criterio de búsqueda
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | porcentaje de cumplimiento de cada actividad/100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Delegatura para Procedimientos de insolvencia
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Catalina Garavito Lara – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Carlos Martín Coy, Dirección de Informática | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | William Echeverry, atención al ciudadano, biblioteca | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolás Polanía Tello - Delegado para Procedimientos de Insolvencia | Patrocinador | NA
Catalina Garavito Lara – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Gerente
Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia | Lider funcional
Carlos Martín Coy, Dirección de Informática | Lider Técnico
William Echeverry, atención al ciudadano, biblioteca | Lider Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Graciela María Saldarriaga | Coordinadora Grupo de Reorganización | 4040 | GracielaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Bethy Elizabeth González | Coordinadora Grupo de Seguimiento Acuerdos en Insolvencia | 4039 | BethyG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Victoria Londoño | Coordinadora Grupo de liquidaciones | 3147 | MariaVictoriaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Martha leonor Archila | Coordinadora Grupo de Intervenidas | 2069 | MarthaAC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Consuela Alarcón | Coordinadora Grupo de Procesos Especiales | 3032 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Teresa Gil | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 4073 | MariaGG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Guetty Caycedo | Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano | 1214 | GuettyCC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Graciela María Saldarriaga | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
Bethy Elizabeth González | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
María Victoria Londoño | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
Martha leonor Archila | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
María Consuela Alarcón | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
María Teresa Gil | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
Guetty Caycedo | Electrónica | Seguimiento y avance | Según requerimiento | Gerente del Proyecto / Líder Funcional | Correo e
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NA
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Esta primera fase iniciará con la construcción de la metodología de todo el proyecto y finalizará con el diseño del piloto de construcción de la relatoría para uno de loscirterios de búsqueda identificados. Se ilimitará a las providencias proferidas en vigencia de la Ley 1116 de 2006.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Jurisprudencia o decisiones adoptadas en las intendencias regionales, asuntos no seleccionados en la lsita de temas relevantes
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | El proyecto se limita a providencias de la Ley 1116 de 2006 por cuanto las providencias de la Ley 222 no están digitalizadas y su acceso es de gran dificultad por encontrarse en físico o en el archivo histórico .
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Es necesario contar con un sistema de consulta jurisprudencial para garabtizar la conservación del patrimonio jurisprudencial de la Delegatura, principal juez de insolvencia de Colombia, y para promover la estabilidad y seguridad jurídica
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Metodología d etrabajo, lista de criterios de búsqueda y diseño de plan piloto para un descriptor
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Aprobación por parte de Delegado de los contenidos.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Conformación del equipo de trabajo y entre las áreas vinculadas. | correo electronico | 1 | 10% | Catalina Garavito Lara y lider técnico de la DID | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | Correos electrónicos | 2018-02-28 | 10%
Análisis y levantamiento de especificaciones | acta de reunión | 1 | 20% | Catalina Garavito Lara , Nelly Tatiana Perdomo, lider técnico de la DID, líder de atención al ciudadano | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | acta de reunión | 2018-02-28 | 20%
Elaboración de metodología de trabajo | documento | 1 | 15% | Catalina Garavito Lara, Nelly Tatiana Perdomo, lider técnico de la DID, líder de atención al ciudadano | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 3.1429 | ppt que contiene la metodología de trabajo | 2018-03-23 | 15%
elaboración de la lista de criterios de búsqueda | documento | 1 | 15% | Catalina Garavito Lara, Nelly Tatiana Perdomo | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 3 | Excel con los primeros criterios identificados | 2018-04-21 | 15%
Desarrollo de la metodología diseñada | correos electrónicos de trabajo entre la DID y la Delegatura | 1 | 15% | Catalina Garavito Lara , Nelly Tatiana Perdomo, lider técnico de la DID, líder de atención al ciudadano | 2018-05-07 | 2018-11-30 | 29.5714 | PDFs con los correos de trabajo |  | 15%
Desarrollo del sistema de búsqueda, pruebas y diseño del plan piloto | correo electrónico de entrega del plan piloto | 1 | 25% | Catalina Garavito Lara, Nelly Tatiana Perdomo | 2018-05-07 | 2018-11-30 | 29.5714 | PDF de correo de entrega |  | 25%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia- fase I
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Incumplimiento de algunas actividades que incluyen a la DID por falta de recursos |  | Medio | Verificar si se requieren recursos y la disponibilidad presuepuestal de estos | Carlos Martín Coy
Elaborar una lista de criterios de búsqueda insuficiente |  | Bajo | Realizar comprobación con los interesados en el proyecto | Catalina Garavito Lara
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento