## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Gestionar y fortalecer las soluciones y servicios de TI para agilizar y controlar los procesos relacionados con las necesidades, atención de trámites y servicios prestados por la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Ajustar el proceso de reorganización empresarial a los nuevos requerimientos que trae la norma en trámite de promulgación y a los requsitos de informaicón que no se hayan incluido en dicho proceso al momento de construirlo en BPM
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Establecer cuáles son los ajustes en relación con el nuevo decreto y con las necesidades de información que tienen el grupo y la entindad
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Tramitar todos los procesos de reorganización que inicien a partir de 01/06/2018 a través de BPM
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Procentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | porcentaje de cumplimiento de cada actividad/100%
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolas Polania Tello Delegado para procedimientos de Insolvencia | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Catalina Garavito Lara, Funcionaria Delegatura Procedimientos de Insolvencia | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Graciela Maria Saldarriaga Molina Coordinadora Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial y Bethy Elizabeth Gózalezfuncionarios Grupo Acuerdos de Insolvencia en Ejecución | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Carlos Martín Coy Coordinador Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Construye documento funcional - casos de uso Realiza pruebas de los atributos de calidad de las aplicaciones Aclarar inquietudes técnicas de las aplicaciones que se integran con la solución a construir | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolas Polania Tello Delegado para procedimientos de Insolvencia | Patrocinador
Catalina Garavito Lara | Gerente del proyecto
Graciela Maria Saldarriaga Molina Coordinadora Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial | Líder funcional
Carlos Martín Coy | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Francisco Reyes | Superintendente de Sociedades | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dr. Nicolas Polania | Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 2201000 | NicolasPT@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Yeimy Adriana Baracaldo Nemeguen | Funcionaria Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial | 2201000 | YeimyBN@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Silvana Fortich | Coordinadora Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial | 2201000 | GracielaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Martín Coy | Coordinador Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | FranciscoAZ@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Dr. Nicolas Polania Tello | Mail | Avance del proyecto | Trimestral | Gerente del Proyecto
Catalina Garavito Lara | Mail | Presentar reporte de avance del proyecto, solución de necesidades de recursos y toma de decisiones del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto
Silvana Fortich/ Bethy González | Mail | Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo y a la definición e implementación de requerimientos | Semestral | Gerente del Proyecto
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Comienza por los ajustes de la herramienta, incluida la alineación con las necesidades de información de la Entidad, y finaliza con la totalidad de los procesos de reorganización empresarial iniciados a partir de 01/06/2018 en trámite bajo la herramienta.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se refiere a ningún otro proceso de la Delegatura
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Dependencia con otras aplicaciones
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Herramienta BPM, infraestructura tecnologica y recurso técnico, expedición del decreto
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Requerimientos/solicitudes de ajuste a la herramienta por parte del líder funcional. Documento de alineación de necesidades de información con el flujo de los procesos BPM relación de todos los procesos de reorganización empresarial que se tramitan, a partir de 01/06/2018, en BPM
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Proceso ajustado y con todos los procesos en trámite a través de la herramienta
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Conformación del equipo para construir la Bd con la información recopilada para Bogotá | correo electrónico confirmando nombres del equipo | 1 | 10% | Catalina Garavito Lara, líder técnico | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | correo electrónico confirmando nombres del equipo | 2018-02-28 | 10%
Reunión de retroalimentación de ajustes de los procesos BPM a las necesidades de información de la entidad y aldecreto en promulgación | acta de reunión | 1 | 30% | Catalina Garavito Lara, líderes funcionales | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 3.2857 | Actas de reuniones de 28/02 y 16/03 | 2018-03-16 | 30%
Desarrollo de los ajustes sobre la herramienta | Acta de entrega con aceptación del desarrollo realizado. | 1 | 40% | Líder técnico | 2018-06-01 | 2018-12-15 | 28.1429 | Acta de aceptación firmada por la Coordinadora de Reorganización. |  | 40%
Pruebas finales | Informe de pruebas | 1 | 20% | Líder técnico | 2018-06-01 | 2018-12-15 | 28.1429 | Informe prubas de funcionamiento de BPM |  | 20%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Trámite de todos los procesos de reorganización a través de BPM | Relación de todos los procesos de reorganización empresarial que se tramitan, a partir de 01/06/2018 en BPM | 1 | 10 | Catalina Garavito Lara, líderes funcionales | 2018-05-16 | 2018-06-01 |  | Relación de todos los procesos de reorganización empresarial que se tramitan, a partir de 01/06/2018 en BPM
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Note on C17: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Esta actividad fue eliminada en sharepoint pero no en tableros
Note on E13: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: El peso inicial era de 10. Se cambio en sharepoint pero no en tableros
Note on G12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo Se cambio fecha en sharepoint pero no en tableros de control
Note on G13: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se cambio fecha en sahrepoint pero no en tableros (06/04/2018)
Note on H12: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se cambio fecha en share point pero no en tableros (04/15/2018)
Note on H13: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Se cambio fecha en sharepoint pero no tableros (15/05/2018)
Note on J17: Hilda Yolanda Rojas Trujillo: Esta actividad fue eliminada en sharepoint pero no en tableros
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del sistema de información BPM para el proceso de reorganización empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No poner en marcha la mejora al proceso debido a la no disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas por falta de recursos financieros para la adquisición o desarrollo de la solución |  | Alto | Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos y herramientas TI para dar solución a las necesidades requeridas | Gerente del proyecto Líder técnico
Diseño inadecuado de la solución debido a la Omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales (reglas de negocio y flujos del proceso) |  | Medio | Identificar toda la información necesaria para que el proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado. Contar con la participación del funcionario que conozca el proceso en detalle | Gerente de Proyecto Líderes Funcionales
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento