## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Protocolo contactos ex-parte
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ejercer las facultades jurisdiccionales tendientes a resolver los conflictos societarios de las sociedades colombianas.
ESTRATEGIA | Desarrollar las funciones de la delegatura de manera oportuna, célere y con altas calidades técnicas
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estudio del impacto de las comunicaciones extraprocesales con los funcionarios involucrados en la decisión de los casos confiados a la Delegatura, y diseño de estrategias para evitar este tipo de contactos.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Catalina Guio Español | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Maria Victoria Peña Ramirez | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Líder funcional | Luisa Maria Echeverri Bernal | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | No aplica para este proyecto | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Catalina Guio Español | Patrocinador | No aplica para este proyecto
Maria Victoria Peña Ramirez | Gerente
Luisa Maria Echeverri Bernal | Líder funcional
No aplica para este proyecto | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Protocolo contactos ex-parte
| NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Catalina Guio Español | Delegada Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3140 | catalinage@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Victoria Peña Ramirez | Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria I | 22010000 Ext 3087 | mariapr@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luisa Maria Echeverri Bernal | Funcionario Grupo de Jurisdicción Societaria I | 22010000 Ext 3100 | luisaeb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Yolanda Barbosa Castro | Funcionario Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 22010000 Ext 1061 | dianab@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Edgar Reinel Laiton Lopez | Asesor Despacho Superintendente de Sociedades | 22010000 Ext 5021 | edgarl@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Maria Victoria Peña Ramirez | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Catalina Guio Español | Citación en Outlook
Luisa Maria Echeverri Bernal | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Maria Victoria Peña Ramirez | Citación en Outlook Correo electrónico
Catalina Guio Español Luisa Maria Echeverri Bernal Maria Victoria Peña Ramirez | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No aplica para este proyecto
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con la identificación de los escenarios más recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios y los riesgos asociados y finaliza con la difusión del protocolo diseñado.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO
ENTREGABLES DEL PROYECTO | • Identificación de los escenarios más recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios con los respectivos riesgos asociados y los posibles tratamientos para cada escenario. • Protocolo documentado e incluido en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. • Comunidad de interés informada de la entrada en vigencia del nuevo protocolo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Protocolo contactos ex-parte
Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
Identificar los escenarios más recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios con los respectivos riesgos asociados y los posibles tratamientos para cada escenario. | 45% | Identificar los escenarios mas recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios y los riesgos asociados | Identificación de los escenarios mas recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios con los respectivos riesgos asociados | 1 | 15% | Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 1.4286 | Documento borrador y/o comunicación escrita que contenga la respectiva información | 2018-02-01 | 15%
|  | Identificar los posibles tratamientos adecuados para cada escenario (matriz de escalamiento y canales de comunicación) | Identificación de los posibles tratamientos adecuados a dar para cada escenario identificado (matriz de escalamiento y canales de comunicación) | 1 | 20% | Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 1 | Documento borrador y/o comunicación escrita que contenga la respectiva información | 2018-02-09 | 20%
|  | Definir el tratamiento aplicable a los casos de incumplimiento por parte de los funcionarios (niveles de criticidad) | Definición de los tratamientos aplicables a cada evento de incumplimiento | 1 | 10% | Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 0.28571 | Documento borrador y/o comunicación escrita que contenga la respectiva información | 2018-02-14 | 10%
Documentar el incluir el protocolo diseñado en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad | 37% | Documentar el protocolo | Versión inicial del protocolo documentado | 1 | 20% | Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 1.8571 | Documento borrador (protocolo) versión 1 | 2018-02-28 | 20%
|  | Revisar el protocolo documentado | Versión revisada del protocolo documentado | 1 | 5% | Catalina Guio Español | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 1 | Documento borrador (protocolo) con comentarios y observaciones versión 2 | 2018-03-08 | 5%
|  | Realizar los ajustes requeridos resultantes de la revisión | Versión ajustada del protocolo documentado | 1 | 10% | Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 3.5714 | Documento borrador (protocolo) ajustado versión 3 | 2018-04-06 | 10%
|  | Realizar la solicitud de publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Solicitud realizada para gestionar la inclusión y publicación del protocolo en el SIG de la entidad | 1 1 | 1% | Catalina Guio Español Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 1 | Correo electrónico y formato diligenciado de solicitud de publicación de documentos |  | 1%
|  | Realizar la gestión necesaria para incluir y publicar el documento en el SIG de la entidad | Documento incluido en SIG de la entidad | 1 | 1% | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Francy Bibiana Coy Paez | 2018-05-04 | 2018-05-25 | 3 | Impr Pant y link de documento publicado en el SIG de la entidad |  | 1%
Divulgar a usuarios internos y externos la entrada en vigencia del protocolo | 18% | Divulgar al interior de la entidad el protocolo elaborar banner y/o enviar correo dirigido a los funcionarios de la entidad | Protocolo divulgado al interior de la entidad | 1 | 5% | Diana Yolanda Barbosa Castro Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 1.5714 | Pieza de comunicación empleada para divulgar el protocolo al interior de la entidad |  | 5%
|  | Gestionar la publicación del protocolo en la página web de la entidad | Protocolo publicado en la página web de la entidad | 1 1 | 5% | Edgar Reinel Laiton Lopez Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 0.42857 | Impr Pant y link de publicación del protocolo en la página web de la entidad |  | 5%
|  | Definir el texto a incluir en el auto que cita a audiencia, la invitación a consultar el protocolo. | Comunidad de interés informada de la entrada en vigencia del nuevo protocolo | 1 | 8% | Carol Bibiana Martínez Camelo Maria Victoria Peña Ramirez | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 0.57143 | Copia del auto de prueba |  | 8%
| 100% |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | Avance reportado al 28 de junio de 2018 | • Se identificaron los escenarios más recurrentes de contacto entre usuarios y funcionarios y los riesgos asociados. • Se Identificaron los posibles tratamientos adecuados para cada escenario (matriz de escalamiento y canales de comunicación). • Se definió el tratamiento aplicable a los casos de incumplimiento por parte de los funcionarios (niveles de criticidad). • Se documentó y publicó el protocolo en el SIG y en la página web de la entidad • Se definió el texto a incluir en el auto que cita a audiencia (invitación a consultar el protocolo).
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Protocolo contactos ex-parte
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento