## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Adoptar buenas prácticas que permitan el mejoramiento de los procesos y gestión de la Entidad.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Catalina Guio Español | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Silvana Aroca Morón | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Juan Sebastián Gaviria Garlatti | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Carlos Martín Coy Rodriguez Carlos Rogelio Arjona Reyes | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Catalina Guio Español | Patrocinador | Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Ingeniero de Desarrollo
Silvana Aroca Morón | Gerente
Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Líder funcional
Carlos Martín Coy Rodriguez Carlos Rogelio Arjona Reyes | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 20000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Catalina Guio Español | Delegada Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3140 | catalinage@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Silvana Aroca Morón | Funcionario Delegatura Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3062 | silvanaam@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II | 22010000 Ext 3272 | juangg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Contratista (Ingeniero Desarrollador) | Proveedor | 22010000 Ext |  | Externo | Neutral
Carlos Rogelio Arjona Reyes | Director de Informática y Desarrollo | 22010000 Ext 3000 | carlosa@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Carlos Martín Coy Rodriguez | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 Ext 3008 | carloscr@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Silvana Aroca Morón | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Catalina Guio Español | Citación en Outlook
Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Silvana Aroca Morón | Citación en Outlook Correo electrónico
Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Mensual | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Hoslander Adlai Saenz Barrera | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Requerimiento dirigido al comité de arquitectura empresarial. Docuemento que describe las funcionales que debe tener la solución (sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad) |  |  | Catalina Guio Español | Solución tecnológica para la sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad.
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con la identificación de las providencias más relevantes proferidas por la Delegatura y finaliza con la puesta en producción de la solución tecnológica para la sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El desarrollo de otras soluciones que cubran una necesidad diferente a la necesidad expuesta en el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el requerimiento enviado al comité técnico de arquitectura empresarial contempla todas las necesidades a cubrir con el desarrollo de la solución.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Compilación de las providencias más relevantes proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (sentencias y autos) 2. Publicación digital del Boletín de Jurisprudencia Vol.6 3. Publicación digital del Libro de Jurisprudencia Societaria IV 4. Incorporación de las decisiones por descriptor en la matriz del sistema de soporte (solución) para la toma de decisiones 5. Puesta en producción de la solución tecnológica para la sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [10 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [10 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [10 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [10 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | peso inicial | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | CONTROL CAMBIOS (nueva fecha inicio) | CONTROL CAMBIOS (nueva fecha fin) | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
1. Producir las ediciones digitales del Boletín de Jurisprudencia Vo. 6 y del Libro de Jurisprudencia Societaria IV | 32% | Identificar las providencias mas relevantes proferidas por la delegatura | Lista de los principales fallos emitidos por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (autos y sentencias segundo semestre de 2016 a segundo semestre de 2017) | 1 |  | 3% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 0.57143 | Documento en Word con listado providencias, en donde se indica tema y asunto. | Realizado | 3%
|  | Compilar y pre-seleccionar los principales fallos emitidos por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (autos y sentencias segundo semestre de 2016 a segundo semestre de 2017) | Compilación de los principales fallos emitidos por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (autos y sentencias segundo semestre de 2016 a segundo semestre de 2017) | 1 |  | 5% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 1.5714 | Documento en Word con listado providencias, en donde se indica tema y asunto. | Realizado | 5%
|  | Revisar el documento borrador para • Boletín de Jurisprudencia Vol.6 • Libro de Jurisprudencia Societaria IV) | Contenidos del Boletín y el Libro revisados | 1 1 |  | 5% | Catalina Guio Español | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 3.5714 | Borradores del libro de jurisprudencia societaria 4 y del boletín. | Realizado | 5%
|  | Realizar la gestión contractual requerida para contratar los servicios de diagramación digital de las publicaciones |  | 1 | 10 | 5% | Silvana Aroca Morón | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 10.5714 | ECO | Realizado | 5%
|  | Editar y diagramar las publicaciones | Ediciones digitales del Boletín 6 y el Libro vol IV | 1 1 | 8 | 13% | Proveedor/Contratista | 2018-07-16 | 2018-09-06 | 2018-06-05 | 2018-07-27 | 7.4286 | Edición digital del Boletín de Jurisprudencia y del Libro de Jurisprudencia Societaria | 03/09/2018: Realizado | 13%
|  | Gestionar la publicación del Boletín de Jurisprudencia y del Libro de Jurisprudencia Societaria en la página web de la entidad | Ediciones digitales del Boletín y el Libro publicadas en la página web de la entidad y disponibles para la comunidad de interés | 1 |  | 1% | Silvana Aroca Morón | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 0.57143 |  | 03/09/2018: Realizado | 1%
2. Definir el lenguaje de marcado (palabras clave, descriptores, tags, etc.) | 20% | Proponer el lenguaje de marcado (palabras clave, descriptores, tags, etc.) | Documento o comunicación escrita con propuesta de lenguaje de marcado (palabras clave, descriptores, tags, etc.) | 1 |  | 10% | Juan Sebastián Gaviria Garlatti Silvana Aroca Morón | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 3.5714 |  |  | 10%
|  | Revisar y aprobar el lenguaje de marcado (palabras clave, descriptores, tags, etc.) | Documento o comunicación escrita con observaciones y/o aprobación de lenguaje de marcado a emplear (palabras clave, descriptores, tags, etc.) | 1 |  | 10% | Catalina Guio Español | 2018-03-12 | 2018-03-28 | 2018-03-12 | 2018-03-28 | 2.2857 |  |  | 10%
3. Definir funcionalmente la solución | 16% | Definir funcionalmente la solución (las funcionalidades que se requieren para que cumpla su cometido). Solución: sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad). | solución definida a nivel funcional | 1 |  | 10% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-04-11 | 2018-04-27 | 2018-04-11 | 2018-04-27 | 2.2857 | Documento borrador con las funcionalidades que requiere la solución |  | 10%
|  | Elaborar el requerimiento y enviarlo al arquitecto Jefe y al Director de Informática y Desarrollo. | Documento con requerimientos enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | 1 |  | 1% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 0.28571 | Memorando enviado al Comité de Arquitectura Empresarial |  | 1%
|  | Estudiar el requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial | Requerimiento estudiado por el Comité de Arquitectura Empresarial | 1 |  | 1% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 0.57143 | Notas o Acta de Comité de Arquitectura Empresarial |  | 1%
|  | Retroalimentar al Gerente y Patrocinador del Proyecto respecto al análisis realizado en el comité. | Observaciones realizadas a l requerimiento funcional entregado por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 1 |  | 1% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 0.57143 | Correo electrónico o comunicación escrita indicando los resultados del estudio del requerimiento |  | 1%
|  | Ajustar el requerimiento de acuerdo a la retroalimentación y observaciones realizadas por el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial y enviarlo nuevamente al arquitecto Jefe y al Director de Informática y Desarrollo. | Documento ajustado con requerimientos enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | 1 |  | 2% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-06-25 | 2018-07-19 | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 2.5714 | Memorando enviado al Comité de Arquitectura Empresarial | 03/09/2018: Nini J. envió correo a la DID solicitando estado de esta actividad. Pendiente reportar un 10% de estas actividades. Esperando respuesta de la DID | 2%
|  | Estudiar nuevamente requerimiento en el Comité Técnico de Arquitectura Empresarial y tomar decisiones | Requerimiento estudiado por el Comité de Arquitectura Empresarial | 1 |  | 1% | Comité de Arquitectura Empresarial | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 0.57143 | Notas o Acta de Comité de Arquitectura Empresarial |  | 1%
4. Solución en ambiente productivo: sistematización de las decisiones más importantes proferidas por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles para que puedan ser consultadas por los funcionarios de la entidad a través consulta en la aplicación interna y también por usuarios externos a través de la página web de la entidad. | 32% | Desarrollar la solución de acuerdo a las directrices impartidas | Solución funcionando en ambiente de desarrollo | 1 |  | 15% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 2018-06-25 | 2018-08-17 | 7.5714 |  |  | 15%
|  | Entregar la solución al Gerente de Proyecto y Líder Funcional, en un ambiente de prueba | Solución funcionando en ambiente de pruebas | 1 |  | 2% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 0.57143 |  | La DID entregó la solución desplegada y operando. Se encuentra pendiente completar la metadata de los documentos, esto lo hace la delegatura de procedimientos mercantiles (completar la metadata de los archivos que estan cargados para faciliatr el refinamiento de los resultados de busqueda) | 2%
|  | Realizar las pruebas de usabilidad y funcionalidad de la solución y emitir el concepto o novedades encontradas | solución probada por el usuario y retroalimentación de los resultados obtenidos en las pruebas | 1 |  | 5% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-08-27 | 2018-10-12 | 6.5714 | Documento o comunicación escrita con los resultados obtenidos en las pruebas |  | 5%
|  | Realizar los ajustes requeridos y entregar nuevamente para realizar las pruebas de aceptación | solución funcionando (incidencias corregidas) | 1 |  | 5% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-10-15 | 2018-11-02 | 2018-10-15 | 2018-11-02 | 2.5714 |  |  | 5%
|  | Realizar nuevamente las pruebas y emitir el concepto de conformidad | Concepto de conformidad emitido por el usuario | 1 |  | 3% | Catalina Guio Español Silvana Aroca Morón Juan Sebastián Gaviria Garlatti | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 4.5714 | Documento o comunicación escrita que soporte la aceptación del producto por parte del usuario |  | 3%
|  | Puesta de la solución en ambiente productivo | solución funcionando en ambiente productivo | 1 |  | 2% | Dirección de Informática y Desarrollo | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 2018-12-10 | 2018-12-19 | 1.2857 |  |  | 2%
| 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de consulta jurisprudencial de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Diseño inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos funcionales |  | Medio | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto
Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución. |  | Medio | Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia). | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeación.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento