## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA
Note on E7: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó de acuerdo con la presemtación del SUPER:

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables.
ESTRATEGIA | Diseñar e Implementar nuevos servicios relacionados con la economía naranja
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar e implementar las estrategias de pedagogía en materia de buen gobierno corporativo, cumplimiento contable, soborno transnacional, sociedades BIC, prevención del lvado de activos y mecanismos para identificar y liquidar las sociedades de papel, no operativas sobre fachada. Diseñar las políticas de supervisión para dar cumplimiento a la prevención del lavado de activos y financiación del lavado de activos y financiación del terrorismo y soborno transnacional.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaboración y socialización de la Guía consolidada de doctrina contable y de Guías específicas de contratos de colaboración empresarial, de fusiones y escisiones, de consolidación de estados financieros, de gobierno corporativo, y aseguramiento y funciones de la revisoría fiscal.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseño e implementación de la estratgia de pedagogía y del micrositio en materia de cumplimiento normativo.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitaciones internas y externas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Modificación de la Circular 10 sobre LAFT y su obligatoriedad.
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on E13: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó de acuerdo con ñla presentación del Súper
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de Cumplimiento del EDT del proyecto (ID 168)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado AEC | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Juan Francisco Amézquita | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Mauricio Español, Erikson Valero | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder Técnico | Amanda Fernández
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegado AEC | Patrocinador
Juan Francisco Amézquita | Gerente
Mauricio Español, Erikson Valero | Lider funcional
Amanda Fernández | Lider técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | $100´000.000
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Delegado de AEC | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Juan Francisco Amézquita | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Mauricio Español, Erikson Valero | Lider funcional |  |  | INTERNO | A favor
Amanda Fernández | Líder Técnico |  |  | INTERNO | A favor
Superintendente |  |  |  | INTERNO | A favor
Sociedades supervisadas |  |  |  | EXTERNO | A favor
Gremios |  |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Delegado de AEC | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestralmente | Juan Francisco Amézquita | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Juan Francisco Amézquita | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Delegado de AEC | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Mauricio Español, Erikson Valero | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Juan Francisco Amézquita | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Amanda Fernández | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Mauricio Español, Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Superintendente | Mail | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Delegado de AEC | Documento de seguimiento trimestral
Sociedades supervisadas | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica | Cuando se elaboren | Mauricio Español, Erikson Valero | Oficios
Gremios | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento | Cuando se elaboren | Mauricio Español, Erikson Valero | Oficios
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto |  |  | Delegado de AEC | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto. | Trimestral | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Juan Francisco Amézquita | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Mauricio Español, Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Amanda Fernández | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento trimestral | Trimestral | Plazo y temáticas
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica |  |  | Sociedades supervisadas | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento |  |  | Gremios | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el análisis de la regulación en materia de buen gobierno corporativo, sociedades BIC y sociedades fachada hasta el diseño e implementación de las estrategias de pedagogía.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se puede garantizar el cumplimiento de los marcos de referencia contable, pese a la gestión pedagógica de la entidad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que los usuarios sean receptivos a la gestión pedagógica de la entidad.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Guía consolidada de doctrina contable; Guías específicas de Contratos de Colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros, Gobierno Corporativo (más aplicable) y aseguramiento y funciones de la revisoría fiscal. Estrategia de Pedagogía para incentivar a los empresarios en la correcta aplicación de la normatividad contable. Micrositio para la pedagogía en materia de cumplimiento normativo Capacitaciones internas y externas. Informe 10 sobre LAFT y su obligatoriedad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Guías, Estrategía de pedagogía, Micrositio, Capacitaciones e Infome LAFT actualizado, debidamente validados y aprobados por los responsables.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Elaboración y socialización de Guías
1.1. Análisis de la regulación actual en materia contable, de contratos de colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros y retransmisión de estados financieros). _(ID 464) | Documentos | 4 | 3% | Delegado de AEC/Mauricio Español | 2019-03-01 | 2019-03-29 |  | Se realizó el analisis y avance del contenido de la guía de transmisión y retransmisión de estados financieros. Para evidencia ver 1.1.1 Se entregó y publicó la Guia de aplicación del Método de la Participación y Preparación de Estados Financieros Consolidados y Combinados. Ver evidencia en 1.1.2. La guía referente a reformas (fusiones y escisiones) ya cuenta con el analisis de la normatividad, tabla de contenido y de ha desarrollado parte del contenido. Ver evidencia en 1.1.4. La guía de contratos de colaboracion cuenta con un análisis de la regulación en materia contable. Ver evidencia en 1.1.5 | 2019-03-29 | 3%
1.2. Elaboración de la estructura de las Guías contable, de contratos de colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros y transmisión y retransmisión de estados financieros). _(ID 465) | Docuemento | 4 | 3% | Delegado de AEC/Mauricio Español | 2019-04-01 | 2019-05-02 |  | Como se indicó en la actividad anterior, la Guia de aplicación del Método de la Participación y Preparación de Estados Financieros Consolidados y Combinados se entregó y publicó y se ha realizado la socialización de la misma en las ciudades de Bogotá y Cali. Ver evidencia en 1.1.2 y en 1.1.3. La estructura de la guia de contratos de colaboracion junto con los temas a tratar se definió. Ver evidencia en 1.1.5. La guía de reformas estatutarias (fusiones y escisiones) ya tiene una estructura y tabla de contenido. Ver evidencia en 1.1.4. La guía de tranmisión y retransmisión cuenta con estructura y parte del contenido. Ver evidencia en 1.2.1. | 2019-05-02 | 3%
1.3. Presentación de las Guías contable, de contratos de colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros y transmisión y retransmisión de estados financieros, para su revisión y aprobación _(ID 466) | Correos | 4 | 2% | Delegado AEC | 2019-07-03 | 2019-08-30
1.4. Ajustes de las Guias contable, de contratos de colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros y transmisión y retransmisión de estados financieros. _(ID 467) | Documento | 4 | 5% | Santiago Sinisterra/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-10-02 | 2019-11-14
1.5. Envío de las Guías contable, de contratos de colaboración empresarial, fusiones y escisiones, consolidación de estados financieros y ransmisión y retransmisión de estados financieros para la publicación. _(ID 493) | Correo | 4 | 7% | Delegado AEC | 2019-11-15 | 2019-11-29
2. Estrategias de pedagogía para incentivar a los empresarios en la correcta aplicación de la normatividad contable.
2.1. Diseño de las estrategias de pedagogía _(ID 494) | Documento | 1 | 6% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-03-01 | 2019-03-29 |  | Se planearon un total de 30 capacitaciones internas y 30 capacitaciones externas por los siguientes grupos de la Delegatura, asi: Grupo de Investigación y Regulacion Contable: 9 capacitaciones internas y 12 capacitaciones externas; Grupo de Cumplimiento Normativo y Buenas Practicas Empresariales: 7 capacitaciones internas y 5 capacitaciones externas; Grupo de Estudios Economicosy Financieros: 2 capacitaciones internas y 2 capacitaciones externas; Delegatura de AEC: 11 capacitaciones internas y el Grupo de Informes Empresariales: 1 capacitacion interna y 11 capacitaciones externas. Para el detalle de los temas y fechas de realización de las capacitaciones ver evidencia en 2.1.1 | 2019-03-29 | 6%
2.2 Presentación para aprobación _(ID 495) | Correo | 1 | 4% | Delegado AEC | 2019-04-01 | 2019-04-30
2.3 Implementación y seguimiento de las estrategias _(ID 496) | Cronograma y seguimiento | 1 | 10% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-05-02 | 2019-11-29
3. Micrositio para la pedagogía en materia de cumplimiento normativo
3.1. Diseño del micrositio _(ID 497) | Documento | 1 | 7% | Amanda Fernández | 2019-08-01 | 2019-08-23
3.2 Pruebas de funcionalidad _(ID 498) | Documento/Pantallazos | 1 | 3% | Amanda Fernández | 2019-08-23 | 2019-09-27
3.3. Presentación del micrositio para la puesta en marcha._(ID 554) | Correo | 1 | 3% | Amanda Fernández | 2019-09-30 | 2019-10-15
3.4. Designación del responsable del micrositio y verificación periódica de la actualización._(ID 555) | Acta o correo | 1 | 7% | Delegado AEC/Amanda Fernández | 2019-10-16 | 2019-11-29
4. Capacitaciones externas en materia contable y a gremios
4,1 Determinación de la agenda_(ID 556) | Agenda | 30 | 2% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio EspañolDora Mesa/Erikson Valero/ | 2019-03-01 | 2019-11-29
4,2 Designación de conferencistas_(ID 557) | Correos | 30 | 2% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-03-01 | 2019-11-29
4.3 Envío de las invitaciones al evento_(ID 558) | Paquete de Invitaciones | 30 | 2% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-03-01 | 2019-11-29
4.4 Realización del evento_(ID 559) | Publicación de convocatorias o listas de asistencia | 30 | 7% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-03-01 | 2019-11-29
5. Capacitaciones internas en temas misionales
5.1 Determinación de la agenda_(ID 560) | Documento | 30 | 2% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-02-01 | 2019-10-29
5.2 Designación de conferencistas_(ID 561) | Lista de conferencistas | 30 | 1% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-02-01 | 2019-10-29
5.3 Envío de las invitaciones al evento_(ID 562) | Correos | 30 | 1% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-02-01 | 2019-11-29
5.4 Realizacion eventos_(ID 563) | Publicación de convocatorias o listas de asistencia | 30 | 1% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Mauricio Español/Erikson Valero | 2019-02-01 | 2019-11-29
6. Modificación del Capítulo X y del informe sobre LAFT y su obligatoriedad
6.1 Diagnóstico del capítulo X de la Circular Básica Jurídica actual frente a la evauación del Fondo Moneratio Internacional-FMI y Grupo de Acción Financiera-GAFI_(ID 564) | Documento | 1 | 2% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Erikson Valero | 2019-03-01 | 2019-03-29 |  | Se elaboró el documento relacionado con el diagnóstico del capítulo X de la Circular Básica Jurídica frente a la evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Acción Financiera GAFI, para proponer posteriormente una modificación del mismo. |  | 2%
6.2. Propuestas de modificación del CAPÍTULO X_(ID 565) | Documento | 1 | 10% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Erikson Valero | 2019-04-01 | 2019-08-30
6.3. Presentación y ajustes por partes interesadas (Delegatura y Despacho)_(ID 566) | Correo | 1 | 5% | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Erikson Valero | 2019-09-02 | 2019-10-31
6.4 Ajustes y pruebas de funcionalidad del formulario 50 respecto del nuevo capítulo X_(ID 567) | Documento y correos | 1 | 5% | Dora Mesa/Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Erikson Valero | 2019-11-01 | 2019-11-29
6.5. Entrega del informe para la puesta en marcha (ELIMINAR) | Correo | 1 |  | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Dora Mesa/Erikson Valero/Mauricio Español/Fabian Velandia | 2019-08-01 | 2019-08-15
6.6. Elaboración y entrega del proyecto de acto administrativo para la socialización del nuevo informe (ELIMINAR) | Documento | 1 |  | Delegado AEC/Juan Francisco Amézquita/Dora Mesa/Erikson Valero/Mauricio Español | 2019-11-01 | 2019-11-29
|  |  | 100% | [6 empty] | 14% | 86%
Note on B40: Erikson Hernan Valero Garzon: Eliminar
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía y política de supervisión para el cumplimiento normativo (Compliance) _(ID 48)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica |  | Medio | Reforzar aciones preventivas a través de recordatorios | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento