## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Establecimiento de un plan de regularización de conglomerados para lograr que se cumpla el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, sobre revelación de las situaciones de control y de los grupos empresariales
ESTRATEGIA | Promulgar una circular que oriente sobre la adecuado cumplimiento de la inscripción de grupos empresariales y situaciones de control, y realizar una campaña pegagógica en colaboración con las principales cámaras de comercio del país.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Establecimiento de un plan de regularización de conglomerados para lograr que se cumpla el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, sobre revelación de las situaciones de control y de los grupos empresariales
GENERAL
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Actividades | 100 | mensual | Ascender | Número de actividades ejecutadas / total actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Sonia Margarita Urueña Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Toma de decisiones
Gerente | Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo
Lider funcional | Andres Gaitán Grupo de Conglomerados | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Trabajo en Equipo
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Por ser un proyecto interno y que no requiere contratación, no se determina gestión de comunicaciones entre equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
| NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | No requiere
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano | Superintendente de Sociedades | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Sonia Margarita Urueña | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Cristina Silva | Director de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Andrés Gaitan | Coordinadores Grupo Conglomerados | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Funcionarios | Funcionarios Grupo Conglomerados | 2201000 | webmatersupersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Liévano | Reuniones y/o comunicaciones | Conocer el avance del estado del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control | Presentación de avance
Sonia Margarita Urueña | Reuniones y/o comunicaciones | Conocer el avance del estado del proyecto | Mensual | Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales | Presentación de avance
Director de Supervisón de Asuntos Especiales y Empresariales y Director de Supervisión de Sociedades y Asesor Despacho Superintendente | Reuniones y/o comunicaciones | Conocer el cumplimiento de las actividade4s y logro de los productos definidos en el proyecto | Semanal | Coordinador Grupo Conglomerados | Cronograma de actividades y productos resultado de las actividades ejecutadas
Funcionarios | Reuniones y/o comunicaciones | Conocer las nuevas directirces en cuanto a la política de supervisión | Una vez finalizado el proyecto | Funcionarios Grupo Conglomerados | Circular
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Realizar la actualización de la politica de IVC con enfoque en alertas tempranas |  | 1 | Superintendente de Sociedades | Afecta la totalidad del proyecto | 2019-12-31 | Circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el diagnóstico sobre las causas de la inobservancia del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, hasta la ejecución del plan de capacitaciones
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Recurso Humano disponible para realizar el plan de trabajo y apoyo de las Cámaras de Comercio
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Circular e informe de capacitaciones
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | circular e informe de capacitaciones
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Diagnóstico sobre las causas de la inobservancia del artículo 30 de la Ley 222 de 1995 | Reporte | 1 | 10% | Delegada para la Inspección, Vigilancia y Control, Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales, Coordinador Grupo de Conglomerados | 2019-01-08 | 2019-01-12 | 0.57143
Acordar los criterios para el plan de normalización de incripción de situaciones de conglo y de grupo empresarial | Informe | 1 | 10% | Delegada para la Inspección, Vigilancia y Control, Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales Coordinador Grupo de Conglomerados | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 1.2857
Proyectar el borrador de la circular | Documento | 1 | 10% | Coordinador Grupo de Conglomerados | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 1
Revisión del borrador de la circular por parte del Superintendente de Sociedades | Documento | 1 | 10% | Superintendente de Sociedades | 2019-02-02 | 2019-02-15 | 1.8571
Ajustes al borrador de la circular sugeridos por el Superintendente de Sociedades | Documento | 1 | 10% | Delegada para la Inspección, Vigilancia y Control, Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales, Coordinador Grupo de Conglomerados | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 0.28571
Firma de la circular por el Superintendente de Sociedades | Documento | 1 | 10% | Superintendente de Sociedades | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.14286
Capacitaciones a empresarios, abogados, e interesados en el tema de Conglomerados en colaboración con las Cámaras de Comercio del país | Informe | 1 | 40% | Coordinador Grupo de Conglomerados | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 34.5714
100%
Note on H15: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Hoslander
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Expedición de la circular correspondiente al Plan de normalización de inscripciones de grupos empresariales y situaciones de control
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Probabilidad de incumplimiento de las actividades por falta de recurso humano |  | Medio | Definir agendas de los involucrados con antelación | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento