## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables
ESTRATEGIA | Minimizar empresas fallidas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseño del modelo de supervisión preventiva con alertas tempranas a través de un sistema de inteligencia artificial
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Determinar los indicadores de alertas tempranas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar el sistema tecnológico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar el manula operativo de supervisión
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Avance de la ejecución de las actividades_(ID 161)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Trimestral | Ascendente | Número de actividades ejecutadas / total de actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ricardo Molano- Deleagdo de AEC | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Hoslander Sáenz, Santiago Orduz | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Mauricio Español, Erikson Valero, Dora Mesa, Juan Carlos Thomas | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder Técnicos | Fabian Velandia, Mario Otero
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ricardo Molano | Patrocinador
Hoslander Sáenz, Santiago Orduz | Gerente
Mauricio Español, Erikson Valero, Dora Mesa, Juan Carlos Thomas | Lider funcional
Fabian Velandia, Mario Otero | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | $100´000.00
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Esteban Sanín | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Hoslander Sáenz, Santiago Orduz | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Mauricio Español, Erikson Valero, Dora Mesa, Juan Carlos Thomas | Lider funcional |  |  | INTERNO | A favor
Fabian Velandia, Mario Otero | Líder Técnico |  |  | INTERNO | A favor
Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control |  |  |  | INTERNO | A favor
Sociedades supervisadas por la entidad |  |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Esteban Sanín | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestralmente | Erikson Valero | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Hoslander Sáenz, Santiago Orduz | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Beatriz Carolina Ramirez | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Mauricio Español, Erikson Valero, Dora Mesa, Juan Carlos Thomas | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Beatriz Carolina Ramirez | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Fabian Velandia, Mario Otero | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Fabian Velandia | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Superintendente de Sociedades | Mail | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Juan Esteban Sanin | Documento de seguimiento trimestral
Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control | Mail | Entrega los requerimientos para el diseño del nuevo modelo a implementar | Una vez | Lider funcional | Mail con requerimientos
Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control | Mail | Acepta o ajusta el nuevo modelo diseñado | Una vez | Líder Técnico | Mail de aceptación o ajuste
Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control | Electrónica | Recibe la información del nuevo modelo | Una vez | Patrocinador | Consulta el link
Sociedades supervisadas por la entidad | Oficio | Recibe de manera anticipada la alerta | Una vez | Lider funcional | Oficio
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto |  |  | Juan Esteban Sanin | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto. | Trimestral | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Beatriz Carolina Rámirez | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Fabian Velandia | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento trimestral | Trimestral | Plazo y temáticas
Entrega los requerimientos para el diseño del nuevo modelo a implementar |  |  | Delegatura para IVC | Mail con requerimientos | Una vez | Que cumpla las expectativas
Acepta o ajusta el nuevo modelo diseñado |  |  | Delegatura para IVC | Mail de aceptación o ajuste | Una vez | Que cumpla las expectativas
Recibe la información del nuevo modelo |  |  | Delegatura para IVC | Consulta el link | Una vez | Que cumpla las expectativas
Recibe de manera anticipada la alerta |  |  | Sociedades supervisadas | Oficio | Una vez | Que sea efectiva
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Incluye la determinación de los indicadores de alertas tempranas y su implementación en un sistema tecnológico de supervisión preventiva.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Las alertas financieras (pues dependen de otro si del contrato con el proveedor) ni la implementación de unsoftawre especializado
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Contratación de 1 ingerniero industrail con maestría en analítica de datos
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Determinar los indicadores de alertas tempranas Implementar el sistema tecnológico Desarrollar el manual operativo de supervisión
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Modelo y fase I consultados y aceptados por las partes interesadas.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Identificación de las necesidades requeridas por cada una de las partes interesadas en el modelo de alerta temprana de tipo contable y financiero a implementar. _(ID 406) | Correo - Documento o Actas | 1 | 10% | Mauricio Español, Dora Mesa, Erikson Valero
2. Análisis y revisión de las alertas tempranas de tipo contable y financiero según partes interesadas _(ID 407) | Documento con indicadores de alertas tempranas | 1 | 10% | Mauricio Español, Dora Mesa, Erikson Valero
3. Identificación de alertas tempranas de tipo contable y financiero frente a su efectividad en minimizar empresas que presenten incumplimiento de sus obligaciones. _(ID 407) | Documento con indicadores de alertas tempranas a implementar | 1 | 10% | Mauricio Español, Dora Mesa, Erikson Valero, Fabian Velandia, Mario Otero
4. Diseño y validación del modelo de alertas tempranas. _(ID 408) | Documento con el diseño del modelo | 1 | 20% | Dora Mesa, Maria Zoraida Peña, Angela Peñarete, Hoslander Sáenz, Santiago Orduz
5. Definición de requerimientos técnicos del modelo | Correos o Actas | 6 | 20% | Delegado AEC
6. Cosntrucción de reportes de alertas tempranas | Documento de Aprobación- Memorando | 1 | 20% | Delegado AEC
7. Validación y ajuste de los reportes construidos | Documento/Pantallazos | 1 | 10% | Fabian Velandia, Mario Otero
|  |  | 100% | [6 empty] | 0% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (Supervisión preventiva con alertas tempranas) _(ID 45)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que no se purda contratar la persona idónea que apoye el diseño e implementación |  | Bajo | Iniciar la solicitud de manera pronta y hacer seguimiento | Patrocinador y Gerentes
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento