## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecimiento de la oferta de valor para los usuarios
ESTRATEGIA | Diseñar e Implementar nuevos servicios relacionados con la economía naranja
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Dar a conocer al público los aspectos básicos de la regulación societaria y contable de las fuentes alternas de financiación, incluidas aquellas relacionadas con la economía naranja (“crowdfounding”, “crowdlending”, prestamos participativos, aceleradoras de “start ups), a través de una estrategia pedagógica implementada por la entidad para ese fin.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar una guía jurídica societaria y contable para la aplicación de la economía naranja.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseño e implementación del micrositio para pedagogía en economía naranja
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estrategias de pedagogía para el aprovechamiento de los beneficios de la economía naranja
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de Cumplimiento del EDT del proyecto _(ID 167)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | % de cumplimiento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado AEC | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Erikson Valero | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Ricrado Mayorga | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Juan Esteban Sanín | Patrocinador
Erikson Valero | Gerente
Beatriz Carolina Ramirez | Lider funcional
Amanda Fernández | Líder Técnico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Esteban Sanin | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Erikson Valero | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Beatriz Carolina Rámirez | Líder funcional |  |  | INTERNO | A favor
Amanda Fernández | Líder Técnico |  |  | INTERNO | A favor
Superintendente de Sociedades |  |  |  | INTERNO | A favor
Presidencia de la República |  |  |  | EXTERNO | A favor
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |  |  |  | EXTERNO | A favor
Ministerio de Cultura |  |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Delegado AEC | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestralmente | Erikson Valero | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Erikson Valero | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Beatriz Carolina Ramirez | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Beatriz Carolina Rámirez | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Beatriz Carolina Ramirez | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Amanda Fernández | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Amanda Fernández | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Superintendente de Sociedades | Mail | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Delegado AEC | Documento de seguimiento trimestral
Presidencia de la República | Oficio | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. | Anualmente | Delegado AEC | Documento de seguimiento anual
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Oficio | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. | Anualmente | Delegado AEC | Documento de seguimiento anual
Ministerio de Cultura | Oficio | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual | Anualmente | Delegado AEC | Documento de seguimiento anual
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto |  |  | Delegado AEC | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto. | Trimestral | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Beatriz Carolina Rámirez | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Amanda Fernández | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento trimestral | Trimestral | Plazo y temáticas
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. |  |  | Presidencia de la República | Documento de seguimiento anual | Anual | Plazo y temáticas
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. |  |  | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Documento de seguimiento anual | Anual | Plazo y temáticas
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual |  |  | Ministerio de Cultura | Documento de seguimiento anual | Anual | Plazo y temáticas
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Dar a conocer al público los aspectos básicos de la regulación societaria y contable de la economía naranja.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Regulación y fuentes de financiación naranja aplicables a sociedades supervisadas por otras superintendencias
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Regulación societaria relacionda con la economía naranja y fuentes alternas de financiación (emisiones naranja).
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Video en el micrositio sobre la Guía de economía naranja. Actualización Guía de economía naranja. Evento promocional conjuntamente con otras entidades sobre beneficios de la economía naranja.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Guías, Micrositio, Estrategia de Pedagogía, debidamente validados y aprobados por los responsables.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Actualización de la Guía de la economía naranja.
1.1. Análisis de los ajustes normativos y/o de direccionamiento en el tema de economía naranja y recopilación de la información requerida. | Documento | 1 | 10% | Delegado AEC y Ricardo Mayorga Calderón
1.2. Elaboración de la Guía ajustada | Borrador de la Guía | 1 | 10% | Erkson Valero y Ricardo Mayorga Calderón
1.6. Envío de la Guía para la publicación _(ID 456) | Correo de solicitud | 1 | 20% | Erkson Valero y Ricardo Mayorga Calderón
2. Micrositio para pedagogía en economía naranja
2.1. Definición del contenido para el video | Video | 1 | 20% | Erkson Valero, Ricardo Mayorga Calderón y Martha Mendoza
2.2. Video de economía nranja incluido en el micrositio istitucional. | Enlace al micrositio | 1 | 20% | Erkson Valero, Ricardo Mayorga Calderón y Martha Mendoza
3. Pedagogía para el aprovechamiento de los beneficios de la economía naranja
3.1 Evento promocional conjuntamente con otras entidades sobre beneficios de la economía naranja. | Link de socialización del evento | 1 | 20% | Delegado AEC , Erikson Valero y Ricardo Mayorga
|  |  | 100% | [6 empty] | #REF! | #REF!
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de los aspectos societarios y contables de la economía naranja. Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que los usuarios no sean receptivos a la acciones pedagógicas |  | Medio | Reforzar acciones preventivas a través de recordatorios | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento