## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATEGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el sistema de información de carácter preventivo
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades vigiladas
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de cumplimiento del EDT del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Trimestral | Ascendente | % de cumplimiento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Santiago López Carlos Gerardo Mantilla | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Nadya Lucia Musa Murillo | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | • David Andrés Ibáñez Parra, • Erikson Valero, • María Zoraida Peña González | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | • Fabian Ulises Velandia Soto • Camilo Andres Bustos Mancera | • Especificar las necesidades técnicas de la solución. • Participar en la definición de los aspectos técnicos que requiere el diseño de la solución. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Santiago López Carlos Gerardo Mantilla | Patrocinador | NUVU | Proveedor
Nadya Lucia Musa Murillo | Gerente
David Ibanez Erikson Valero María Zoraida Peña González | Lider funcional
Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera | Líder Técnico
Nubia Xiomara Sepúlveda Yonny Cuellar | Líder Proyectos
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
| NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | CDP # 4920 rubro C-3599-0200-9-0-3599923-02
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | O.C 4374 - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S
| APROPIACION INICIAL | 127000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano Vegalara | Superintendente de Sociedades | 2201000 Ext 8740 | JPLievano@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago López Zuluaga | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios |  | SLopez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Superintendente Delegado Delegatura de Supervisión Societaria |  | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Zoraida Peña González | Coordinadora Grupo de Analisis y Seguimiento Financiero |  | MariaPG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
David Andrés Ibáñez Parra | Coordinador Grupo de Estudios Economicos y Financieros |  | DIbanez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
NUVU | Proveedor de la solución |  |  | Externo | A favor
Nadya Lucia Musa Murillo | Asesor de Despacho para la DID | 22010000 Ext 4182 | Nmusa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | DEnciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora de Proyectos |  | Nubiasm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Yonny Cuellar Cabrera | Funcionario Grupo de Proyectos Tecnologicos |  | YonnyC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Erikson Hernan Valero Garzon | Funcionario Delegatura de Asuntos Económicos y Contables |  | EriksonV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Adriana Ximena Morales Ballesteros | Funcionario Grupo de Arquitectura de Datos |  | Amorales@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabian Ulises Velandia Soto | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos |  | FabianVS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Camilo Andres Bustos Mancera | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | CBustos@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan Comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Lievano | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Nadya Lucia Musa Murillo | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Juan Pablo Lievano | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
• Santiago Lopez • David Andrés Ibáñez Parra • Erikson Valero • Maria Zoraida peña González | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
• Fabian Ulises Velandia Soto • Camilo Andres Bustos Mancera | Reunión | Informa sobre ejecución de nuevos reportes solicitados | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
• Nubia Xiomara Sepúlveda • Yonny Cuellar | Reunión | Informa sobre seguimiento del proyecto | Cuando lo soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Reportes sobre seguimiento del proyecto
* Delegatura para Asuntos Económicos y Societarios * Delegado Delegatura de Supervisión Societaria | Mail | Entrega los requerimientos para fortalecer el portal | Cuando la soliciten | Lider funcional | Mail con requerimientos
* Delegatura para Asuntos Económicos y Societarios * Delegado Delegatura de Supervisión Societaria | Mail | Acepta o solicita modificaciones del portal | Cuando la soliciten | • Fabian Ulises Velandia Soto • Camilo Andres Bustos Mancera | Mail de aceptación o ajuste
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Se requiere robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades vigiladas con la información financiera reportada por nuestros supervisados de los años 2019 y 2020.
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se requiere robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades vigiladas con la información financiera reportada por nuestros supervisados de los años 2019 y 2020.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se cuente con el presupuesto requerido para su desarrollo a partir del Estudio de Mercado recibido por los proponentes. No contar con el tiempo de ejecución del proyecto necesario a partir de las necesidades requeridas para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se cuenta con las estructuras de datos de los origenes de información definidos para la implementación del proyecto. Se cuenta con la infraestructura y licenciamiento para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Incorporación de datos financieros del corte 2019 y 2020 Visualización de mayor tableros de control con información societaria
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que los nuevos tableros de control generados cumplan con los criterios requeridos por el area funcional.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Mantenimiento evolutivo del Sistema de Alertas tempranas para el mejoramiento de la herramienta, cargando la información financiera del año 2019 y 2020, con el fin de actualizar los tableros de control permitiendo robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades vigiladas | Puesta en operación de las herramientas sujetas a mejoras | 1 | 40% | Nadya Musa | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 25 semanas | Acta de aprobación de las pruebas funcionales y cronograma. | miércoles 30 de junio de 2021 | 0%
Entregar la base de información asociada al año 2019 y 2020 para llevar a cabo las tareas de mantenimiento evolutivo sobre la herramienta | Implementación de la información en la herramienta | 1 | 40% | Nadya Musa | lunes 5 de abril de 2021 | miércoles 30 de junio de 2021 | 25 semanas | Información financiera | miércoles 30 de junio de 2021 | 0%
Campaña de comunicación implementada con el fin de promover el uso de la herramienta | Acta | 1 | 20% | Nadya Musa | 2021-06-01 | miércoles 30 de junio de 2021 | 25 semanas | Lista de asistencias y videos institucionales | miércoles 30 de junio de 2021 | 0%
100%
Página
Inicial

## EDT- Actividades (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar la descripción funcional de los nuevos reportes que se requieren agregar | Requerimientos | 1 | 25% | Ricardo Molano León Santiago Orduz Salazar Fabian Ulises Velandia Soto | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 3.5714 | Se realizaron las sesiones de entendimiento de problemas y objetivos de los reportes agregados globales. Se revisaron las maquetas de la interfaz de generación de reportes agregados y las maquetas de los reportes en Excel. Se revisó la maqueta propuesta para el reporte dinámico de las 1.000 empresas más grandes. | 2020-03-31 | 25%
Realizar los requerimientos de ajuste de diseño que requiere la vista 360.
Realizar los desarrollos requeridos para agregar los reportes y realizar los ajustes de diseño solicitados. | Solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 35% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 5.5714 | Se entregó en producción de la interfaz gráfica de usuario que permita realizar una vista 360° de cada una de las sociedades de las cuales se ha recibido información contable y financiera, así como de las sociedades que llevan procesos en las delegaturas con funciones jurisdiccionales. Se presentó la versión en producción con todos los componentes funcionales de la Vista 360°, entre los ajustes se destacan la visualización de los procesos jurisdiccionales y la descarga de los reportes individuales de datos básicos y estados financieros. | 2020-06-30 | 35%
Realizar las pruebas de la solución y hacer los ajustes que se requieran |  |  |  | Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Fabian Ulises Velandia Soto Diana Carolina Enciso Upegui
Entregar la vista 360 en ambiente productivo, con nueva interfaz gráfica en el dominio de supersociedades | Solución funcionando en ambiente productivo en el dominio de supersociedades | 1 | 15% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-05-04 | 2020-07-30 | 12.4286
Realizar el levantamiento de los nuevos requerimientos del portal de información empresarial | Requerimientos | 1 | 15% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 8.2857
Implementar la fase I de los nuevos requerimientos del portal de información empresarial | Solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 10% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-10-05 | 2020-12-10 | 9.4286
|  |  | 100% | [6 empty] | 60%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2021
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Desarrollo inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos |  | Medio | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de las partes interesadas para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto
Página
Inicial

## REF (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento