## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 233
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo nro. 3. Prescripción de Multa de Sociedad Comercial en Liquidación (D): Se evidenció que la Superintendencia de Sociedades declaró la prescripción de la obligación establecida en la Resolución No. 630-000309 del 25 de septiembre de 2015, por un monto de $32.212.500, sin que se hayan llevado a cabo acciones de cobro ni se haya realizado la búsqueda de bienes, tal como lo estip... | De acuerdo a la información de la CGN indico la prescripción de la obligación de cobro por un monto de $32.212.500, argumenta la Superintendencia de Sociedades que esta cifra, aunque significativa en términos relativos, no representa un impacto considerable frente al total recaudado.... | Implementación de mejora al aplicativo de cartera STONE -CASS que genere los reportes y alertas tendientes a eviten la prescripción de la obligación | Herramienta Téconologica desarrollada | Software | 1 | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 47 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO