## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión.
ESTRATEGIA | Ajustar la normatividad externa (decretos)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC a través de una supervisión temprana y oportuna que permitan identificar situaciones de incumplimiento.
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fomentar el interés en la adquisición por condición BIC por más sociedades.
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Que las sociedades que adopten la condición BIC cumplan con los más altos estándares a nivel normativo, para así lograr generar valor mediante el reconocimiento por parte de sus grupos de interés.
ESPECÍFICO
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de Cumplimiento del EDT del proyecto _(ID)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | % de cumplimiento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ana María Alzate - Delegado AES | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Mery Angélica Mantilla - Director de Cumplimiento | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Juan David Soler - Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ana María Alzate - Delegado AES | Patrocinador
Mery Angélica Mantilla - Director de Cumplimiento | Gerente
Juan David Soler - Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | Lider funcional
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ana María Alzate - Delegado AES | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Mery Angélica Mantilla - Director de Cumplimiento | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Juan David Soler - Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | Líder funcional |  |  | INTERNO | A favor
Presidencia de la República | Funcionario designado |  |  | EXTERNO | A favor
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Asesor Viceministerio Desarrollo Empresarial |  |  | EXTERNO | A favor
Universidades | Decanos |  |  | EXTERNO | A favor
Gremios | Delegados |  |  | EXTERNO | A favor
Sociedades | Representantes legales |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ana María Alzate - Delegado AES | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Director de Cumplimiento | Documento de solicitud de avance del proyecto.
Mery Angélica Mantilla - Director de Cumplimiento | Reunión | Preparar el texto de la propuesta de política y demás actividades relacionadas. | Cuando la soliciten | Juan David Soler | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Juan David Soler - Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Funcionarios Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Presidencia de la República | Correo | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. | Cuando la soliciten | Ana María Alzate - Delegado AES | Documento de solicitud de avance del proyecto.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Correo | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. | Cuando la soliciten | Ana María Alzate - Delegado AES | Documento de solicitud de avance del proyecto.
Universidades | Correo / Reuniones | Participar en alianzas con Supersociedades para implementar el plan de pedagogía | Cuando los convoquen | Director de Cumplimiento | Convenios o acuerdos
Gremios | Correo / Reuniones | Participar en alianzas con Supersociedades para implementar el plan de pedagogía | Cuando los convoquen | Director de Cumplimiento | Convenios o acuerdos
Sociedades | Correo | Ser receptor del plan de pedagogía | Según cronograma | Juan David Soler | Listado de asistencia
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Ana María Alzate - Delegado AES | Documento de solicitud de avance del proyecto. | Trimestralmente | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Mery Angélica Mantilla - Director de Cumplimiento | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Cuando la soliciten | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Juan David Soler - Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Cuando la soliciten | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. |  |  | Presidencia de la República | Documento de solicitud de avance del proyecto. | Cuando la soliciten | Plazo y temáticas
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte anual. |  |  | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Documento de solicitud de avance del proyecto. | Cuando la soliciten | Plazo y temáticas
Participar en alianzas con Supersociedades para implementar el plan de pedagogía |  |  | Universidades | Convenios o acuerdos | Cuando los convoquen | Cumplimiento del convenio o del acuerdo
Participar en alianzas con Supersociedades para implementar el plan de pedagogía |  |  | Gremios | Convenios o acuerdos | Cuando los convoquen | Cumplimiento del convenio o del acuerdo
Ser receptor del plan de pedagogía |  |  | Sociedades | Listado de asistencia | Según cronograma | Asistencia a las jornadas
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Las sociedades que adopten la condición BIC cumplan con los más altos estándares a nivel normativo, para así lograr generar valor mediante el reconocimiento por parte de sus grupos de interés. Realizar una supervisión temprana y oportuna que permitan identificar situaciones de incumplimiento. Fomentar el interés en la adquisición por condición BIC por más sociedades.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Las sociedades que no cumplan con los requisitos descritos en el alcance.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cambios normativos imprevistos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Las sociedades cumplan con las especificaciones normativas establecidas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | i) Velar por el cumplimiento de lo estipulado mediante la Ley 1901 de 2018 y Decreto 2046 de 2019 (mediante acciones In Situ y Extra Situ). ii) Realizar jornadas de socialización y capacitación dirigidas a sociedades con condición BIC y aquellas que estén interesadas. iii) Realizar un curso virtual con contenido relacionado a sociedades BIC.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que se cumplan los plazos establecidos y que las evidencias de las actividades sean las definidas en los EDT.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1.Implementación de la política de supervisión de Sociedades BIC
1.1 Realizar la supervisión del cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1901 de 2018 y del Decreto 2046 de 2019 mediante acciones In Situ | Relación de actividades que demuestren la supervisión realizada por cada sociedad (actas, oficios, correos) | 20 | 30% | Director de cumplimiento y Juan David Soler | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se expidio la Circular Externa 100-000001 de 29 de marzo en el cual se modifico el plazo para presentar la informacion requerida a la entidad Se recepciono la informacion con corte a 31 de mayo de 2022. Con corte a 30 de agosto se estudio y analizo la informacion presentada, de tal manera que se mapearon todos los incumplimientos realizados por las sociedades BIC. Con el analisis realizado se estructuró un acta definiendo una serie de puntajes objetivos cuyo proposito es calificar el grado de incumplimiento de las sociedades BIC, de tal forma que se pueda defiir de manera objetiva cuales sociedades deberian ser objeto de supervision In-situ, el cual esta pendiente de ser aprobado por la Delegatura El 9 de septiembre se fijo el cronograma de visitas administrativas, el cual ya se puso en marcha, a 28 de diciembre se han sido visitadas 37 sociedades |  | 30%
1.2 Realizar la supervisión del cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1901 de 2018 y del Decreto 2046 de 2019 mediante acciones Extra Situ | Relación de actividades que demuestren la supervisión realizada por cada sociedad (oficios, correos) | 50 | 30% | Director de cumplimiento y Juan David Soler | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se emitieron 190 oficios con el fin de efectuar supervisión Extra Situ, a través de estos se solicitó a las sociedades que se constituyeron con anterioridad al año 2021, asistir al taller pedagógico dictado por el Grupo de Supervisión de Sociedades BIG, con el fin de ahondar en temas de cumplimiento normativo, así mismo, se han emitido ordenes correctivas respecto de la información que las sociedades nos han aportado hasta la fecha. Se emitieron 110 ordenes correctivas con el fin de efectuar supervisión Extra Situ, a través de estas órdenes se solicitó a las sociedades que estan obligadas a presentar informacion para el año 2022, con el fin de rectificar el incumplimiento de las obligaciones adoptadas Se han emitido mas de 5341 oficios requiriendo informacion Extra Situ a las sociedades que hubiesen adoptado la condición BIC con corte a 31 de diciembre de 2021. |  | 30%
1.3 Realizar jornadas de socialización y capacitación dirigidas a sociedades con condición BIC y aquellas que estén interesadas. (incluye acercamientos con la academia en caso de requerirse) | Cuadro con la relación de jornadas pedagógicas realizadas | 10 | 20% | Director de cumplimiento y Juan David Soler | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se realizaron 10 talleres teórico y prácticos a Sociedades BIC, con una participación de 53 personas. Se realizó una jornada pedagógica en cumplimiento normativo sobre: Sociedades BIC y el Reporte de Gestión, con una participación de 694 personas. Se tuvo participacion en el evento ExpoBIC con 6 talleres y 153 asistentes, y un panel con participacion del Coordinador con 312 asistentes Se tuvo participacion en las dos rondas de "Mesa Redonda para el fortalecimiento de la infraestructura de reportes de sostenibilidad - UNCTAD - DNP, Superfinanciera y SuperSociedades" Se tuvo participacion en las dos mesas de trabajo "HR4S Colombia - PNUD" A septiembre en total se han celebrado 13 capacitaciones internas para los funcionarios de la Superintendencia con 198 asistentes, y 40 eventos dirigidos a usuarios externos con 2630 asistentes |  | 20%
1.4 Actualizar curso virtual con contenido relacionado a sociedades BIC. | Link del curso | 1 | 20% | Director de cumplimiento y Juan David Soler | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se actualizó curso virtual relacionado con Sociedades BIC, con el lanzamiento del segundo módulo interactivo Estándares BIC - https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/curso-BIC/index-curso-BIC.aspx |  | 20%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación de la política de supervisión de sociedades BIC - 2022
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que las sociedades no cumplan con lo establecido en la normatividad |  | Medio | Reforzar las acciones de supervisión para hacer un efectivo seguimiento según la realidad del ecosistema empresarial que ostentan esta condición. | Patrocinador
Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica |  | Medio | Reforzar la estrategia de comunicación. | Lider funcional
Cambios normativos con disposiciones contrarias que impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Medio | Revisión continua de los ajustes normativos | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento