## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la implementación de políticas y lineamientos encaminados a la responsabilidad, emprendimiento y la innovación desde una perspectiva social para incentivar el bienestar de los empleados y el desarrollo sostenible de los colombianos.
ESTRATEGIA | Promover la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las empresas, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las empresas, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país, y fomentar buenas prácticas empresariales en materia de buen gobierno corporativo, contribuyendo a la competitividad, sostenibilidad e inclusión.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Crear un marco de lineamientos de buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fomentar la presentación de reportes que permitan a través de indicadores cualitativos y cuantitativos la gestión realizada por los supervisados.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Estudios Empresariales, Coordinador Grupo de Análisis y Regulación Contable, Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Aliado Académico | Proveedor
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Gerente
Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | Lider funcional
Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Estudios Empresariales, Coordinador Grupo de Análisis y Regulación Contable, Coordinadora Grupo de Informes Empresariales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Iván Romero Bateman | Director Información Empresarial y Estudios Economicos Contables | 6012201000 | CarlosR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mery Angelica Mantilla | Director de Cumplimiento | 6012201000 | mmantilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan David Soler | Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC | 6012201000 | juanSP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Douglas Ballesteros | Coordinador Grupo de Estudios Empresariales | 6012201000 | DBallesteros@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mauricio Español | Coordinador Análisis y Regulación Contable | 6012201000 | mespañol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Amanda Fernandez | Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 6012201000 | amandaf@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades Patrocinador | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Correo y presentación de avances
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Reunión | Seguimiento y necesidades del proyecto que requieren intervención por parte del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Según requerimiento | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Correo presentación de avances
Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Reunión | Avances del proyecto, junto con los productos resultantes de la gestión realizada | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Estudios Empresariales, Coordinador Grupo de Análisis y Regulación Contable, Coordinadora Grupo de Informes Empresariales Líder Técnico | Correo presentación de avances
Aliado Académico | Reunión | Coordinar las actividades para el desarrollo del Proyecto. | Según requerimiento y de acuerdo al cronograma de trabajo | Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC Líder Técnico | Correos Electrónicos e Informes (si aplica)
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia definiendo cuales son las mejores prácticas empresariales, en materia de responsabilidad social empresarial y los Criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) con el fin de definir pautas de supervisión que se ajusten a estos criterios, así como documentos, guías y diferentes insumos que le permitan a los supervisados conocer la política de supervisión de esta entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Limitaciones de orden legal
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Ajustes al marco normativo de la Entidad en materia de sociedades BIC 2. Estructurar y poner en marcha un programa educativo por medio del cual se traslade el conocimiento del objetivo propuesto. 3. Hacer uso de las metodologías y lineamientos dados por otras entidades y por el gobierno. 4. Permanente interacción con el sector privado y académico, u organismos internacionales.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Basado en los resultados del diagnostico se presentará una propuesta para modificar el informe 42 con un enfoque sobre practicas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo por parte de las sociedades vigiladas. 2. Desarrollo e implementación del cuestionario a un formato estandarizado en el aplicativo STORM 3. Definir cronograma de cátedra en sostenibilidad y buenas prácticas con el fin de sensibilizar a los funcionarios en la misión estratégica, tanto a nivel central como regional 4. Borrador con política de supervisión de sociedades BIC de actualización 5. Jornada celebrada de mesas de trabajo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Estudios y diagnóstico de buenas prácticas nacionales e internacionales | Basado en los resultados del diagnostico se presentará una propuesta para modificar el informe 42 con un enfoque sobre practicas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo por parte de las sociedades vigiladas. | 100% | 15% | Coordinador del Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador del Grupo de Estudios Empresariales | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 45.8571 | Febrero: Se realizaron dos reuniones para efectuar el plan de trabajo con el aliado académico y en la segunda reunión se analizó el Informe 42 con el Grupo de Estudios empresariales. Marzo: Cuestionario de sostenibilidad preparado de acuerdo al diagnostico realizado por el Grupo de Estudios Empresariales y con acompañamiento del Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, para enviar a 33.000 sociedades. Mayo: Base de datos actualizada de las sociedades a las que se le envìa la encuesta de sostenibilidad. Octubre: El Grupo de Informes Empresariales con el apoyo del Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, preparó la propuesta para modificar el informe 42 con preguntas acerca de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo. En grupo primario de la Delegatura el 27 de septiembre se indicó por parte del Grupo de Estudios Empresariales que se realizará una reunión con la Dirección de Cumplimiento y la Dirección de Informes Empresariales para definir si este año se presenta un nuevo informe y el futuro del informe 42. Noviembre: En acta de Grupo Primario de la Delegatura de AES, del 24 de noviembre quedó estipulado que el informe se realizará mediante la herramienta Microsoft Forms para hacer el primer acercamiento relativo a la implementación del Capítulo XV a realizarse en el año 2024. Se da cierre de la actividad en el mes de noviembre. | 30 de noviembre de 2023 | 15% | 0.75% | 0.75% | 5.25% | 5.25% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 4% | 0% | 15%
2 | Desarrollo y preparación de la implementación del cuestionario a un formato estandarizado en el aplicativo STORM | Versión de prueba del nuevo formato de cuestionario | 100% | 15% | Coordinador del Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador del Grupo de Informes Empresariales | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26.1429 | Julio: Se inició estudio de cómo debería prepararse el nuevo formato utilizando como base los antecedentes de la encuesta de sostenibilidad y los informes 42 y 67. Estos se enviaron a la Delegatura para su remisión a los expertos que confirmaran las mesas de trabajo cuyo criterio se usará para preparar el nuevo informe. Agosto: Se enviaron correos el día 23 de agosto con la versión anterior del Informe 42 “Prácticas Empresariales" a los Expertos con instrucciones a tener en cuenta para la nueva versión. Septiembre: Durante las mesas de trabajo celebradas, los expertos invitados presentaron sus conclusiones sobre el material presentado, así como los elementos de información financiera y no financiera que debían ser incluidos en las nuevas herramientas a desarrollar por la Superintendencia de Sociedades. En grupo primario de la Delegatura el 27 de septiembre se indicó por parte del Grupo de Estudios Empresariales que se realizará una reunión con la Dirección de Cumplimiento y la Dirección de Informes Empresariales para definir si este año se presenta un nuevo informe y el futuro del informe 42. Octubre: El citado modelo será la versión de prueba, sin embargo, se aclara que conforme a los términos de redacción de la política (Cap. XV Circular Básica Jurídica), esta se empezará a ejercer a partir de 2025, por lo cual en el año 2024 se pedirá a través de formato de Forms Office. Noviembre: En acta de Grupo Primario de la Delegatura de AES, del 24 de noviembre quedó estipulado que el informe se realizará mediante la herramienta Microsoft Forms para hacer el primer acercamiento relativo a la implementación del Capítulo XV a realizarse en el año 2024. Se da cierre de la actividad en el mes de noviembre. | 30 de noviembre de 2023 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 5% | 2.5% | 0% | 15%
3 | Definir contenido y fechas de una mesa de trabajo con diferentes actores nacionales e internacionales para intercambio y seguimiento de mejores prácticas empresariales internacionales parametrizadas por sector y región. | Politica de Supervisión en materia de Sostenibilidad | 100% | 70% | Coordinador del Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Análisis y Regulación Contable | 2023-02-13 | 2023-12-31 | 45.8571 | Febrero: Se hizo una propuesta de los integrantes de la mesa de trabajo y temas a discutir trabajada en grupo primario del Grupo de Supervisión de Sociedades BIC y remitida al Grupo de Análisis y Regulación Contable. Marzo: Definición de temario y el listado de los grupos de interés a invitar a la mesa de trabajo con diferentes actores nacionales e internacionales para las mejores prácticas empresariales. Documento del primer borrador para la modificación a la Resolución 200-004394 de 18 de octubre de 2018, por medio de la cual se declararan los Estándares permitidos para presentar los reportes de gestión BIC. Abril: Actualización de listado de actores y temas relevantes que deberían hacer parte de esta jornada. Se inició el contacto de los grupos de interés. Borrador propuesta modificación resolución de estándares de reporte BIC en consideración con informe, en contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Se realizó un diagnóstico de la condición BIC a la fecha incluyendo el uso de las metodologías de reporte. Mayo: Plan de trabajo – Creación de una Política de Supervisión en Materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial y presentación del mismo. Carta de invitación formal para los grupos de interés a invitar a la mesa de trabajo. borrador actualizado de la resolución de estándares de reporte BIC. Junio: El 1 de junio se aprobó el plan de trabajo para la mesa de sostenibilidad. El 28 de junio el asesor del Despacho del Superintendente Dr. Camilo Fonseca remitió el listado de invitados aprobados por el señor Superintendete de Sociedades. Se expidio Informe 67 -Sociedades BIC, con plazo hasta el 30 de junio para ser presentado por las sociedades. Este informe representa una actualización de las herramientas con las que cuenta el grupo para la automatización de la recepción y estudio de la información presentadas por las sociedades BIC. Julio: Se organizó con un asesor del Despacho del Superintendente el plan de trabajo y la remisión de las invitaciones a los integrantes de las mesas de trabajo. Agosto: Se envío invitación a los diferentes expertos que hacen parte del tejido empresarial sostenible, con el fin de invitarlos a participar en las mesas técnicas para crear la política de Supervisión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial. Septiembre: Los dias 5, 12 y 19 de septiembre de 2023 se celebraron las mesas técnicas con expertos de diferentes áreas de conociemiento, en las cuales se discutió a profundidad los temas planteados en las mismas, es decir el impacto de la sostenibilidad en el tejido empresarial colombiano y su trascendencia en las políticas tanto a nivel mundial, nacional y regional. Con base en esto se está trabajando la Política de Supervisión en materia de sostenibilidad a entregar. Octubre: Los días 6 y 23 de octubre de 2023 se realizaron dos mesas de trabajo una con Contaduría General de la Nación y otra con Cámaras de Comercio, en las cuales se discutió temas de sostenibilidad en el tejido empresarial colombiano con el fin de contar con ideas para la construcción de la Política de Supervisión en materia de Sostenibilidad a entregar. El lanzamiento de la política está programado para el 22 de noviembre de 2023 y culmina con un documento firmado por el señor Superintendente de Sociedades. Como soporte se puede enviar la última versión enviada a jurídica conforme al cronograma de trabajo. Noviembre: Para el mes de noviembre se cuenta con un microsito sobre “Sostenibilidad Empresarial” en la página web de la Superintendencia de Sociedades https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/sostenibilidad El 21 de noviembre de 2023 se expide la Circular 100-000010 que adiciona el Capítulo XV a la Circular Básica Jurídica, circular que da lineamientos y recomendaciones para la Supervisión de Prácticas Empresariales en Sostenibilidad. El 22 de noviembre de 2023 se realiza el lanzamiento del Capítulo XV de la Circular Básica Jurídica. Por lo anterior, se da el cierre de la actividad en el mes de noviembre. | 22 de noviembre de 2023 | 70% | 5.25% | 5.25% | 3% | 3% | 9% | 9% | 7.75% | 7.75% | 8.75% | 4.5% | 3.5% | 3.5% | 6.75% | 6.75% | 7% | 11.25% | 7% | 7% | 6% | 12% | 6% | 0% | 70% | 70%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 6% | 6% | 8.25% | 8.25% | 9% | 9% | 12.75% | 12.75% | 8.75% | 4.5% | 6% | 6% | 9.25% | 9.25% | 9.5% | 13.75% | 9.5% | 11.5% | 8.5% | 19% | 12.5% | 0% | 0%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad Empresarial con énfasis en las PYMES.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
Falla tecnológica, ransomware, indisponibilidad de servicios tecnológicos. |  | Medio | Tener backups de todas las tareas realizadas. Seguir todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento