## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Centro de Estudios Societarios- CES
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Afianzar el acompañamiento permanente con acciones pedagógicas enfocadas al cumplimiento normativo, así como, a la promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética empresarial.
ESTRATEGIA | Potenciar la cobertura de la capacidad pedagógica que promueva escenarios multiformato de formación y aprendizaje permanente.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Transferir el conocimiento generado en la entidad a los servidores públicos, las sociedades, auxiliares de la justicia, comunidad educativa, aliados y la ciudadanía en general a través de un modelo de educación abierta y permanente.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementación y puesta a punto de la plataforma e-learning (Moodle).
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Revisión, análisis y clasificación de contenidos existentes y susceptibles de mejora en la plataforma e-learning (Moodle).
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar la hoja de ruta para la creación de la marca.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estructuración de 8 cursos y su desarrollo en la plataforma e-learning.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realización de las acciones y estrategias necesarias para fomentar la cultura de formación.
ESPECIFICO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Centro de Estudios Societarios- CES
| NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | C-3599-0200-9-0-3599068-02; C-3599-0200-9-0-3599923-02
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 267118865
| VALOR COMPROMETIDO | 267118865
| VALOR OBLIGADO | 267118865
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez -Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Soad Eljach - Asesora del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al Plan de Trabajo Coordinar equipo de proyecto Realiza gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fábrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Lidera la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Iván Ricardo Suárez Sánchez- Asesor del Despacho Rodrigo Lupercio Riaño Pineda- Director de Talento Humano | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Luz Adriana Rodríguez - Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María Fernanda Solano Dumar - Coordinadora del Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Billy Escobar Pérez -Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Johan Steven Hortua Arévalo | Contratista Talento Humano | johanHA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO
Soad Eljach - Asesora del Despacho | Gerente | Claudia Guevara | Desarrollo Moodle
Iván Ricardo Suárez Sánchez- Asesor del Despacho Rodrigo Lupercio Riaño Pineda- Director de Talento Humano | Lider funcional | Nelson Castaño Velásquez | Administración de Moodle
Luz Adriana Rodríguez - Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María Fernanda Solano Dumar - Coordinadora del Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Líder Técnico | Carlos Augusto García | Gerente Pedagógico
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Soad Helena Eljach Daguer | Asesora del Despacho | 601 2201000 | seljach@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Guillermo Castellanos Camargo | Asesor del Despacho | 601 2201000 | lcastellanos@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Iván Ricardo Suárez Sánchez | Asesor del Despacho | 601 2201000 | ISuarez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho | 601 2201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luz Adriana Rodriguez Díaz | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 601 2201000 | larodriguez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Diego Alejandro Franco García | Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | 601 2201000 | Dfranco@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 601 2201000 | MarisolCC@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Anderson López Cruz | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 601 2201000 | AndersonL@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador Grupo de Seguridad Informática y Forense | 601 2201000 | HectorG@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Camilo Eduardo León Cháves | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos | 601 2201000 | camilol@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Ruby Ruth Ramírez Medina | Superintendente Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 601 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Martha Ruth Ardila Herrera | Superintendente Delegada de Supervisión Societaria | 601 2201000 | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 601 2201000 | MMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 601 2201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Superintendente Delagado de Procedimientos Mercantiles | 601 2201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 601 2201000 | ACervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Rodrigo Riaño | Director de Talento Humano | 601 2201000 | RodrigoRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
María Fernanda Solano | Coordinadora de Desarrollo de Talento Humano | 601 2201000 | MariaS@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nicolás Martínez Devia | Secretario General | 602 2201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA CON QUE FRECUENCIA COMUNICA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reunión | Reportar estado avance del proyecto. Consultarle sobre decisiones relavantes del proyecto. Informarles novedades relevantes del proyectos. | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Oficina Asesora de Planeación | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto | Trimestral | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook / Correo electrónico
Nicolás Martínez Devia | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook / Correo electrónico
Soad Helena Eljach Daguer | Reunión / Correo electrónico | Plan de comunicaciones, evento de lanzamiento y campaña de sostenimiento | Según requerimiento | Mayra Alejandra Jiménez Vega | Citación en Outlook / Correo electrónico
Soad Helena Eljach Daguer | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos funcionales del proyecto | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez | Citación en Outlook / Correo electrónico
Iván Ricardo Suárez Sánchez | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos técnicos del proyecto | Según requerimiento | Luz Adriana Rodriguez Díaz | Citación en Outlook / Correo electrónico
Iván Ricardo Suárez Sánchez | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos técnicos del proyecto | Según requerimiento | María Fernanda Solano Dumar | Citación en Outlook / Correo electrónico
Luz Adriana Rodriguez Díaz | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Diego Alejandro Franco García | Citación en Outlook
Anderson López Cruz | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Infraestructura que soporta la Aplicación. | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Marisol Castiblanco, Héctor Guerrero) | Citación en Outlook
Marisol Castiblanco Calixto | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Aplicaciones | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Anderson López Cruz, Héctor Guerrero) | Citación en Outlook Correo electrónico
Héctor Gerardo Guerrero García | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Seguridad informática y Seguridad de la Información | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Anderson López Cruz, Marisol Castiblanco) | Citación en Outlook
Camilo Eduardo León Cháves | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Arquitectura de Datos | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Anderson López Cruz, Marisol Castiblanco. Hector Guerrero) | Citación en Outlook
Víctor Raúl Huguet Olarte | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual | Según requerimiento | Diego Alejandro Franco García | Citación en Outlook Correo electrónico
Víctor Raúl Huguet Olarte | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual | Según requerimiento | María Fernanda Solano Dumar | Citación en Outlook Correo electrónico
Martha Ruth Ardila Herrera | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Ruby Ruth Ramírez Medina | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Santiago Londoño Correa | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Tatiana Rodríguez Blanco | Citación en Outlook / Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Contratación de la administración y desarrollo de la plataforma Moodle. |  | 1 | Luz Adriana Rodríguez | Afecta la totalidad del proyecto | 2023-03-31 | Cumplimiento del Plan de Trabajo
Implementación y puesta a punto de la plataforma Moodle. |  | 2 | Luz Adriana Rodríguez | Afecta la totalidad del proyecto | 2023-06-30 | Plataforma Operativa y validada por la DTIC
Clasificación del contenido del portal web. |  | 3 | Luz Adriana Rodríguez | Afecta la totalidad del proyecto | 2023-09-29 | Informe clasificación y tipología de los recursos
Implementación de ocho (8) cursos |  | 4 | Soad Helena Eljach Daguer | Afecta la totalidad del proyecto | 2023-12-29 | Que se encuentren los contenidos completos, las ayudas pedagógicas implementadas y disponibles en la plataforma Moodle
Que los entregables cumplan con los atributos de calidad y normativos a tener en cuenta para adelantar una adecuada Gestión del Cambio, Conocimiento y la Innovación (ver los debidos en manual operativo MIPG, Versión 5 de 2023). |  | 5 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Afecta la totalidad del proyecto | Al finalizar el proyecto | Cumplimiento de las actividades
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto contempla 2 frentes: la creación de cursos para externos (servidores públicos, sociedades, auxiliares de la justicia, comunidad educativa, aliados y la ciudadanía en general) y para los funcionarios de la Superintentendencia de Sociedades. El proyecto inicia con la identificación del nivel de la entidad frente a la adaptación al cambio organizacional y culmina con la implementación de Ocho (8) cursos de formación y pedagogía en la plataforma Moodle, lo cual incluye la contratación y puesta a punto de la plataforma.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El proyecto no contempla migrar la totalidad de los cursos en la presente vigencia. No se incluyen las actividades de formación y capacitación del PIC para la vigencia 2023. No incluyen los programas de educación formal a los que se inscriben los servidores públicos en la convocatoria semestral en convenio con ICETEX.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Capacidad de infraestructura de hardware dedicada para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se tendrá acceso a la información existente y necesaria para el desarrollo del proyecto. Se contará con la participación activa de los funcionarios que tengan incidencia directa o indirecta en el proyecto. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades propuestas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documentación técnica de la plataforma Moodle. Manuales y guías de usuario de cursos implementados en la plataforma Moodle. Ocho (8) cursos operativos en Moodle para la vigencia 2023. Adopción del Programa de Gestión de Cambio Organizacional.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Documentación técnica de la plataforma Moodle validada por DTIC. Manuales y guías de usuario de los cursos implementados en plataforma Moodle validados funcionalmente por DTIC. Validación que los Ocho (8) cursos implementados se reciban por la DTIC y los expertos funcionales. El Programa de Gestión de Cambio Organizacional, este debe cumplir con los parámetros del sistema de gestión integrado para la adopción de documentos.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Centro de Estudios Societarios- CES
[13 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | FRENTE | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | CLASIFICACIÓN DE CONTENIDO | Elaborar los estudios previos de conveniencia y oportunidad de los perfiles que garanticen la operatividad del proyecto. | Estudios previos de contratación | 1 | 5% | Despacho del Superintendente Dirección de Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 12 | 1. DTIC adelantó el proceso de contratación para las personas que realizarán las actividades de instalación, configuración, afinamiento, de la plataforma así como el diseño técnico de los productos académicos. Desde el 24 de febrero se inició con el proceso de solicitud y validación de los documentos de los contratistas Claudia Guevara Nelson Castaño Velásquez El 17 de marzo se envió a contratación los Estudios previos para revisión y observaciones, el 30 de marzo se solicitó ajustar los CDP, el 31 de marzo se envió a contratación los Estudios previos con los ajustes solicitados, quedando pendiente para el mes de abril radicar oficialmente la contratación de las dos personas y la realización del comité de contratación. 2. Se elaboró el estudio previo del contrato del profesional de Talento Humano que desarrollará actividades en el marco del proyecto. | 2023-03-31 | 5% |  |  | 5% | 5% | [18 empty] | 5% | 5%
2 | PRODUCCIÓN DE CONTENIDO Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN | Reunión con Centro Conciliación y Arbitraje para diseño de diplomado de Arbitraje. | Citación a reunión | 1 | 1% | Despacho del Superintendente | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 4 | El 24 de marzo se llevó a cabo la reunión con el CAC, el delegado dr. Mantilla y TICs con el propósito de analizar la viabilidad de realizar el diplomado a través del CES como su proyecto piloto y estructurar un material didáctico a través de Moodle. | 2023-03-31 | 1% |  |  | 1% | 1% | [18 empty] | 1% | 1%
3 |  | Mapeo de aliados estratégicos del sector académico. | Citación a reuniones/ Informe reunión/ listado de aliados contactados | 3 | 3% | Despacho del Superintendente | miércoles 15 de febrero 2023 | martes 31 octubre de 2023 | 34 | A partir del 27 de marzo se estableció comunicación con la Universidad Nacional para establecer una alianza estratégica de colaboración para una oferta académica del CES. Se acordó reunión para el 18 de abril. Segundo Trimestre: 1.1. Del acercamiento realizado con la Universidad Nacional de Colombia para la realización del Diplomado de Arbitraje, con el doctor Sebastián Bernal Garavito, director del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia, se pudo definir la meta de la realización del diplomado, el cual estaría previsto para iniciar el último trimestre de 2023. Se inició la estructuración de las 20 sesiones que comprenderían el diplomado. El 30 de junio, la Universidad Nacional notificó a la Superintendencia la decisión de la aprobación para realizar el convenio educativo marco que nos permitirá lanzar en conjunto diferentes programas desde el CES, iniciando con el Diplomado de Arbitraje. Se adjunta correo soporte y la minuta. 1.2. Como consecuencia de la reunión realizada en el mes de febrero por la directora administrativa, Eliana Ardila y la asesora del despacho, Ángela Mórtigo con la Universidad Manuela Beltrán, en la que se abordó la socialización de la oferta académica de la Universidad, sus áreas de conocimiento y servicios ofrecidos, en el mes de abril, la Universidad presentó su oferta educativa, con el propósito de identificar posibilidades de alianzas con la Superintendencia, las cuales están en estudio para determinar la viabilidad de vinculación y trabajo conjunto con la Universidad para el proyecto CES. Agosto: el 24 de agosto se llevó a cabo reunión con la escuela de gobierno de la Universidad de los Andes para socialización del proyecto y oferta de la universidad con el propósito de explorar futurar alianzas. | jueves 24 de agosto de 2023 | 3% |  |  | 2% | 2% | 0.5% | 0.5% | [7 empty] | 0.5% |  |  | 0.5% | [5 empty] | 3% | 3%
4 | ESCUELA FORMACIÓN INTERNA | Identificar el nivel de la entidad frente a la adaptación al cambio organizacional y adelantar las estrategias de gestión. | Informe de gestión | 1 | 5% | Dirección de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 12 | Se diseñó el instrumento de medición de gestión del cambio, inclusive desde una fundamentación epistemológica y teórica del cambio organizacional. Segundo Trimestre: Se adjunta el informe de gestión de cambio organizacional, con un análisis de la situación posterior a la implementación del programa (el cual a su vez se anexa) que se definió en la planeación estratégica de la Superintendencia, de conformidad con la medición realizada y el análisis no experimental longitudinal que se realizó en Talento Humano, quedando la actividad 100% cumplida. | 2023-05-31 | 5% |  |  | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | [14 empty] | 5% | 5%
5 |  | Desarrollar la estrategia de articulación de la cultura organizacional de la entidad. | Informe de gestión | 1 | 10% | Dirección de Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 20 | Junio: se diseñó el plan de ambiente y cultura organizacional con la definición de las áreas priorizadas de acuerdo con las mediciones adelantadas por la Superintendencia; esto como insumo al informe que permitirá realizar la intervención directa e indirecta que articulará la cultura organizacional. A su vez se adjuntan los archivos Excel que elaboramos con las áreas priorizadas y el agendamiento de las mismas. Julio: se adelantó la ejecución del plan de ambiente y cultura organizacional con los espacios de las áreas priorizadas con base en el excel elaborado en junio, del cual se realizaron todas las reuniones (se adjunta zip con correos de invitación a las áreas) y con el diseño y publicación de las piezas correspondientes incluidos en el zip como "slogan, trabajo, ambiente y cultura". Para el desarrollo del plan, se utilizó una herramienta colaborativa de gestión, la cual se visualiza como Mural ambiente y Cultura" sin embargo, por contener información sensible únicamente puede ser consultada por las psicólogas del proceso. Agosto: • Se realizó la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados al proyecto en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ergonómicos y psicosociales). • Culminó el trabajo de ambiente y articulación de cultura con los grupos priorizados. • Se expidió el informe de gestión de tendencia de áreas priorizadas en ambiente y articulación de cultura organizacional. • Se elaboraron los estudios previos para los tres contratistas que adelantarían el proceso de intervención de ambiente y articulación de cultura organizacional (El proceso se encuentra en etapa precontractual). Septiembre: • Se radicó y presentó a comité de contratación los estudios previos para la selección del equipo interdisciplinar que desarrollará la estrategia de articulación de cultura organizacional, de acuerdo con los resultados de los espacios de las áreas priorizadas. • Se elaboró la propuesta de articulación de cultura organizacional a desarrollar con el equipo interdisciplinar. Octubre: • Se realizó reunión de seguimiento con la gerente del proyecto, del Plan de Gestión del Cambio. • Se inició la ejecución contractual del equipo interdisciplinar que comenzó el desarrollo de la estrategia de articulación de cultura organizacional, de acuerdo con los resultados de los espacios de las áreas priorizadas. • Se realizaron los espacios de articulación de cultura organizacional con el equipo interdisciplinar y las 23 áreas priorizadas de la entidad. | martes 31 de octubre de 2023 | 10% | [8 empty] | 1% | 1% | 2.75% | 2.75% | 3.75% | 3.75% | 0.75% | 0.75% | 1.75% | 1.75% |  |  |  |  | 10% | 10%
6 | DISEÑO Y REGISTRO DE MARCA | Diseñar la hoja de ruta para la creación de la marca. | Hoja de Ruta | 1 | 5% | Gerente Proyecto Oficina Asesora Jurídica | lunes 15 de mayo de 2023 | 2023-12-29 | 28 | El 16 de mayo, la asesora del despacho, Soad Eljach, realiza reunión con Andrés Cervantes, jefe de la oficina asesora jurídica con el propósito de revisar el proyecto, sus alternativas de estructuración al interior de la entidad para su permanente funcionamiento y la viabilidad de la creación de la marca CES. Se revisa el concepto que sobre el particular emitió el doctor Cervantes al Despacho el 14 de febrero de 2023. Adicionalmente, el 18 de mayo, el señor Cervantes remite a Soad Eljach, los resultados de una consulta inicial en la página web de la SIC, en donde se encontró una universidad cuya marca está registrada como “CES”. Se adjuntan 3 archivos que soportan lo anterior. Agosto:en el comité de seguimiento al proyecto del 21 de julio se elevan 3 consultas a la oficina asesora jurídica para continuar con el diseño de la hoja de ruta. En el comité del 4 de agosto la representante de la oficina, Tatiana Rodríguez da respuesta a 1 de ellas, y se realiza pregunta adicional. Finalmente, en el comité del 18 de agosto, se da respuesta a todas las consultas, quedando a la espera de concepto formal para revisión con el Superintendente y determinación de la marca a registrar. Se adjuntan 3 actas. El 31 de agosto, la oficina asesora jurídica formalizó concepto relativo a la creación del CES y registro marca. Septiembre:se hacen propuestas iniciales por parte de comunicaciones del logo del CES y se solicitó ajuste, considerando que de acuerdo a concpeto de la OAJ, CES tiene una baja probabilidad de registro al ya existir la marca, proponiéndose SCES, que a la fecha no hay marca registrada. Octubre: se elabora la Hoja de Ruta para el registro de la marca y se actualiza propuesta de logos. Noviembre:se entregó propuesta de logo final. | jueves 30 de noviembre 2023 | 5% | [6 empty] | 1.5% | 1.5% |  |  |  |  | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 0.5% | 1% | 0.5% |  | 5% | 5%
7 |  | Actualización de la plataforma de aprendizaje con el nuevo manual de marca institucional. | Plataforma actualizada con nuevo manual de marca | 1 | 5% | Comunicaciones Directora TIC Asesor Despacho TIC | martes 4 de julio 2023 | martes 31 octubre de 2023 | 12 | Julio: Se realizó la actualización de la plataforma con el nuevo manual de marca institucional y se compartió a comunicaciones para su validación. Agosto: Se incluyó en la plataforma las imágenes enviadas por comunicaciones, con el nuevo manual de marca de la entidad. Sin embargo, se debe seguir monitoreando la plataforma, en caso que haya algo que actualizar. Septiembre: En la reunión de seguimiento, donde participa comunicaciones, fue presentada la visualización de la plataforma, a la cual no se le ha tenido que hacer ajustes adicionales al manual de marca. Octubre: En la reunión de seguimiento del proyecto, donde participa comunicaciones, fue presentada la visualización de la plataforma, a la cual no se le ha tenido que hacer ajustes adicionales al manual de marca y para su configuración, se utilizó el banco de imágenes remitidos por comunicaciones. | jueves 19 de octubre de 2023 | 5% | [10 empty] | 2% | 2% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% |  |  |  |  | 5% | 5%
8 | DIVULGACIÓN | Levantamiento de toda la oferta académica de la entidad, adicional a la información del portal web y la plataforma Moodle (Revisión con las delegaturas y otras áreas). | Informe | 1 | 5% | Gerente Proyecto | lunes 2 de octubre 2023 | 2023-12-29 | 12 | Julio: Se aprovechó que el 25 de julio se realizó reunión con la Delegatura de Insolvencia y el 26 julio con la Delegatura de Supervisión Societaria para socialización del proyecto y de las fichas con la clasificación de contenidos, para adelantar esta actividad realizando el levantamiento de las demás actividades pedagógicas que se ejecutan y se adjunta informe parcial con la información de las 2 delegaturas. Agosto: El 9 de agosto en reunión con la Delegatura de AES y el 22 agosto con la Delegatura de Intervención para la socialización de las fichas de clasificación de contenidos, se realizó el levantamiento. Se adjunta informe actualizado. Octubre: En reunión con Camilo Fonseca, este extendió necesidades de capacitación en i) due diligence y ii) sostenibilidad, de acuerdo a lo manifestado por empresarios, en el marco de los eventos desarrollados en el proyecto estratégico “Promoción de Empresas en Reactivación Económica”. Noviembre: el 24 de noviembre, se realizó reunión con la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y se conoció las capacitaciones que realizan, siendo muy pocas. Adicionalmente, se identificó que en la Plataforma de Aprendizaje Permantente, dentro de la pestaña “Derecho Societario”, había material correspondiente esta Delegatura. | jueves 30 de noviembre 2023 | 5% | [10 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  |  | 5% | 5%
9 |  | Lanzamiento CES- evento y convocatoria de medios. | Registros fotográficos | 1 | 3% | Comunicaciones Gerente Proyecto Oficina Asesora Jurídica | lunes 2 de octubre 2023 | jueves 30 de noviembre de 2023 | 8 | Octubre: De conformidad con la reunión de seguimiento del 19/10/2023, se estableció que en el marco del manejo de la gestión del cambio institucional y para oportunidad de prueba del aplicativo primero interna por los funcionarios, el lanzamiento para esta vigencia será interno. En consecuencia, posteriormente con comunicaciones, se prepara la agenda del evento. Noviembre: Se acordó hacer el lanzamiento en la rendición de cuentas, programada para el 24 de noviembre. Sin embargo, debido ajuste en la agenda, se corrió al 4 de diciembre. Diciembre: En la rendición de cuentas, se presentó video de lanzamiento del CES. (Video inicia minuto 2:58). | lunes, 4 de diciembre 2023 | 3% | [16 empty] | 2% | 2% | 1% | 0% |  | 1% | 3% | 3%
10 |  | Estrategia de Comunicaciones. | Plan documentado | 1 | 4% | Comunicaciones | martes 1 de agosto 2023 | 2023-12-29 | 20 | Agosto: Se adjunta la propuesta, la cual se construyó bajo la estrategia de gestión del cambio institucional, la cual inicialmente ampara este proyecto CES y el cambio del gestor documental de la entidad. Septiembre: Se envían comentarios por parte de la OAJ y la gerente del proyecto para actualizar la Estrategia. Octubre: Como consecuencia de la definición del lanzamiento y visión del proyecto para 2024, se actualiza la estrategia de comunicaciones. Noviembre: Se vuelve a revisar la estrategia de comunicaciones y no se considera realizar ajustez a la versión de octubre. | jueves 30 de noviembre 2023 | 4% | [12 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | 4% | 4%
11 |  | Campaña de Sostenimiento. | Cronograma | 1 | 4% | Comunicaciones | miércoles 1 de noviembre 2023 | 2023-12-29 | 8 | Noviembre: se presentó por comunicaciones primera versión del plan de sostenimiento 2024 y la gerente del proyecto realizó ajustes. Diciembre: se ajusta la campaña de sostenimiento en cuanto a la inclusión de 3 nuevas tácticas y su cronograma. Se aclara que las generalidades del proyecto que aparecen tanto en la estrategia de comunicaciones como en la campaña de sostenmiento, son las mismas, lo que varía, son las tácticas y mensajes, ya que el de la estrategia de comunicaciones está enfocado en el inicio del proyecto mientras que el sostenmiento, se refiere a las actividades de comunicaciones de mantenimiento del proyecto, por lo que se ajunta a su vez presentación consolidada de la estrategia (versión final noviembre) y campaña sostenimiento (versión final diciembre). | 2023-12-29 | 4% | [18 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4%
12 | CLASIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO | Clasificación del contenido del portal web. | Informe clasificación y tipología de los recursos | 1 | 5% | Directora TIC Asesor Despacho TIC | lunes 1 de mayo de 2023 | viernes 30 de junio de 2023 | 8 | Teniendo en cuenta que, la Superintendencia de Sociedades en su portal web, incorpora un espacio denominado Plataforma de Aprendizaje Permanente (https://www.supersociedades.gov.co/educacion), se realiza un levantamiento en una primera fase de cuantificación de recursos de aprendizaje, esto, con el propósito de identificar material formativo que permita fortalecer el proyecto estratégicos del Centro de Estudios Societarios y crear cursos académicos como herramientas de apoyo en aprendizaje permanente de la entidad y dar pasa a una posterior clasificación y tipología de ellos. Partiendo de lo anterior, por cada menú temático que se evidencia en este micrositio, existen diferentes recursos de aprendizaje (textos, infografías, videos institucionales y pedagógicos, libros, pdf, presentaciones), actualmente categorizados. Se identifica información relevante, sin embargo, alguna desactualizada a la fecha, y, aunque se considera relevante, requiere una mayor adecuación que permita no sea solo actuar como repositorio. La Imagen 1. Menús temáticos y Tabla 1. Número de recurso de aprendizaje se encuentran en el word "Reporte CES Planeación" | viernes 30 de junio de 2023 | 5% | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | [12 empty] | 5% | 5%
13 |  | Validación de contenidos por expertos de cada delegatura. | Fichas de contenidos validados | 12 | 15% | Directora TIC Asesor Despacho TIC | martes 4 de julio de 2023 | 2023-12-29 | 24 | Julio: El 25 de julio se realizó reunión con la Delegatura de Insolvencia y el 26 julio con la Delegatura de Supervisión Societaria para socialización del proyecto y de las fichas con la clasificación de contenidos para su revisión, actualización y propuesta de elaboración de cursos para la vigencia 2024. Agosto: El 9 de agosto se realizó reunión con la Delegatura de AES y el 22 agosto con la Delegatura de Intervención para la socialización de las fichas de clasificación de contenidos, para su validación, así como para la propuesta de elaboración de cursos para la vigencia 2024. Adicionalmente, el 24 de agosto la Delegatura de AES remitió formato de propuesta de curso y se realizó 2da sesión con la Delegatura de Supervisión Societaria para revisión de avances e inquietudes en el diligenciamiento de la ficha y de propuesta de cursos. Septiembre: Se recibieron las fichas de las delegaturas de AES y de Intervención con la validación de los contenidos. Octubre: La Delegatura de Supervisión Societaria remitió la ficha con el avance del 50% de la clasificación del contenido. Noviembre: La Delegatura de Supervisión Societaria completó la ficha de clasificación de contenido en un 100% Diciembre: La Delegatura de Insolvencia remitió la ficha con los contenidos validados. | viernes 29 diciembre 2023 | 15% | [10 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 15% | 15%
14 |  | Implementación y puesta a punto de la plataforma Moodle. | Plataforma operativa | 1 | 10% | Directora TIC Asesor Despacho TIC | lunes 1 de mayo de 2023 | 2023-07-14 | 10 | El contratista Nelson Castaño adelantó lo correspondiente a la definición de la plataforma y logró implementar lo correspondiente a la plataforma de pruebas. Como evidencia del avance correspondiente a la configuración del ambiente de pruebas con la nueva arquitectura basada en Linux Ubuntu, puede ser visualizado en la intranet institucional, por medio del siguiente link: http://192.168.195.224:8080/ . Adicionalmente, se adjunta el documento con los esquemas de la configuración de la plataforma en Diagrama Esquena de producción y Pruebas de la plataforma Moodle.pdf. Julio: El ambiente de pruebas quedó OK. Sin embargo, el ambiente de producción presentó inconvenientes técnicos no previstos, los cuales se estiman queden solucionados el 10 agosto y como consecuencia, completar el 1% pendiente para finalizar esta actividad. Agosto:El entorno de producción se encuentra debidamente instalado, configurado y validado desde la DTIC, una vez se monten los cursos en pruebas y sean aprobados por las áreas funcionales y Gerente de proyecto se iniciará su paso a producción y se habilitara el certificado de seguridad del sitio y el LINK para su acceso. | martes 15 agosto de 2023 | 10% | [6 empty] | 4% | 4% | 5% | 5% | 1% | 0% |  | 1% | [8 empty] | 10% | 10%
15 |  | Implementación de ocho (8) cursos . | Ocho cursos en Moodle | 8 | 20% | Directora TIC Asesor Despacho TIC | lunes 10 de julio 2023 | viernes 24 de noviembre de 2023 | 18 | Julio: Curso 1: Inducción Institucional: material entregado y en proceso de adecuación de contenidos. Curso 2: Curso Arbitraje Societario, en el cual se define la estructuración y alistamiento del material entregado. Agosto: Curso Cámaras: El 8 de agosto se realizó reunión con la dirección y Claudia, la contratista de Moodle para socialización de las fichas instruccionales a diligenciar y se decidió enfocar el curso en registros públicos. Curso Insolvencia: El 9 de agosto se hizo reunión de seguimiento en la clasificación de contenidos y se revisó el documento de generalidades del curso. En sesión del 31 de agosto, se hizo entrega del documento texto guía para el 1er módulo. Curso Arbitraje: El 30 de agosto se realizó la firma del convenio con la UNacional. Cursos Talento Humano:se realizó la estructuración del curso de gestión del cambio en la ficha remitida. Septiembre:Curso Cámaras: Se elaboró el material de los 4 módulos del curso junto con el diseño instruccional. Curso Insolvencia: Se elaboró el contenido de los 7 módulos del curso. Aunque Claudia había planteado lenguaje instruccional de los 3 primeros, luego de lo comentado por Daniel, de moderar el lenguaje, se revisarán todos nuevamente. Curso Arbitraje: se armó el aula en Moodle con la ruta de navegación de contendido. Se realizó adecuación gráfica de 1 presentación con contenido del módulo 1, de acuerdo a lineamiento de comunicaciones y se cargó en Moodle. Aunque se comparten soportes, se anexa link de Moodle : https://test-moodle.supersociedades.gov.co/course/view.php?id=2 Curso Inducción: Se encuentra diseñado en Moodle . Aunque se comparten soportes, se anexa link de Moodle : https://test-moodle.supersociedades.gov.co/course/view.php?id=3 Curso Gestión del Cambio:Se ajustó el formato para el diseño instruccional del curso de gestión del cambio, de acuerdo con la revisión de Claudia. Cursos de liderazgo transformacional y mi lenguaje claro: Se realizó la elaboración y envío de los formatos para el diseño instruccional. Octubre: Curso Insolvencia: Entregado el diseño en Moodle test el 31/10/2023 (se deberá hacer los ajustes solicitados) . Curso Arbitraje: Inició el 17 de octubre, aula virtual OK en la cual se realiza la adecuación de las presentaciones de los maestros semanales y revisión permanente del material de acuerdo con lo indicado por el Dierctor del Centro. Curso Cámaras: se subió el prototipo del curso a la plataforma test de Moodle, en la cual a la fecha se han venido realizando los ajustes y nuevos requerimientos de acuerdo con la dirección. Curso Inducción: se realizaron los ajustes requeridos por parte de los líderes temáticos de cada módulo. Cursos Gestión del Cambio, Liderazgo Transformacional y Mi Lenguaje Claro: se ajustan los borradores de los contenidos y el 10 de octubre se entregan los finales. Se habilita el aula en la plataforma de pruebas Moodle. Noviembre: Se completó la creación de los 8 cursos en la plataforma Moodle: implementar el diseño del curso y elaborar los materiales (recursos y las actividades) que se incorporan en el aula virtual. Se puede acceder a ellos en el siguiente link de la plataforma: https://test-moodle.supersociedades.gov.co/my/courses.php No obstante, el contrato de la diseñadora gráfica tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, y dado que los cursos estarán siempre en constante actualización, se continuará abiertos a recibir retroalimentaciones para su mejora. | viernes 24 de noviembre de 2023 | 20% | [10 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  | 20% | 20%
[5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 1.5% | 1.5% | 10% | 10% | 8.5% | 8.5% | 14.25% | 13.25% | 15.75% | 17.25% | 9.25% | 9.25% | 14.25% | 14.25% | 11% | 10.5% | 5.5% | 5.5% | 100% | 100%

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Disponibilidad de la información |  | Medio | Inventario de unidades documentales disponibles | Equipo de proyecto
Capacidad técnica de la infraestructura de hardware |  | Medio | Contratos vigentes de soporte | Equipo de proyecto
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Medio | Adelantar la medición de adaptación al cambio organizacional y desarrollar estrategias de sensibilización y motivación | Equipo de proyecto
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Equipo de proyecto
Cambios de personal en el nivel directivo relacionados directamente con la ejecución del proyecto |  | Alto | Asegurar la gestión del conocimiento relacionada con el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
Recortes o reasignaciones del presupuesto que se tiene previsto para el proyecto |  | Alto | Gestionar la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento