## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr una justicia pronta
ESTRATEGIA | Apoyar el ecosistema empresarial con acciones y servicios oportunos y eficientes
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Unificar las líneas de decisión de los jueces de insolvencia y publicar las decisiones más notables en el Tesauro.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Unificar las líneas de decisión de los jueces de insolvencia y publicar las decisiones más notables en el Tesauro.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Unificar las líneas de decisión de los jueces de insolvencia y publicar las decisiones más notables en libros jurisprudenciales
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Santiago Londoño | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Manuela Roldán | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Oscar Daniel Salamanca | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará que las actividades programadas se realicen en los plazos definidos.
Líder Técnico | Luz Adriana Rodriguez | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Santiago Londoño | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Manuela Roldán | Gerente
Oscar Daniel Salamanca | Lider funcional
Luz Adriana Rodriguez | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago Londoño | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Manuela Roldan Velez | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | 6012201000 | ManuelaRV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Oscar Daniel Salamanca Perez | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | 6012201001 | OSalamanca@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Veronica Ortega | Directora de Procesos de Reorganización I | 6012201000 | VeronicaOA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Juan Carlos Herrera | Director de Procesos de Reorganización II | 6012201000 | JuanCarlosHM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Yeimi Baracaldo | Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada | 6012201000 | YeimyBN@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Claudia Patricia García Rocha | Directora de Procesos de Liquidación I | 6012201000 | PGarcia@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Daniel Alonso Castro Piña | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada | 6012201000 | DanielCP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nini Johanna Castañeda Quintero | Directora de Procesos de Liquidación II | 6012201000 | JCastaneda@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Fernanda Cediel Mendez | Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C | 6012201000 | MariaFernandaC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Alvaro Alexander Yepes Medina | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada | 6012201000 | AlvaroYM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Horacio Enrique Del Castillo de Brigard | Intendende Regional Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Janeth Mireya Cruz Gutiérrez | Intendende Regional Cali | 6012201000 | JanethCG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Miguel Alonso Jimenez Jauregui | Intendende Regional Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johann Alfredo Manrique García | Intendende Regional Bucaramanga | 6012201000 | jmanrique@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julian Andres Palacio Olayo | Intendente Regional Medellín | 6012201000 | jpalacio@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez | Intendente Regional Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | Reunión | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia Patrocinador del Proyecto | Presentación Trimestral
Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia Patrocinador del Proyecto | Reunión y Correo electrónico | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades Gerente del Proyecto | Correo electrónico
Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades Gerente del Proyecto | Mail | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada Líder Funcional | Informe verbal o escrito
Intendentes Regionales | Reunión y Correo electrónico | Informar avances del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada Líder Funcional | Correo electrónico
Directores y Coordinadores DPI | Reunión y Correo electrónico | Informar avances del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada Líder Funcional | Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Contar con una línea jurisprudencial que los grupos de interés puedan consultar a través del Tesauro, y compilaciones publicadas por la entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No Aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No contar con el Presupuesto y recursos para la ejecución del proyecto Tiempo disponible para la ejecución de las actividades
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Debe existir un presupuesto disponible
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Línea jurisprudencial consultable a través del Tesauro y compilaciones publicadas por la entidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
[13 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AVANCE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Definición decisiones jurisprudenciales así como la periodicidad a publicar | Actas de reunión y lista de decisiones | 1 | 25% | Manuela Roldan y Daniel Salamanca | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | MARZO: Depuración de las providencias (Autos - Actas) de la DPI., teniendo en cuenta la creación y supresión de los grupos por cada año, depuración de providencias en excel. Se va a analizar un Grupo mensualmente. Acta 21 marzo 2023 ABRIL:Depuración de providencias (Autos-Actas) de 439 - Grupo mensual. Se establecieron criterios de busqueda. Archivo de excel MAYO:Depuración providencias (Autos - Actas) de DPI - año 2019. JUNIO: Depuración providencias (Autos - Actas) de DPI - año 2020 y 2021. JULIO. Depuración providencias (Autos - Actas) de DPI - año 2020 y 2021. AGOSTO: Depuración providencias (Autos - Actas) de DPI - año 2020 y 2021. SEPTIEMBRE: Depuración provencias (Autos - Actas) de DPI año 2020 y 2021 OCTUBRE: Se continúa depuración para Intendencias y se estabelcen criterios de busqueda de jurisprudencia. NOVIEMBRE: Se entrega información a Intendencias, y cuadro base de trabajo para que realicen la depuración. DICIEMBRE: Se recibe información de providencias relevantes de Intendendencias de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellin, y el DPI para ser analizadas. | 2023-12-15 | 100% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [12 empty] | 100%
2 | Establecer las necesidades tecnológicas y de desarrollo que pueda conllevar el uso del Tesauro por parte de la DPI | Actas de reunión | 1 | 25% | Manuela Roldan y Daniel Salamanca | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | MARZO:Estudio de la herramienta Power bi y otras herramientras de IA (elastic share), mineria de datos, para verificar bondades y automatizar la busqueda. Esta busqueda se hara mensualmente por Grupo, teniendo en cuenta que es un gran número de decisiones, más de 4 años y muchos grupos. El insumo sirve para embos ETD. Acta 14 de febrero 2023 ABRIL:Se programaron reuniones con Sistemas y con Oficina Asesora Jurídica para determinar cómo funcionaba la herramienta, se vieron los videos instructivos. Se tiene que hacer un nuevo desarrollo con NUVO - se programaran reuniones con sistemas. Reuniones por teams MAYO: Se contínúa buscando la información y se deja wn word o formato html necesario para la aplicación JUNIO: Se contínúa buscando la información y se deja wn word o formato html necesario para la aplicación AGOSTO: Se continúa con la depuración de la información para poder establecer la relevancia de las providencias y su respectivo texto en la busqueda del tesauro (herramienta) SEPTIEMBRE: Se continúa con la depuración de la información para poder establecer la relevancia de las providencias y su respectivo texto en la busqueda del tesauro (herramienta) OCTUBRE: Se continúa depuración para Intendencias y se estabelcen criterios de busqueda de jurisprudencia. NOVIEMBRE: Se entrega información a Intendencias, y cuadro base de trabajo para que realicen la depuración. DICIEMBRE: Deja deja archivo en excel con ficha de control para efectos de automatizar la información. Así mismo se deja modelo de ficha en la que consta en analisis estadistico y juridico de las providencias relevantes, y se deja manual del usuario vigente con observaciones para ser modificado incluyendo lo referente a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia. | 2023-12-15 | 100% | 25% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
3 | Establecer el plan de trabajo de el uso del Tesauro | Actas de reunión y cronograma | 1 | 25% | Manuela Roldan y Daniel Salamanca | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | MARZO: El cronograma se definirá una vez se tenga recolectada la información en los Grupos de providencias indicados. Acta 21 de marzo de 2023. ABRIL: Se establecieron los criterios de busqueda de providencias (medidas cautelares, autorizaciones, fiducias), se puso en conocimiento de los Intendentes Regionales, sobre los planes estratégicos con el fin de contar con el insumo de ellos. Reunión presencial con contratista donde se estableció la línea de trabajo en la busqueda y etiquetado de las providencias, se establecieron lineamientos y se remite excel depurado para revisión. MAYO: Se puso en conocimiento de los Directores y Coordinadores, y se remitió los informes mensuales donde se estableció la jurisprudencia relevante JUNIO: Se actualiza información a 2023 y se sigue recolectando de los otros años. AGOSTO: Se puso en concimiento de Directores y Coordinadores la información donde estaba la jurisprudencia relevante actualizada, con el fin de hacer más facil la labor del año 2023. SEPTIEMBRE: Se continúa recogiendo la información y a la espera de la definición de la totalidad de los códigos de trámite que van a quedar en insovlencia para poder establecer el contrograma. OCTUBRE: Se continúa depuración para Intendencias y se estabelcen criterios de busqueda de jurisprudencia. NOVIEMBRE: Se entrega información a Intendencias, y cuadro base de trabajo para que realicen la depuración. DICIEMBRE: Se presentó a las Intendencias, Direcciones y Coordinaciones la ficha modelo para observaciones, no se realizaron modificaciones al modelo. Se deben programar capacitaciones a todos los ponentes para efectos de diligenciar las fichas por cada Intendencia, Dirección y Coordinación. | 2023-12-15 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
4 | Establecer las necesidades y cronograma de trabajo para la publicación de las líneas jurisprudenciales 2018-2023 | Acta de reunión, cronograma y publicación | 1 | 25% | Manuela Roldan y Daniel Salamanca | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | MARZO: Revisión en los Grupos Primarios de las líneas a tratar para cada uno de los procesos adelantados, con el cronograma de entrga de 2023 mensual en cada grupo primario. Acta 21 de marzo 2023. ABRIL: No se puede definir una fecha de publicación hasta tanto no se tenga toda la información de todos los grupos y los temas. No obstante se definieron los temas objeto de publicación - Medidas cautelares, autorizaciones, fiducias, suspensiones, garantías mobiliarias), una vez se tenga el insumo sobre cada uno de estos temas se procederá a establecer cuáles son las providencias objeto de publicación MAYO: Se continúa depurando la información conforme los criterios establecidos. JUNIO: Se continúa depurando la informacion conforme los criterios establecidos AGOSTO: Se continúa depurando la informacion conforme los criterios establecidos SEPTIEMBRE: Se continúa depurando la informacion conforme los criterios establecidos (nulidades, suspensiones, promitentes compradores) y se asignan nuevos criterios de busqueda, conforme reuniones de depuracion realizadas, ello implica revisión integral desde 2018 hasta la fecha. OCTUBRE: Se continúa depuración para Intendencias y se estabelcen criterios de busqueda de jurisprudencia. NOVIEMBRE: Se entrega información a Intendencias, y cuadro base de trabajo para que realicen la depuración. DICIEMBRE: Se establecieron los temas relevantes, para que sean informados en los informes mensuales y poder realizar las fichas para subir al tesauro | 2023-12-15 | 100% | 25% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
5 | [10 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
6 | [10 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
7 | [10 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
8 | [10 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 400% | 100% | 25% | 25% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de insolvencia empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de presupuesto |  | Medio | Anticipacion de las actividades | Santiago Londoño
Retraso de entregables |  | Bajo | Anticipacion de las actividades | Santiago Londoño
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder Técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
|  |  | Participante |  |  |  | Telefónica | Bimensual
|  |  | Apoyo |  |  |  | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento