## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | Perspectiva Estratégica: Procesos Trasnformación Tecnólogica
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer la herramienta tecnológica Tesauro en aras de organizar, clasificar y sistematizar la información de la jurisprudencia y doctrina jurídica que permita estructurar la concepción de una cultura de memoria institucional, fortalecer de forma compartida el conocimiento de la Entidad, así como socializar y difundir el conocimiento que produce la Entidad para uso de los grupos de interés de ésta, generando procesos más participativos y de esta forma, mejorar los servicios que presta la Entidad
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Organizar, clasificar y sistematizar la información de la jurisprudencia y doctrina jurídica que permita estructurar la memoria institucional de la Entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
| NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Despacho del Superintendente | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador desgana un Gerente de Proyecto, cuyo perfil permite liderar de manera global y a nivel funcional la ejecución del proyecto dado el conocimiento adquirido en la construcción del aplicativo.
Gerente | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto designado por el Patrocinador, conforma un equipo interdisciplinario con los líderes funcionales y técnicos adscritos al proyecto. Tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución del proyecto.
Lider funcional | Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por Jefe OAJ (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el delegado DPM (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Nini Castañeda Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DPI (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Angela P. Mortigo Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DIAFE (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Marcela E. Doria Dirección de Cámaras de Comercio | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DSS (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DAES (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Dirección TIC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Director DTIC (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Despacho del Superintendente | Patrocinador
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Gerente
Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Lider funcional
María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Líder Técnico
Nini Castañeda Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Líder Técnico
Angela P. Mortigo Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Líder Técnico
Marcela E. Doria Dirección de Cámaras de Comercio | Líder Técnico
Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Líder Técnico
Dirección TIC | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Despacho del Superintendente | Patrocinador | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | 6012201000 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe Oficina Asesora Juridica | 6012201000 | ACervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Líder funcional | 6012201000 | AnaMA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
| Superintendente Delegada Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 6012201000 |  | Interno | A favor
María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Líder funcional | 6012201000 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
nini Castañeda Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Líder funcional | 6012201000 | ManuelaRV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramirez Medina | Superintendente DelegadoDelegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 6012201000 | RURamirez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Angela Mortigo Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Líder funcional | 6012201000 |  | Interno | A favor
Elsa María López Roca | Superintendente Delegado Delegatura de Supervisión Societaria | 6012201000 | ElsaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Marcela E. Doria Dirección de Cámaras de Comercio | Líder funcional | 6012201000 |  | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Líder funcional | 6012201000 | MauricioE@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dirección TIC | Líder Técnico | 6012201000 | MIGonzalez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de A | 6012201000 | MarisolCC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | 6012201000 | MJimenez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Despacho del Superintendente | Reunión | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Trimestral | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Presentación Comité Trimestral Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
| María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Presentaciones (si a ello hay lugar) Informes ejecutivos
| María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Informes
| María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Nini Castañeda Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
| María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Angela P. Mortigo Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
| María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Marcela E. Doria Dirección de Cámaras de Comercio | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
, | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
| María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Líder Técnico los posibles inconvenientes en el funcionamiento de la herramienta Tesauro. | Según requerimiento | Dirección TIC | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
| Mayra Alejandra Jiménez Vega | Mail | * Comunicar al Grupo de Comunicaciones las estrategias a desarrollar para apropiar el uso de la herramienta. | Según requerimiento | Todos los Líderes Funcionales | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el levantamiento hasta la revisión y validación de la información recopilada para la elaboración de las fichas de Tesauro de las Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia; Intervención y Asuntos Financieros Especiales; Asuntos Económicos y Societarios; y Supervisión Societaria. Desde la actualización de la información de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Juridica para el uso eficiente de la herramienta Tesauro, hasta la verificación de la calidad de datos de la información cargada para cada área (DPM/OAJ).
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se contempla la automatización de la alimentación del cargue de la información en la herramienta Tesauro.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Dedicación en términos de tiempo, del talento humano que hace parte del proyecto. No existe un equipo del proyecto con dedicación exclusiva al mismo. Afectación funcional de la Herramienta que impida el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Respetar los recursos financieros asignados para la ejecución del proyecto; Garantizar que los proveedores y/o contratistas sean idóneos para la ejecución del proyecto. Que el equipo del proyecto (Talento Humano) pueda dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento del proyecto y no afectar la ejeución en tiempo ni la calidad de los entregables.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Flujogramas de los procesos de DIAFE e Insolvencia 2. Recopilación de la Información de insumo para la elaboración de fichas. 3. Modelos de fichas de Tesauro a utilizar en la siguiente vigencia 4. Calidad de datos a 54 Fichas y 1700 oficios de la Oficina Asesora Jurídica. 5. Análisis de 360 sentencias para elaborar las fichas de la DPM y análisis de 54 sentencias con sus respectivas pautas legales 6. Piezas publicitarias de la herramienta Tesauro
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir con los lineamientos de calidad definidos para la herramienta Tesauro. Que los entregables estén alineados a la estratégia y requerimientos de la Entidad.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
|  |  | 0% | [6 empty] | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto
Actualización del sistema SGDEA que puede impactar el funcionamiento adecuado de la herramienta tecnológica de Tesauro |  | Medio | Gestionar y ejecutar las actividades necesarias de acuerdo con las funciones del área usuaria para generar el menor impacto en la herramienta tecnológica de Tesauro. | Dirección de Tecnologías de la Información Gestión Documental y Áreas funcionales
No disponibilidad de recursos económicos, humanos, financieros y tecnológicos para el desarrollo del Proyecto. |  | Alto | Planificación, aprobación y seguimiento de los Contratatos requeridos para el desarrollo del proyecto por parte de las áreas pertinentes de la Entidad (Secretaría General). | Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento