## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Facilitar la experiencia del usuario frente a los servicios que presta la Entidad
ESTRATEGIA | Usuario Servicios de experiencia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Optimizar la herramienta tecnológica del Módulo de Insolvencia para la recepción de información y documentación de los procesos concursales
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Hacer el levantamiento de información, correspondientes a los requerimientos del MI para 2024
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar y certificar los requerimientos realizados en el Módulo de Insolvencia en 2024, para su puesta en producción
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Hacer el levantamiento de información, para ampliar el uso de la herramienta MI a los procesos jurisdiccionales de Liquidación y Reorganización a desarrollar en el 2025
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | DELEGATURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | NINI CASTAÑEDA | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | GRUPO DE ADMISIONES LIDER REORGANIZACIÓN LÍDER LIQUIDACIÓN LÍDER DE INTENDENCIAS | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas se lleven a cabo en los plazos definidos.
Líder Técnico | Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Imparte lineamientos en materia tecnológica para definir política, estrategias y prácticas que soporten la gestión de la Entidad Define e implementa la estrategia de tecnologías de la información de la Entidad | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas para que se lleven a cabo en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
DELEGATURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA | Patrocinador
NINI CASTAÑEDA | Gerente
GRUPO DE ADMISIONES LIDER REORGANIZACIÓN LÍDER LIQUIDACIÓN LÍDER DE INTENDENCIAS | Lider funcional
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Líder Técnico
Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nini Johanna Castañeda | Asesor del Despacho | 6012201000 | jcastaneda@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Yulieth Paola Avila | Coordinadora Grupo de Admisiones | 6012201000 | yuliethas@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Alvaro Yepes | Coodinador Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A | 6012201000 | alvaroym@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Verónica Ortega | Director Procesos de Reorganización I | 6012201000 | veronicaoa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Juan Carlos Herrera | Director Procesos de Reorganización II | 6012201000 | juancarloshm@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Yeimy Baracaldo | Coordinadora Grupo Procesos de Reorganización II | 6012201000 | yeimybn@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
María Andrea Campo | Director Acuerdos de Insolvencia en Ejecución | 6012201000 | mcampo@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
María Fernanda Cediel | Coordinador Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C | 6012201000 | mariafernandac@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Claudia Patricia García | Director Procesos de Liquidación I | 6012201000 | pgarcia@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Daniel Castro Piña | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación 1 | 6012201000 | danielcp@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Alfonso Cepeda | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación 2 | 6012201000 | alfonsoc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Horacio del Castillo | Intendende Regional Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Janeth Cruz | Intendende Regional Cali | 6012201000 | janethcg@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Miguel Jimenez | Intendende Regional Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Fabio Gerardo Martínez | Intendende Regional Bucaramanga | 6012201000 | fmartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Juliana Ochoa | Intendente Regional Medellín | 6012201000 | julianao@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Fernando Rivera | Intendente Regional Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Isabel González Núñez | Dirección TIC | 6012201000 | MIGonzalez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco | Coordinadora Grupo de Innovación | 6012201000 | marisolcc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Claudia Liliana Ladino | Funcionario Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Datos | 6012201000 | claudials@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez vega | Asesor del Despacho - Jefe de Comunicaciones | 6012201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Aldemar Mendoza Cubillos | Coordinador Grupo de Relación Estado - Ciudadano | 6012201000 | aldemarmc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades/Delegado de Procedimientos de Insolvencia | Reuniones, comunicación escrita, presentaciones | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
| Delegado de Procedimientos de Insolvencia | Reuniones, comunicación escrita | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Trimestral | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
| Intendencias | Reuniones, comunicación escrita | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
| Gerente | Reuniones, comunicación escrita | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Mensual | Líderes funcionales y Técnicos | Informe verbal o escrito
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el desarrollo e implementación de los ajustes planificados para la establilización de la herramienta en 2025. hasta el levantamiento de información a fin de ampliar el uso de la herramienta MI para la radicación de documentos de los procesos jurisdiccionales de liquidación y reorganización, en 2026
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Disponibilidad del presupuesto adicional para el levantamiento de requerimientos de 2026 Recursos limitados de personal en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las áreas funcionales Retrasos en el cronograma por priorización de otros proyectos Cambios de normatividad que impliquen mayores ajustes en el MI, para la actualización de los procesos desarrollados que hoy no están activos Retrasos en los procesos administrativos o de contratatación que deriven en demoras en la ejecución del cronograma proyectado
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Disponibilidad de las áreas funcionales para la toma de decisiones. Vigencia de la normatividad actual. Cumplimiento del proveedor de los desarrollos contratados. Asignación de recurso humano Cumplimiento de cronograma
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Versión 2025 del software MI, incluyendo garantías y mejoras funcionales implementadas. Levantamiento de requerimientos para la versión 2026 del MI, con el nuevo alcance definido por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
[12 empty] | 4% |  | 4%
15%
[14 empty] | 2% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 3% |  | 2% |  | 2% |  | 2%
[14 empty] | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1%
[14 empty] | 1% |  | 1% |  | 0.5% |  | 1% |  | 0.5% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1%
|  |  | 0% | [6 empty] | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio de la estructura organizacional de la Entidad que afecten la ejecución del proyecto |  | Medio | El proyecto debe preveer distintos cambios en sus lideres, para lo cual se hace necesaria la entrega de informes de las actividades desarrolladas a fin de realizar empalmes entre el anterior y el nuevo líder | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia / Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Fallas en el cumplimiento de las necesidades definidas |  | Medio | Realizar la mayor cantidad de pruebas posibles a la herramienta desde la etapa de desarrollo | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Priorización inadecuada en la gestión de proyectos. |  | Medio | Evaluación oportuna de la conveniencia e impacto del proyecto | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia/Área de Tecnología
Sanción del Proyecto de Legislación de Insolvencia |  | Alto | Atender adecuadamente la posibilidad de cambio en las prioridades del proyecto y hacer los ajustes al cronograma, de ser necesario | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia
Demoras en el proceso de contración para adelantar los requerimientos de 2025 |  | Alto | Gestionar con suficiente antelación el Estudio Previo de Conveniencia, y solicitar a Secretaría General la mayor diligencia en el trámite de la contratación | Dirección de Tecnología/Secretaría General
Falta de asignación de presupuesto para desarrollar el proyecto de 2025 |  | Alto | Gestionar oportunamente la asignación de presupuesto para el desarrollo del nuevo alcance del MI | Dirección de Tecnología/Secretaría General/Oficina Asesora de Planeación
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento