## Hoja1
ESTADO DE EJECUCION CONTRATOS AÑO 2025
Nº contrato | Fecha contrato | Fecha contrato inicio | Fecha contrato terminacion | Valor Total | Porcentaje de ejecucion | Recursos totales desembolsados o pagados | Recursos pendientes de ejecutar | Modificatorios
1 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-12-22 | 105800000 | 60.34% | 53053333 | 52746667 |  | 2025-08-06 | 348 | 210 | 60.34%
2 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-12-27 | 98900000 | 58.91% | 48160000 | 50740000 |  | 2025-08-06 | 348 | 205 | 58.91%
3 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-12-22 | 46000000 | 60.34% | 23066667 | 22933333 |  | 2025-08-06 | 348 | 210 | 60.34%
4 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-12-22 | 109250000 | 60.34% | 54783333 | 54466667 |  | 2025-08-06 | 348 | 210 | 60.34%
5 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-11-30 | 162178500 | 64.2% | 88461000 | 73717500 |  | 2025-08-06 | 324 | 208 | 64.2%
6 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-09-14 | 39164728 | 83.88% | 19582364 | 19582364 |  | 2025-08-06 | 242 | 203 | 83.88%
7 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-12-13 | 52965000 | 61.26% | 28890000 | 24075000 |  | 2025-08-06 | 333 | 204 | 61.26%
8 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-12-13 | 69960000 | 61.26% | 38160000 | 31800000 |  | 2025-08-06 | 333 | 204 | 61.26%
9 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-12-12 | 93280000 | 61.33% | 46922667 | 46357333 |  | 2025-08-06 | 331 | 203 | 61.33%
10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-09-14 | 72000000 | 83.82% | 54000000 | 18000000 |  | 2025-08-06 | 241 | 202 | 83.82%
11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 54752533 | 367467 |  | 2025-06-19 | 153 | 153 | 100%
12 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-06-19 | 42400000 | 100% | 40704000 | 1696000 |  | 2025-08-06 | 148 | 196 | 132.4%
13 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-06-19 | 39750000 | 100% | 38425000 | 1325000 |  | 2025-08-06 | 149 | 197 | 132.2%
14 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 53650133 | 1469867 |  | 2025-08-06 | 150 | 198 | 132%
15 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 53282668 | 1837332 |  | 2025-08-06 | 149 | 197 | 132.2%
16 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 47770667 | 7349333 |  | 2025-08-06 | 149 | 197 | 132.2%
17 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-09-15 | 72000000 | 83.47% | 49500000 | 22500000 |  | 2025-08-06 | 242 | 202 | 83.47%
18 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 121264000 | 59.46% | 66144000 | 55120000 |  | 2025-08-06 | 333 | 198 | 59.46%
19 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 2025-08-06 | 149 | 196 | 131.5%
20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 2025-08-06 | 149 | 196 | 131.5%
21 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 2025-08-06 | 149 | 196 | 131.5%
22 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 2025-08-06 | 149 | 196 | 131.5%
23 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-06-27 | 30210000 | 100% | 18327400 | 11882600 |  | 2025-08-06 | 148 | 188 | 127%
24 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-06-16 | 9100000 | 100% | 8918000 | 182000 |  | 2025-08-06 | 147 | 198 | 134.7%
25 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% | 23498832 | 15665888 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
26 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% |  | 39164720 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
27 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% | 19582360 | 19582360 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
28 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-09-23 | 39164720 | 80.17% | 29373540 | 9791180 |  | 2025-08-06 | 242 | 194 | 80.17%
29 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% | 29373540 | 9791180 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
30 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% | 24477950 | 14686770 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
31 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-09-23 | 39164720 | 80.17% | 24477950 | 14686770 |  | 2025-08-06 | 242 | 194 | 80.17%
32 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-09-23 | 39164720 | 80.17% | 24477950 | 14686770 |  | 2025-08-06 | 242 | 194 | 80.17%
33 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-09-23 | 39164720 | 80.17% | 29373540 | 9791180 |  | 2025-08-06 | 242 | 194 | 80.17%
34 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% | 24477950 | 14686770 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
35 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 80.58% | 29373540 | 9791180 |  | 2025-08-06 | 242 | 195 | 80.58%
36 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-09-20 | 39164727 | 81.4% | 29373546 | 9791181 |  | 2025-08-06 | 242 | 197 | 81.4%
37 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-12-15 | 99000000 | 60.54% | 49200000 | 49800000 |  | 2025-08-06 | 332 | 201 | 60.54%
38 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-06-16 | 18434320 | 100% | 18065633.5 | 368686.5 |  | 2025-08-06 | 147 | 198 | 134.7%
39 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-09-21 | 54601211 | 80.99% | 40950906 | 13650305 |  | 2025-08-06 | 242 | 196 | 80.99%
40 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-09-21 | 54601211 | 80.99% | 20475453 | 34125758 |  | 2025-08-06 | 242 | 196 | 80.99%
41 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-09-21 | 54601211 | 80.99% | 40950906 | 13650305 |  | 2025-08-06 | 242 | 196 | 80.99%
42 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 100000000 | 59.09% | 30000000 | 70000000 |  | 2025-08-06 | 330 | 195 | 59.09%
43 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
44 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
45 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
46 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
47 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
48 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
49 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.97% | 43269200 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
50 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 150202000 | 59.21% | 72825210.67 | 77376789.33 |  | 2025-08-06 | 331 | 196 | 59.21%
51 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 90948000 | 59.21% | 43820400 | 47127600 |  | 2025-08-06 | 331 | 196 | 59.21%
52 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 121264000 | 59.21% | 58427200 | 62836800 |  | 2025-08-06 | 331 | 196 | 59.21%
53 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 135300000 | 59.21% | 65190000 | 70110000 |  | 2025-08-06 | 331 | 196 | 59.21%
54 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 135300000 | 59.21% | 77490000 | 57810000 |  | 2025-08-06 | 331 | 196 | 59.21%
55 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 29697600 | 23564400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
56 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 24855600 | 28406400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
57 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 24855600 | 28406400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
58 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 9684000 | 43578000 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
59 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 18399600 | 34862400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
60 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 29536200 | 23725800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
61 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 17942738 | 491582 |  | 2025-08-06 | 146 | 190 | 130.1%
62 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18064913.86 | 369406.14 |  | 2025-08-06 | 147 | 191 | 129.9%
63 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065093.86 | 369226.14 |  | 2025-08-06 | 147 | 191 | 129.9%
64 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18064889.86 | 369430.14 |  | 2025-08-06 | 147 | 191 | 129.9%
65 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 17942738 | 491582 |  | 2025-08-06 | 146 | 190 | 130.1%
66 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065634 | 368686 |  | 2025-08-06 | 147 | 191 | 129.9%
67 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065634 | 368686 |  | 2025-08-06 | 147 | 191 | 129.9%
68 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065633.86 | 368686.14 |  | 2025-08-06 | 147 | 191 | 129.9%
69 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 50653372 | 58.97% | 24098725 | 26554647 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
70 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 50653372 | 58.97% | 24098725 | 26554647 |  | 2025-08-06 | 329 | 194 | 58.97%
71 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2025-12-19 | 95700000 | 57.28% | 51900000 | 43800000 |  | 2025-08-06 | 316 | 181 | 57.28%
72 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.59% | 42442400 | 48505600 |  | 2025-08-06 | 326 | 191 | 58.59%
73 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.46% | 33898800 | 57049200 |  | 2025-08-06 | 325 | 190 | 58.46%
74 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.46% | 42166800 | 48781200 |  | 2025-08-06 | 325 | 190 | 58.46%
75 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-09-29 | 72000000 | 77.69% | 45000000 | 27000000 |  | 2025-08-06 | 242 | 188 | 77.69%
76 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.59% | 42442400 | 48505600 |  | 2025-08-06 | 326 | 191 | 58.59%
77 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.59% | 42442400 | 48505600 |  | 2025-08-06 | 326 | 191 | 58.59%
78 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.59% | 42442400 | 48505600 |  | 2025-08-06 | 326 | 191 | 58.59%
79 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 58.59% | 42442400 | 48505600 |  | 2025-08-06 | 326 | 191 | 58.59%
80 | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 24000000 | 56.12% | 0 | 24000000 |  | 2025-08-06 | 335 | 188 | 56.12%
81 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 6497400 | 58.33% | 6497400 | 0 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
82 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 29697600 | 23564400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
83 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 29697600 | 23564400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
84 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 29697600 | 23564400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
85 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.25% | 24855600 | 28406400 |  | 2025-08-06 | 317 | 191 | 60.25%
86 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-30 | 54625000 | 57.06% | 29608333 | 25016667 |  | 2025-08-06 | 340 | 194 | 57.06%
87 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 24694200 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
88 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 24694200 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
89 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 24694200 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
90 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 24694200 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
91 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 105298000 | 100% | 40375000 | 64923000 |  | 2025-08-06 | 57 | 191 | 335.1%
92 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 105298000 | 58.46% | 59109000 | 46189000 |  | 2025-08-06 | 325 | 190 | 58.46%
93 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-11-30 | 159640000 | 62.21% | 80080000 | 79560000 |  | 2025-08-06 | 307 | 191 | 62.21%
94 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | #VALUE!
95 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 54333334 | 58.59% | 30666666 | 23666668 |  | 2025-08-06 | 326 | 191 | 58.59%
96 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 48900000 | 58.46% | 22950000 | 25950000 |  | 2025-08-06 | 325 | 190 | 58.46%
97 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-12-19 | 15669500 | 58.07% | 4774110 | 10895390 |  | 2025-08-06 | 322 | 187 | 58.07%
98 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 50499877.9 | 58.46% | 28089603 | 22410274.9 |  | 2025-08-06 | 325 | 190 | 58.46%
99 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 50499877.9 | 58.46% | 28089603 | 22410274.9 |  | 2025-08-06 | 325 | 190 | 58.46%
100 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-09-27 | 58429091 | 77.97% | 43821818 | 14607273 |  | 2025-08-06 | 236 | 184 | 77.97%
101 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-09-28 | 79585280 | 78.1% | 49740800 | 29844480 |  | 2025-08-06 | 242 | 189 | 78.1%
102 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 24694200 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
103 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 60.13% | 29536200 | 23725800 |  | 2025-08-06 | 316 | 190 | 60.13%
104 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-12-10 | 53262000 | 59.87% | 29213400 | 24048600 |  | 2025-08-06 | 314 | 188 | 59.87%
105 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-12-10 | 53262000 | 60% | 29374800 | 23887200 |  | 2025-08-06 | 315 | 189 | 60%
106 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-12-10 | 53262000 | 60% | 29374800 | 23887200 |  | 2025-08-06 | 315 | 189 | 60%
107 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.2% | 29213400 | 23887200 |  | 2025-08-06 | 323 | 188 | 58.2%
108 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 24532800 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
109 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 19690800 | 33409800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
110 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 22111800 | 30988800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
111 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.2% | 24371400 | 28729200 |  | 2025-08-06 | 323 | 188 | 58.2%
112 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.2% | 24371400 | 28729200 |  | 2025-08-06 | 323 | 188 | 58.2%
113 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 24855600 | 28245000 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
114 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 24532800 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
115 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 24532800 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
116 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 24532800 | 28567800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
117 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 29052000 | 24048600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
118 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 58.33% | 29374800 | 23725800 |  | 2025-08-06 | 324 | 189 | 58.33%
119 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
120 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-12-26 | 79801040 | 56.84% | 43769661 | 36031379 |  | 2025-08-06 | 329 | 187 | 56.84%
121 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-12-26 | 79801040 | 56.84% | 36515021 | 43286019 |  | 2025-08-06 | 329 | 187 | 56.84%
122 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 46640000 | 56.44% | 25440000 | 21200000 |  | 2025-08-06 | 326 | 184 | 56.44%
123 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-22 | 93280000 | 57.8% | 42965333 | 50314667 |  | 2025-08-06 | 327 | 189 | 57.8%
124 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 83739998 | 56.44% | 38063635 | 45676363 |  | 2025-08-06 | 326 | 184 | 56.44%
125 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 79801040 | 56.44% | 32887701 | 46913339 |  | 2025-08-06 | 326 | 184 | 56.44%
126 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-12-19 | 53550000 | 56.59% | 42840000 | 10710000 |  | 2025-08-06 | 311 | 176 | 56.59%
127 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-12-26 | 75289330 | 55.35% | 34536390 | 40752940 |  | 2025-08-06 | 318 | 176 | 55.35%
128 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-12-26 | 75289330 | 55.49% | 32464207 | 42825123 |  | 2025-08-06 | 319 | 177 | 55.49%
129 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 24210000 | 14526000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
130 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 29052000 | 9684000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
131 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 24210000 | 14526000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
132 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 29052000 | 9684000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
133 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 29052000 | 9684000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
134 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 24210000 | 14526000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
135 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 76.35% | 24210000 | 14526000 |  | 2025-08-06 | 241 | 184 | 76.35%
136 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-08-04 | 15480000 | 100% | 12470000 | 3010000 |  | 2025-08-06 | 181 | 183 | 101.1%
137 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 302461060 | 100% | 302461060 | 0 |  | 2025-08-06 | 24 | 177 | 737.5%
138 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 29052000 | 24048600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
139 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 29052000 | 24048600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
140 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 9684000 | 43416600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
141 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 29052000 | 24048600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
142 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
143 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
144 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
145 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 23887200 | 29213400 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
146 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
147 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
148 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 57.68% | 24210000 | 28890600 |  | 2025-08-06 | 319 | 184 | 57.68%
149 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-12-19 | 89040000 | 57.55% | 40986667 | 48053333 |  | 2025-08-06 | 318 | 183 | 57.55%
150 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-12-19 | 115752000 | 57.55% | 53282667 | 62469333 |  | 2025-08-06 | 318 | 183 | 57.55%
151 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-12-24 | 79801040 | 56.52% | 36408088 | 43392952 |  | 2025-08-06 | 322 | 182 | 56.52%
152 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-24 | 79801040 | 56.39% | 36158717 | 43642323 |  | 2025-08-06 | 321 | 181 | 56.39%
153 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-12-24 | 79801040 | 56.52% | 36408088 | 43392952 |  | 2025-08-06 | 322 | 182 | 56.52%
154 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-12-24 | 46640000 | 56.52% | 21252933 | 25387067 |  | 2025-08-06 | 322 | 182 | 56.52%
155 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-24 | 58300000 | 56.25% | 26202245 | 32097755 |  | 2025-08-06 | 320 | 180 | 56.25%
156 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-24 | 52650000 | 56.39% | 17933343 | 34716657 |  | 2025-08-06 | 321 | 181 | 56.39%
157 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 2025-08-11 | 88250400 | 97.22% | 58833600 | 29416800 |  | 2025-08-06 | 180 | 175 | 97.22%
158 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-10-16 | 32000000 | 70.54% | 12000000 | 20000000 |  | 2025-08-06 | 241 | 170 | 70.54%
159 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-12-19 | 106333333 | 56.59% | 46000000 | 60333333 |  | 2025-08-06 | 311 | 176 | 56.59%
160 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 26754666 | 56.45% | 11768666 | 14986000 |  | 2025-08-06 | 310 | 175 | 56.45%
161 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 26754666 | 56.45% | 11768666 | 14986000 |  | 2025-08-06 | 310 | 175 | 56.45%
162 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-24 | 68445000 | 56.39% | 30585402 | 37859598 |  | 2025-08-06 | 321 | 181 | 56.39%
163 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 104569666 | 57.14% | 46990167 | 57579499 |  | 2025-08-06 | 315 | 180 | 57.14%
164 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-05 | 117948000 | 75.1% | 73717500 | 44230500 |  | 2025-08-06 | 241 | 181 | 75.1%
165 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-10-06 | 20320000 | 74.69% | 5080000 | 15240000 |  | 2025-08-06 | 241 | 180 | 74.69%
166 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-05 | 20320000 | 75.1% | 12700000 | 7620000 |  | 2025-08-06 | 241 | 181 | 75.1%
167 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-10-06 | 20320000 | 74.69% | 12700000 | 7620000 |  | 2025-08-06 | 241 | 180 | 74.69%
168 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-05 | 20320000 | 75.1% | 10160000 | 10160000 |  | 2025-08-06 | 241 | 181 | 75.1%
169 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-10-05 | 20320000 | 75% | 12700000 | 7620000 |  | 2025-08-06 | 240 | 180 | 75%
170 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-10-06 | 20320000 | 74.69% | 12700000 | 7620000 |  | 2025-08-06 | 241 | 180 | 74.69%
171 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-10-05 | 20320000 | 75% | 12700000 | 7620000 |  | 2025-08-06 | 240 | 180 | 75%
172 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-10-17 | 20320000 | 69.87% | 12700000 | 7620000 |  | 2025-08-06 | 239 | 167 | 69.87%
173 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-12-19 | 43186667 | 55.45% | 18040000 | 25146667 |  | 2025-08-06 | 303 | 168 | 55.45%
174 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-12-19 | 69346200 | 56.17% | 36209250 | 33136950 |  | 2025-08-06 | 308 | 173 | 56.17%
141748 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 2025-08-31 | 535988959 | 86.91% | 323648563 | 212340396 |  | 2025-08-06 | 191 | 166 | 86.91%
175 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 77000000 | 56.45% | 34750000 | 42250000 |  | 2025-08-06 | 310 | 175 | 56.45%
176 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-12-19 | 165110000 | 56.17% | 71582500 | 93527500 |  | 2025-08-06 | 308 | 173 | 56.17%
177 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-10-16 | 36000000 | 70.54% | 22500000 | 13500000 |  | 2025-08-06 | 241 | 170 | 70.54%
178 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-11 | 101760000 | 57.95% | 47148800 | 54611200 |  | 2025-08-06 | 302 | 175 | 57.95%
179 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-10-12 | 20320000 | 72.2% | 20320000 | 0 |  | 2025-08-06 | 241 | 174 | 72.2%
180 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-12-19 | 58448940 | 56.17% | 30519225 | 27929715 |  | 2025-08-06 | 308 | 173 | 56.17%
181 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-05-13 | 24804000 | 100% | 24804000 | 0 |  | 2025-08-06 | 88 | 173 | 196.6%
182 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-10-13 | 72000000 | 71.31% | 39900000 | 32100000 |  | 2025-08-06 | 237 | 169 | 71.31%
183 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-09-06 | 28000000 | 84.5% | 17733333 | 10266667 |  | 2025-08-06 | 200 | 169 | 84.5%
184 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 2025-12-19 | 39780000 | 55.59% | 21190000 | 18590000 |  | 2025-08-06 | 304 | 169 | 55.59%
185 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-12-19 | 39780000 | 55.45% | 17160000 | 22620000 |  | 2025-08-06 | 303 | 168 | 55.45%
186 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-12-19 | 39780000 | 55.74% | 17420000 | 22360000 |  | 2025-08-06 | 305 | 170 | 55.74%
187 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-12-19 | 22632805 | 55.15% | 12111200 | 10521605 |  | 2025-08-06 | 301 | 166 | 55.15%
188 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-12-19 | 89775000 | 55.45% | 37620000 | 52155000 |  | 2025-08-06 | 303 | 168 | 55.45%
189 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-10-27 | 54545455 | 65.98% | 27272728 | 27272727 |  | 2025-08-06 | 241 | 159 | 65.98%
190 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-09-17 | 34833333 | 79.81% | 16666666 | 18166667 |  | 2025-08-06 | 208 | 166 | 79.81%
191 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-06-23 | 24000000 | 100% | 24000000 | 0 |  | 2025-08-06 | 119 | 163 | 137%
192 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-08-06 | 27500000 | 100% | 17833333 | 9666667 |  | 2025-08-06 | 166 | 166 | 100%
193 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-12-19 | 405520789 | 45.56% |  | 405520789 |  | 2025-08-06 | 248 | 113 | 45.56%
194 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-12-24 | 48399000 | 53.64% | 24199500 | 24199500 |  | 2025-08-06 | 302 | 162 | 53.64%
195 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-12-24 | 48399000 | 53.64% | 24199500 | 24199500 |  | 2025-08-06 | 302 | 162 | 53.64%
196 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-26 | 50332432 | 52.82% | 9608920 | 40723512 |  | 2025-08-06 | 301 | 159 | 52.82%
197 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-12-19 | 46746000 | 53.61% | 19080000 | 27666000 |  | 2025-08-06 | 291 | 156 | 53.61%
198 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 12384450 | 100% | 4128150 | 8256300 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 4.128.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
199 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 12384450 | 100% | 4128150 | 8256300 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 4.128.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
200 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 12384450 | 100% | 4128150 | 8256300 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 4.128.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
201 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 13950300 | 100% | 11388000 | 2562300 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 5.694.000,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
202 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 17082000 | 100% | 11388000 | 5694000 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 5.694.000,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
203 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 17082000 | 100% | 13950300 | 3131700 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 6.975.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
204 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 17082000 | 100% | 13950300 | 3131700 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 6.975.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
205 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-12-30 | 63360000 | 51.5% | 24960000 | 38400000 |  | 2025-08-06 | 301 | 155 | 51.5%
206 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 3274050 | 6548100 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
207 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 3274050 | 6548100 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
208 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 3274050 | 6548100 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
209 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 3274050 | 6548100 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
210 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 3274050 | 6548100 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 60 | 156 | 260%
211 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 91 | 156 | 171.4%
212 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 91 | 156 | 171.4%
213 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 2025-08-06 | 91 | 156 | 171.4%
214 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-19 | 81026400 | 54.08% | 33347600 | 47678800 |  | 2025-08-06 | 294 | 159 | 54.08%
215 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-12-17 | 57180000 | 53.82% | 29492840 | 27687160 |  | 2025-08-06 | 288 | 155 | 53.82%
216 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 25200000 | 86.19% | 16520000 | 8680000 |  | 2025-08-06 | 181 | 156 | 86.19%
217 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-19 | 49000000 | 54.08% | 20500000 | 28500000 |  | 2025-08-06 | 294 | 159 | 54.08%
218 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-12-19 | 66728935 | 53.61% | 34410740 | 32318195 |  | 2025-08-06 | 291 | 156 | 53.61%
219 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-12-19 | 114800000 | 53.12% | 46000000 | 68800000 |  | 2025-08-06 | 288 | 153 | 53.12%
220 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-12-19 | 60487020 | 51.79% | 11088630 | 49398390 |  | 2025-08-06 | 280 | 145 | 51.79%
221 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-12-19 | 116030000 | 52.96% | 46740000 | 69290000 |  | 2025-08-06 | 287 | 152 | 52.96%
222 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-12-22 | 17448000 | 52.41% | 5234400 | 12213600 |  | 2025-08-06 | 290 | 152 | 52.41%
223 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-12-30 | 53100600 | 51.01% | 26000000 | 27100600 |  | 2025-08-06 | 298 | 152 | 51.01%
224 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2025-12-26 | 66000000 | 51.2% | 19800000 | 46200000 |  | 2025-08-06 | 291 | 149 | 51.2%
225 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-11-11 | 117948000 | 60.25% | 14743500 | 103204500 |  | 2025-08-06 | 244 | 147 | 60.25%
226 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-12-19 | 74666666 | 50.55% | 26666667 | 47999999 |  | 2025-08-06 | 273 | 138 | 50.55%
227 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 42000000 | 100% | 42000000 | 0 |  | 2025-08-06 | 30 | 140 | 466.7%
228 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-12-30 | 93280000 | 48.59% | 13231205 | 80048795 |  | 2025-08-06 | 284 | 138 | 48.59%
229 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-12-30 | 71020000 | 48.59% | 25251555 | 45768445 |  | 2025-08-06 | 284 | 138 | 48.59%
230 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 71020000 | 46.52% | 22726400 | 48293600 |  | 2025-08-06 | 273 | 127 | 46.52%
231 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 74198900 | 47.29% | 16576350 | 57622550 |  | 2025-08-06 | 277 | 131 | 47.29%
232 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-12-30 | 74198900 | 47.67% | 17102583 | 57096317 |  | 2025-08-06 | 279 | 133 | 47.67%
233 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-12-19 | 80188227 | 50.55% | 29809750 | 50378477 |  | 2025-08-06 | 273 | 138 | 50.55%
234 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 70050435 | 48.47% | 24341850 | 45708585 |  | 2025-08-06 | 262 | 127 | 48.47%
235 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2026-12-15 | 0 | 20.13% |  | 0 |  | 2025-08-06 | 621 | 125 | 20.13%
236 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 25823000 | 100% | 25823000 | 0 |  | 2025-08-06 | 30 | 128 | 426.7%
237 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 61703508 | 45.49% | 20925450 | 40778058 |  | 2025-08-06 | 266 | 121 | 45.49%
143775 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 56294101 | 46.15% | 12780917 | 43513184 |  | 2025-08-06 | 273 | 126 | 46.15%
143820 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 2025-06-24 | 63247808 | 100% |  | 63247808 |  | 2025-08-06 | 82 | 125 | 152.4%
144055 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-08-15 | 961999998 | 93.38% | 689133997 | 272866001 |  | 2025-08-06 | 136 | 127 | 93.38%
238 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-09-07 | 43900000 | 79.08% | 17560000 | 26340000 |  | 2025-08-06 | 153 | 121 | 79.08%
239 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-12-19 | 9000000 | 47.06% | 523200 | 8476800 |  | 2025-08-06 | 255 | 120 | 47.06%
240 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-12-20 | 85000000 | 41.88% | 5000000 | 80000000 |  | 2025-08-06 | 234 | 98 | 41.88%
241 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-12-19 | 15000000 | 46.85% | 5538659 | 9461341 |  | 2025-08-06 | 254 | 119 | 46.85%
242 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-12-09 | 60000000 | 48.77% | 22500000 | 37500000 |  | 2025-08-06 | 244 | 119 | 48.77%
144753 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-12-13 | 50000000 | 44.64% |  | 50000000 |  | 2025-08-06 | 233 | 104 | 44.64%
243 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-12-13 | 40744714 | 44.64% |  | 40744714 |  | 2025-08-06 | 233 | 104 | 44.64%
244 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-12-28 | 18102238 | 41.94% | 3689000 | 14413238 |  | 2025-08-06 | 248 | 104 | 41.94%
245 | 2025-04-15 | 2024-04-16 | 2025-12-19 | 426317849 | 77.94% | 340001632 | 86316217 |  | 2025-08-06 | 612 | 477 | 77.94%
246 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 42000000 | 100% | 42000000 | 0 |  | 2025-08-06 | 31 | 92 | 296.8%
247 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 34220000 | 100% | 28120240 | 6099760 |  | 2025-08-06 | 29 | 98 | 337.9%
249 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-12-20 | 73472980 | 42.13% | 30297400 | 43175580 |  | 2025-08-06 | 235 | 99 | 42.13%
250 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-12-30 | 30529674 | 38.91% | 30529674 | 0 |  | 2025-08-06 | 239 | 93 | 38.91%
251 | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 2025-12-31 | 200000000 | 27.23% | 23410066 | 176589934 |  | 2025-08-06 | 202 | 55 | 27.23%
252 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-12-19 | 65195000 | 39.73% | 6490000 | 58705000 |  | 2025-08-06 | 224 | 89 | 39.73%
253 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-11-13 | 30000000 | 46.2% | 8000000 | 22000000 |  | 2025-08-06 | 184 | 85 | 46.2%
255 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | #VALUE!
254 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-19 | 40600000 | 35.71% | 7346667 | 33253333 |  | 2025-08-06 | 210 | 75 | 35.71%
256 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 61183200 | 33.94% | 10472800 | 50710400 |  | 2025-08-06 | 221 | 75 | 33.94%
257 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-12-30 | 61183200 | 33.03% | 10472800 | 50710400 |  | 2025-08-06 | 218 | 72 | 33.03%
258 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 61183200 | 33.94% | 10472800 | 50710400 |  | 2025-08-06 | 221 | 75 | 33.94%
259 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 61183200 | 33.94% | 10472800 | 50710400 |  | 2025-08-06 | 221 | 75 | 33.94%
260 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-12-20 | 63425000 | 36.45% | 12095000 | 51330000 |  | 2025-08-06 | 214 | 78 | 36.45%
146962 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 395428754 | 100% | 395428754 | 0 |  | 2025-08-06 | 24 | 61 | 254.2%
261 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 31560000 | 100% |  | 31560000 |  | 2025-08-06 | 60 | 61 | 101.7%
262 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-11-25 | 34789090 | 39.67% | 5798181 | 28990909 |  | 2025-08-06 | 184 | 73 | 39.67%
263 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-12-19 | 30000000 | 35.71% |  | 30000000 |  | 2025-08-06 | 210 | 75 | 35.71%
264 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-12-04 | 29052000 | 34.43% | 4842000 | 24210000 |  | 2025-08-06 | 183 | 63 | 34.43%
265 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-12-19 | 70147525 | 28.57% |  | 70147525 |  | 2025-08-06 | 189 | 54 | 28.57%
266 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-12-24 | 55000000 | 32.69% |  | 55000000 |  | 2025-08-06 | 208 | 68 | 32.69%
267 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-06-29 | 60000000 | 100% | 60000000 | 0 |  | 2025-08-06 | 31 | 69 | 222.6%
268 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 50000000 | 49.57% |  | 50000000 |  | 2025-08-06 | 115 | 57 | 49.57%
269 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 14000000 | 49.57% |  | 14000000 |  | 2025-08-06 | 115 | 57 | 49.57%
270 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-12-11 | 73800000 | 30.22% |  | 73800000 |  | 2025-08-06 | 182 | 55 | 30.22%
271 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 63000000 | 25.76% | 4500000 | 58500000 |  | 2025-08-06 | 198 | 51 | 25.76%
272 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | 2025-08-28 | 22362000 | 50% |  | 22362000 |  | 2025-08-06 | 44 | 22 | 50%
147679 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 54044956 | 84.75% |  | 54044956 |  | 2025-08-06 | 59 | 50 | 84.75%
147680 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 5142000 | 84.75% |  | 5142000 |  | 2025-08-06 | 59 | 50 | 84.75%
147629 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-08-30 | 296098110 | 67.57% |  | 296098110 |  | 2025-08-06 | 74 | 50 | 67.57%
273 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-12-19 | 28200000 | 25.82% | 2847000 | 25353000 |  | 2025-08-06 | 182 | 47 | 25.82%
274 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-12-15 | 15000000 | 24.28% |  | 15000000 |  | 2025-08-06 | 173 | 42 | 24.28%
275 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-12-19 | 22489876 | 26.23% | 1720537 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 183 | 48 | 26.23%
276 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-11-16 | 20206857 | 29.17% |  | 20206857 |  | 2025-08-06 | 144 | 42 | 29.17%
277 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 67613866 | 24.16% |  | 67613866 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
278 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 67613866 | 24.16% |  | 67613866 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
279 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-12-19 | 67613866 | 23.73% | 5512000 | 62101866 |  | 2025-08-06 | 177 | 42 | 23.73%
280 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-12-19 | 48760000 | 23.73% | 3975000 | 44785000 |  | 2025-08-06 | 177 | 42 | 23.73%
281 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 52010666 | 22.41% | 4240000 | 47770666 |  | 2025-08-06 | 174 | 39 | 22.41%
282 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-12-19 | 67613866 | 23.73% | 5512000 | 62101866 |  | 2025-08-06 | 177 | 42 | 23.73%
283 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-12-19 | 39612906 | 22.86% | 1575513 | 38037393 |  | 2025-08-06 | 175 | 40 | 22.86%
284 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 22.41% | 1575513 | 38037393 |  | 2025-08-06 | 174 | 39 | 22.41%
285 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 22.41% | 1575513 | 38037393 |  | 2025-08-06 | 174 | 39 | 22.41%
286 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 22.41% | 1575513 | 38037393 |  | 2025-08-06 | 174 | 39 | 22.41%
287 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-12-19 | 39612906 | 20.59% | 0 | 39612906 |  | 2025-08-06 | 170 | 35 | 20.59%
288 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 22.41% | 963235 | 38649671 |  | 2025-08-06 | 174 | 39 | 22.41%
289 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 0 | 21629608 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
290 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
291 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
292 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
293 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
294 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
295 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
296 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 24.16% | 860269 | 20769339 |  | 2025-08-06 | 178 | 43 | 24.16%
297 | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | 4157900 | 21.05% | 0 | 4157900 |  | 2025-08-06 | 171 | 36 | 21.05%
298 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-12-19 | 27276600 | 17.18% | 0 | 27276600 |  | 2025-08-06 | 163 | 28 | 17.18%
300 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 48781200 | 15.61% | 0 | 48781200 |  | 2025-08-06 | 173 | 27 | 15.61%
301 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 54000000 | 18.89% | 0 | 54000000 |  | 2025-08-06 | 180 | 34 | 18.89%
302 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-12-19 | 29326667 | 16.15% | 0 | 29326667 |  | 2025-08-06 | 161 | 26 | 16.15%
303 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-12-19 | 18590000 | 8.784% | 0 | 18590000 |  | 2025-08-06 | 148 | 13 | 8.784%
304 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-12-19 | 54060000 | 8.163% | 0 | 54060000 |  | 2025-08-06 | 147 | 12 | 8.163%
305 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-12-30 | 998107149 | 8.176% | 0 | 998107149 |  | 2025-08-06 | 159 | 13 | 8.176%
148532 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-08-30 | 697854423 | 52.94% | 0 | 697854423 |  | 2025-08-06 | 51 | 27 | 52.94%
307 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-12-19 | 51173334 | 3.571% | 0 | 51173334 |  | 2025-08-06 | 140 | 5 | 3.571%