## Plan de Programa de transparen
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULACIÓN
Componente | Temática | Acciones | Actividad | Evidencia | Periodicidad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Cierre | Estado
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Actualizar guía de administración de riesgos institucionales conforme a los lineamentos establecidos por el departamento administrativo de la función publica, incluyendo la gestión de riesgos LA/FT/FP | Guía de riesgos actualizada | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2026 | 29 de mayo de 2026
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Socializar la guía de administración de riesgos institucionales de la entidad | Socialización de la guía | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2026 | 15 de Junio de 2026
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Actualizar el mapa de riesgos de la entidad conforme a la actualización de la guía incluyendo la gestión de riesgos LA/FT/FP | Mapa de riesgos actualizado | ANUAL | Toda la entidad | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Capacitar a los enlaces de los procesos en gestión de riesgos | Lista de asistencia a las capacitaciones realizadas. | CUATRIMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Realizar el monitoreo de riesgos según la guía de administración de riesgos institucionales de la entidad | Monitoreo de los riesgos | TRIMESTRAL | Toda la entidad | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Administración de riesgos | Canales de denuncia | Promover los canales de denuncia de hechos de corrupción dispuestos por la Entidad | Campañas de divulgación de canales de denuncia realizadas. | ANUAL | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Administración de riesgos | Debida diligencia | Realizar un seguimiento de las propuestas de fortalecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Identificar las diferentes instancias de coordinación internas, mesas, comités y , en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas la entidad participa | Relación de redes internas | ANUAL | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Identificar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y , en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas la entidad participa | Relación de redes externas de articulación de la Entidad. | ANUAL | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Documentar los mapas de redes internas y externas, es decir, enlistar y señalar: *Norma que ordena su participación. *Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. *La indicación de si la red o instancia está activa o no. *Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. *Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. *Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar, además la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. | Mapa de redes y Articulación | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Publicar un mapa de redes y articulación | Publicación mapa de redes y articulación | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Acta de reunión o comité | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación y secretaria general | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Verificar que la página web institucional cumpla con los parámetros establecidos por MinTic en la Resolución 1519 de 2020. | Matriz autodiagnóstico diligenciada previo al reporte a la Procuraduría General de la Nación (reporte ITA 2025). | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información). | Instrumentos de gestión de la información pública, actualizados y publicados en la página web. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en SIGEP anualmente, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, a funcionarios del Nivel Directivo, en el marco de la Ley 2013 de 2019. | SIGEP y aplicativo de la Ley 2013, actualizados con hojas de vida de funcionarios del nivel directivo y gerencial de la entidad y lo relativo a declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. | ANUAL | Dirección de Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con las declaraciones de bienes y rentas de funcionarios y contratistas. | ANUAL | Dirección de Talento Humano y grupo de contratos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las hojas de vida de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con hojas de vida de funcionarios y contratistas. | ANUAL | Dirección de Talento Humano y grupo de contratos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente. | Informe mensual publicado en la web. | MENSUAL | Dirección de Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe mensual publicado en la web. | MENSUAL | Dirección Financiera | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Expedir circular de cobro por reproducción de información. | Circular publicada en la página web. | ANUAL | Dirección Financiera | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Publicación en redes sociales sobre temas misionales. | Reporte semestral de publicaciones realizadas | SEMESTRAL | Grupo de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Actualización de datos abiertos | Información publicada en página de datos abiertos. | ANUAL | Grupo Arquitectura de Datos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Desarrollar el plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de intereses así como la promoción al interior de la entidad | Seguimiento al plan de integridad, valores y conflictos de intereses, listado de asistencia a capacitaciones | TRIMESTRAL | Dirección del Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Capacitar a los funcionarios, contratistas y colaboradores en temas institucionales para la atención a usuarios | Lista de asistencia de los Funcionarios, contratistas y colaboradores capacitados en temas de atención al usuarios. | ANUAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano Dirección de Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar seguimiento a la atención a los ciudadanos a través de los diferentes canales (Telefónico, chat virtual, presencial). | Informe de atención ciudadana y seguimiento (cuatrimestral). | CUATRIMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Hacer seguimiento a la gestión de las PQRSD, a través del Monitoreo de las quejas y reclamos de acuerdo con el procedimiento establecido en el SGI. | Informe trimestral de PQRSD. | TRIMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar y publicar el proyecto de documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Documento de la Estratégica de Rendición de Cuentas. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consolidar en el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad las observaciones adoptadas que se hayan recibido en la consulta a los actores externos e internos. | Documento de la Estratégica de Rendición de Cuentas ajustado con las observaciones adoptadas en la consulta. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar en la página web de la Entidad la versión final del documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Documento de la Estratégica de Rendición de Cuentas publicado en la página web de la Entidad. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campañas de socialización promoviendo el uso de los diferentes canales de atención. | Campañas de Socialización. | CUATRIMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano Grupo de comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar encuesta de satisfacción de servicio al ciudadano frente a los diferentes canales y respuestas a las PQRSD | Informe de análisis de resultados (Encuesta semestral). | SEMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consulta de construcción conjunta a los grupos de interés sobre los temas de interés a ser incluidos en la rendición de cuentas 2026 | Encuesta publicada. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial, bajo las directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigencia 2025 | Plan Estratégico Sectorial. | MENSUAL | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campaña de sensibilización de usuarios sobre los mecanismos de participación ciudadana, establecidos por la Entidad | Campaña de Socialización. | SEMESTRAL | Grupo relación Estado - Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Adelantar seguimiento al Programa de Participación Ciudadana de la Entidad | Informe semestral de seguimiento al Programa de Participación Ciudadana de la Entidad. | SEMESTRAL | Grupo relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Presentar frente al comité institucional de gestión y desempeño información de los objetivos y las metas propuestas en relación con el PTEP | comité | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Lista de asistencia de la capacitación en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Transversal | Reportes | Reportes | Formular el plan de ejecución y seguimiento | Plan de ejecución y seguimiento | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 15 de enero de 2026 | 2 de marzo de 2026
Transversal | Reportes | Reportes | Monitorear y publicar el seguimiento del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP trimestralmente | Plan de ejecución y monitoreo publicado en la pagina web de la entidad | TRIMESTRAL | Responsables de las actividades del plan | 1 de febrero de 2026 | 20 de Enero de 2027
Transversal | Formación | Formación | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación | Campañas de difusión | SEMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Transversal | Formación | Formación | Actualizar el programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad en caso de ser necesario | Documento actualizado | TRIMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026
Transversal | Mejora | Mejora | Elaborar un informe de evaluación que contenga los avances del plan de ejecución y monitoreo | Informe de evaluación | TRIMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026