## GIN-FM-041
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Diligenciar de acuerdo con las siguiente escala:
P | Programado
E | Ejecutado
R | Reprogramado
N | No ejecutado
Componente | Temática | Acciones | Actividad | Evidencia | Periodicidad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Cierre | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIÓN | Evidencia
[16 empty] | S1 | S1 | S1
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Actualizar guía de administración de riesgos institucionales conforme a los lineamentos establecidos por el departamento administrativo de la función publica, incluyendo la gestión de riesgos LA/FT/FP | Guía de riesgos actualizada | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2026 | 29 de mayo de 2026 | P | [10 empty] | https://supersociedades365.sharepoint.com/:f:/s/OAP/IgBqpiG-LM-9SoPHjbIpSj6iAcwLmAZf0VvVF30fVUJ2aZk?e=4WV8H4
E
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Socializar la guía de administración de riesgos institucionales de la entidad | Socialización de la guía | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero de 2026 | 15 de Junio de 2026 | P |  |  | P | [7 empty] | https://supersociedades365.sharepoint.com/:f:/s/OAP/IgBqpiG-LM-9SoPHjbIpSj6iAcwLmAZf0VvVF30fVUJ2aZk?e=4WV8H4
[9 empty] | E |  |  | E
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Actualizar el mapa de riesgos de la entidad conforme a la actualización de la guía incluyendo la gestión de riesgos LA/FT/FP | Mapa de riesgos actualizado | ANUAL | Toda la entidad | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [6 empty] | P
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Capacitar a los enlaces de los procesos en gestión de riesgos | Lista de asistencia a las capacitaciones realizadas. | CUATRIMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  | P |  |  | P |  |  | P
[11 empty] | E |  |  | E
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública | Realizar el monitoreo de riesgos según la guía de administración de riesgos institucionales de la entidad | Monitoreo de los riesgos | TRIMESTRAL | Toda la entidad | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  |  | P |  |  | P |  |  | Se realizó seguimiento a la presentación oportuna de los monitoreos de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información por parte de los procesos, con corte a junio de 2026. Los seguimientos y evidencias se cargan directamente en el módulo Riesgos y Auditoría del aplicativo IST. | https://riesgosyauditoria.supersociedades.gov.co/portal/matriz_comparativo.php
E
Programático | Administración de riesgos | Canales de denuncia | Promover los canales de denuncia de hechos de corrupción dispuestos por la Entidad | Campañas de divulgación de canales de denuncia realizadas. | ANUAL | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [7 empty] | P |  |  |  | https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/canal-de-denuncias-por-soborno-transnacional
E
Programático | Administración de riesgos | Debida diligencia | Realizar un seguimiento de las propuestas de fortalecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [8 empty] | P
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Identificar las diferentes instancias de coordinación internas, mesas, comités y , en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas la entidad participa | Relación de redes internas | ANUAL | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [8 empty] | P
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Identificar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y , en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas la entidad participa | Relación de redes externas de articulación de la Entidad. | ANUAL | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [8 empty] | P
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Documentar los mapas de redes internas y externas, es decir, enlistar y señalar: *Norma que ordena su participación. *Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. *La indicación de si la red o instancia está activa o no. *Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. *Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. *Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar, además la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. | Mapa de redes y Articulación | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [9 empty] | P
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Publicar un mapa de redes y articulación | Publicación mapa de redes y articulación | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [9 empty] | P
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Acta de reunión o comité | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación y secretaria general | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [9 empty] | P
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Verificar que la página web institucional cumpla con los parámetros establecidos por MinTic en la Resolución 1519 de 2020. | Matriz autodiagnóstico diligenciada previo al reporte a la Procuraduría General de la Nación (reporte ITA 2025). | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  |  | P | [6 empty] | https://supersociedades365.sharepoint.com/:x:/s/OAP/IQD6Qhx7GYOCQZOc4FzQoqIiASoyrBW6TIKbitmCRCYWoHU?e=wm49Kc
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información). | Instrumentos de gestión de la información pública, actualizados y publicados en la página web. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  |  | P | [6 empty] | Registro-de-Activos-de-Informacion-2026.xlsx https://www.supersociedades.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada https://www.supersociedades.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en SIGEP anualmente, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, a funcionarios del Nivel Directivo, en el marco de la Ley 2013 de 2019. | SIGEP y aplicativo de la Ley 2013, actualizados con hojas de vida de funcionarios del nivel directivo y gerencial de la entidad y lo relativo a declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. | ANUAL | Dirección de Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [9 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:b:/s/GAP_CDAP/IQCiAWlQCtaBTpY0sOG_B3cfAbuptFFNo3Y2y-O7HNB3HoY?e=dUrfGRhttps://supersociedades365.sharepoint.com/sites/GAP_CDAP/Situaciones administrativas y de personal/Forms/AllItems.aspx?id=%2fsites%2fGAP_CDAP%2fSituaciones+administrativas+y+de+personal%2fSIGEP%2f03.+Monitoreos%2fMonitoreos+2026%2fCirculares+de+Actualizaci%C3%B3n&viewid=23aaf58f-2335-4e27-88ad-51350bd9a5ca&newTargetListUrl=%2fsites%2fGAP_CDAP%2fSituaciones+administrativas+y+de+personal&viewpath=%2fsites%2fGAP_CDAP%2fSituaciones+administrativas+y+de+personal%2fForms%2fAllItems.aspx&xsdata=MDV8MDJ8U0FWYW5lZ2FzQFNVUEVSU09DSUVEQURFUy5HT1YuQ098NTQ2Mzk1ZDg2ZGQyNDcxY2NmOTgwOGRlZGVhNzdkYzF8NmVlOTRjMzRiYmQ2NDY0N2E0ODMwZTE5NmE0ZGUwZmZ8MHwwfDYzOTE5MzAwODE0NjgxMDE0N3xVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2lPblJ5ZFdVc0lsWWlPaUl3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSlhhVzR6TWlJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=RmgxbHJFUjdMTlVVTjNyVXNGL3N0SWZGM1ZYdG94Z3hmNWdYM0lnemZXND0%3d
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con las declaraciones de bienes y rentas de funcionarios y contratistas. | ANUAL | Dirección de Talento Humano y grupo de contratos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [9 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:b:/s/GAP_CDAP/IQCiAWlQCtaBTpY0sOG_B3cfAbuptFFNo3Y2y-O7HNB3HoY?e=f2Ng4k
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las hojas de vida de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con hojas de vida de funcionarios y contratistas. | ANUAL | Dirección de Talento Humano y grupo de contratos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [9 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:f:/s/GAP_CDAP/IgBu1t9_RGvFSrLpAwN8S9vqASEKI_C1ehNqusiJv6a_GPw?e=rkPbpZ
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente. | Informe mensual publicado en la web. | MENSUAL | Dirección de Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | Evidencia 1: https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/talento-humano Evidencia 2: https://supersociedades365.sharepoint.com/:x:/s/GAP_CDAP/IQB7kKaJufwPQ5Mghof-JcPIARzhoCDWn5u60nV3TUUTGgM?e=CeThuh
[9 empty] | E | E | E | E | E | E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe mensual publicado en la web. | MENSUAL | Dirección Financiera | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/presupuesto-general
[9 empty] | E | E | E | E | E | E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Expedir circular de cobro por reproducción de información. | Circular publicada en la página web. | ANUAL | Dirección Financiera | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [6 empty] | P |  |  |  |  | https://www.supersociedades.gov.co/tramites-opa-y-consulta-de-informacion/-/asset_publisher/ltml/content/cw_solicitud_de_copias_o_impresiones?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ltml_assetEntryId=1092742&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ltml_redirect=https%3A%2F%2Fwww.supersociedades.gov.co%3A443%2Ftramites-opa-y-consulta-de-informacion%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ltml%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ltml_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ltml_assetEntryId%3D1092742
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Publicación en redes sociales sobre temas misionales. | Reporte semestral de publicaciones realizadas | SEMESTRAL | Grupo de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/sites/OAP_Docs/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2fsites%2fOAP_Docs%2fDocumentos+compartidos%2fA%C3%B1o_2026%2f00_PlaneacionEstrategicaSectorial&viewid=7782e4ab-86bf-46e2-b272-ffe0ac0c7e2d&xsdata=MDV8MDJ8TUd1ZXJyZXJvQHN1cGVyc29jaWVkYWRlcy5nb3YuY298YmRmYmQyNTRiYzgxNDM5ZjY1MzMwOGRlZmVjYTc1YmZ8NmVlOTRjMzRiYmQ2NDY0N2E0ODMwZTE5NmE0ZGUwZmZ8MHwwfDYzOTIyODM0MjgwNzQ5MzgwNXxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2lPblJ5ZFdVc0lsWWlPaUl3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSlhhVzR6TWlJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=azlxSHZLWis5RWZhcWdPOHFjS040QzJFaU9rb3lwbGI1YURXRmt1ZkFMVT0%3d
E
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Actualización de datos abiertos | Información publicada en página de datos abiertos. | ANUAL | Grupo Arquitectura de Datos | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  |  | P | [6 empty] | https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93&pageSize=20&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Superintendencia+de+Sociedades+-+SUPERSOCIEDAdeS%2C+Bogot%C3%A1+D.C.
E
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Desarrollar el plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de intereses así como la promoción al interior de la entidad | Seguimiento al plan de integridad, valores y conflictos de intereses, listado de asistencia a capacitaciones | TRIMESTRAL | Dirección del Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Evidencia 1: https://supersociedades365.sharepoint.com/:x:/s/GDTH/IQBiXhvmFKhHQquYXU5x2HsCAfB37oCPXMGhwGi5_JTGMco?e=cnCU5u Evidencia 2: https://supersociedades365.sharepoint.com/:f:/s/GDTH/IgCAw66mXBjWQJBGMo5dnE-AASVvyF2zEt2t2Vk8IXsgOLk?e=u2VlCG
[9 empty] | E |  |  | E
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Capacitar a los funcionarios, contratistas y colaboradores en temas institucionales para la atención a usuarios | Lista de asistencia de los Funcionarios, contratistas y colaboradores capacitados en temas de atención al usuarios. | ANUAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano Dirección de Talento Humano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [7 empty] | P |  |  |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:f:/s/GDTH/IgA8-2DKp4u1TrLNPNUAZqr_AcF6qEtOx_i5KHCHYBpyBBQ?e=Zqfja5
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar seguimiento a la atención a los ciudadanos a través de los diferentes canales (Telefónico, chat virtual, presencial). | Informe de atención ciudadana y seguimiento (cuatrimestral). | CUATRIMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/9859343/INFORME-I-FORO-2026-SOBORNO-TRANSNACIONAL.pdf
E
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Hacer seguimiento a la gestión de las PQRSD, a través del Monitoreo de las quejas y reclamos de acuerdo con el procedimiento establecido en el SGI. | Informe trimestral de PQRSD. | TRIMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | https://www.supersociedades.gov.co/informes-de-pqrsd
[9 empty] | E |  |  | E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar y publicar el proyecto de documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Documento de la Estratégica de Rendición de Cuentas. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [7 empty] | https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/9487669/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-2026.pdf/64a20566-42a2-2d31-676e-935d6f64df82?version=1.0&t=1777909101802
E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consolidar en el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad las observaciones adoptadas que se hayan recibido en la consulta a los actores externos e internos. | Documento de la Estratégica de Rendición de Cuentas ajustado con las observaciones adoptadas en la consulta. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [7 empty] | https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/9487669/Cronograma-Rendicion-de-Cuentas-2026.pdf/1f8351ed-6b8b-7ef4-961a-8e552aebc4f3?version=1.0&t=1777909102544
E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar en la página web de la Entidad la versión final del documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Documento de la Estratégica de Rendición de Cuentas publicado en la página web de la Entidad. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [7 empty] | https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/9859343/INFORME-I-FORO-2026-SOBORNO-TRANSNACIONAL.pdf
E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campañas de socialización promoviendo el uso de los diferentes canales de atención. | Campañas de Socialización. | CUATRIMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano Grupo de comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:x:/s/OAP/IQBJD7FUxKlsQJ9ex5Pwyh3RAU5OUsx-hpsp7ujbCYkVwDA?e=Nbc9v7
[10 empty] | E |  |  |  | E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar encuesta de satisfacción de servicio al ciudadano frente a los diferentes canales y respuestas a las PQRSD | Informe de análisis de resultados (Encuesta semestral). | SEMESTRAL | Grupo Relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:u:/r/sites/OAP/Documentos%20compartidos/PROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20%C3%89TICA%20P%C3%9ABLICA_PTEP/2026/II%20Trimestre/Grupo%20relaci%C3%B3n%20Estado%20-%20Ciudadano/RE_%20Mailyng%20encuesta%20Satisfacci%C3%B3n%20-%20ENVIO%20INFORMACION%20PARA%20BANNER%20DEL%20MASIVO%20.eml?d=w83263deb182b43e2a9ab781683fd4b40&csf=1&web=1&e=Ruy68e
E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consulta de construcción conjunta a los grupos de interés sobre los temas de interés a ser incluidos en la rendición de cuentas 2026 | Encuesta publicada. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [5 empty] | P
E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial, bajo las directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigencia 2025 | Plan Estratégico Sectorial. | MENSUAL | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:f:/s/OAP/IgCioJ5WxupqQ7HxDZQCwKQnAdCsYUz26905To7N2DdhHSs?e=qLmKyd
[9 empty] | E | E | E | E | E | E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campaña de sensibilización de usuarios sobre los mecanismos de participación ciudadana, establecidos por la Entidad | Campaña de Socialización. | SEMESTRAL | Grupo relación Estado - Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:x:/s/OAP/IQA_OjYzrAEUT7pVO6NXr7PIASEr5_RTEQIDGwzcQlXPLXE?e=gX9uUe
E
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Adelantar seguimiento al Programa de Participación Ciudadana de la Entidad | Informe semestral de seguimiento al Programa de Participación Ciudadana de la Entidad. | SEMESTRAL | Grupo relación Estado - Ciudadano | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/10055249/Estrategia-Participacion-2026.pdf
E
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Presentar frente al comité institucional de gestión y desempeño información de los objetivos y las metas propuestas en relación con el PTEP | Comité | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [6 empty] | P
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Lista de asistencia de la capacitación en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | [6 empty] | P
Transversal | Reportes | Reportes | Formular el plan de ejecución y seguimiento | Plan de ejecución y seguimiento | ANUAL | Oficina Asesora de Planeación | 15 de enero de 2026 | 2 de marzo de 2026 | [9 empty] | P
Transversal | Reportes | Reportes | Monitorear y publicar el seguimiento del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP trimestralmente | Plan de ejecución y monitoreo publicado en la pagina web de la entidad | TRIMESTRAL | Responsables de las actividades del plan | 1 de febrero de 2026 | 20 de Enero de 2027 | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 - Nuestra Entidad - Inicio
[9 empty] | E |  |  | E
Transversal | Formación | Formación | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación | Campañas de difusión | SEMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | https://supersociedades365.sharepoint.com/:x:/s/OAP/IQA_OjYzrAEUT7pVO6NXr7PIASEr5_RTEQIDGwzcQlXPLXE?e=gX9uUe
E
Transversal | Formación | Formación | Actualizar el programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad en caso de ser necesario | Documento actualizado | TRIMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - Nuestra Entidad - Inicio
[9 empty] | E |  |  | E |  |  | E
Transversal | Mejora | Mejora | Elaborar un informe de evaluación que contenga los avances del plan de ejecución y monitoreo | Informe de evaluación | TRIMESTRAL | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2026 | 20 de diciembre de 2026 | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 - Nuestra Entidad - Inicio
[9 empty] | E |  |  | E |  |  | E
[8 empty] | ESTADO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
[8 empty] | P | 10 | 5 | 4 | 17 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 22 | 97
[8 empty] | E | 10 | 5 | 4 | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 56
[8 empty] | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 25% | 16.67% | 0% | 13.64% | 57.73%
0/5
[9 empty] | P | Programado
[9 empty] | E | Ejecutado
[9 empty] | R | Reprogramado
[9 empty] | N | No ejecutado
0%