## Acciones Correctivas y Preventi
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [16 empty] | Codigo: GC-F-004 | Corrección | SI | Auditoria Interna OCI | Lista de Riesgos
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [16 empty] | Fecha: 26 de agosto de 2015 | Correctiva | NO | Auditoria CGN | Fraude Interno
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [16 empty] | Version 005 | Preventiva |  | Auditoria Ente Certificador | Fraude Externo
| FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO | [16 empty] | Pagina 1 de 2 | De Mejora |  | Seguimiento a Indicadores | Relaciones Laborales
Quejas y/o Reclamos
NÚMERO CONSECUTIVO / CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS | FECHA DETECCIÓN | FUENTE | ANALISIS DE CAUSAS | TIPO DE ACCIÓN | ACCIONES A REALIZAR | EVIDENCIA | DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA | OBJETIVO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA? |  |  | ESTADO DEL HALLAZGO |  | OBSERVACIONES OCI |  |  | Identificación de Riesgos | Fallas Tecnologicas
[13 empty] | FECHA | REALIZADO POR | DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | ABIERTA | CERRADA |  |  |  |  | Ejecución y Admon de procesos
Observaciones Oficina de Control Interno respecto de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | El informe contiene las siguientes observaciones: Que la audiencia sea más corta y apoyada en videos e imágenes. Que la presentación se realice los avances respecto de las metas estratégicas. Que se realice más promoción del evento por diferentes medios. |  | Seguimiento al Proceso | Por Que?: porque el enfoque de la administración en ese momento no estaba dirigido a la estadística de la entidad | Preventiva | Realizar en conjunto con comunicaciones presentaciones, informe, invitaciones, concocatorias, afiches, plegables y appoyo visual para la rendición de cuentas. | Paquete gráfico de la audiencia de rendición de cuentas. | 1 | Revisar los medios y la forma para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Jefe OAP - Asesor Comunicaciones - Nelson Navarrete - Paola Padilla | 2020-09-14 | 2020-11-30
Por Que? :Porque la forma especificidad de los temas de la entidad hace compleja la presentación de la gestión.
|  |  |  | Por Que?: LA estartegia de comunicaciones de la entidad estaba enfocada de manera diferente. |  | Incluir en los apoyos visuales información estadíastica relevante de la gestión de la entidad. | Informe y presentación de rendición de cuentas. | 2 | Revisar los medios y la forma para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Jefe OAP - Asesor Comunicaciones - Nelson Navarrete - Paola Padilla | 2020-09-14 | 2020-11-30
Recomendaciones FURAG | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad Incluir diferentes medios de comunicación para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas |  | Seguimiento al Proceso | Por Qué?: la prelación del evento para la entidad está enfocada en lo presencial | Preventiva | Retransmisión de sesiones de Teams en redes sociales como YouTube y Facebook, mediante uso de tecnologías de información | Material visual en web | 2 | Revisar los medios y la forma para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | Jefe OAP - Subd Administrativa - GATC - Asesor Comunicaciones - Nelson Navarrete - Paola Padilla - Director de Informática | 2020-09-14 | 2020-11-30
Por Qué?: la estrategia de difusión por la web no fue tan efectiva como se esperaba
|  |  |  | Por Qué?:Sólo se utilizaron los canales de difusión convencionales de la rendición de cuentas. |  | Utilizar los diferentes canales de comunicación de la entidad | Informe de uso de los canales de comunicación | 1 |  |  | 2020-09-14 | 2020-11-30
[6 empty] | Realizar Foros y chats virtuales sobre temas de competencia de la Superintendencia de Sociedades | Informe mensual de foros y chat | 1 |  |  | 2020-09-14 | 2020-11-30
.
Note on A6: Se enumeran en orden consecutivo o de acuerdo al codigo de la CGN
Note on B6: Describir claramente la situación potencial o real teniendo en cuenta el hecho, la evidencia y el requisito de ley, requisito de la Super Sociedades o requisitos de los Usuarios
Note on C6: Se debe colocar la fecha en la cual se realizo la auditoria o se identifico la situación
Note on D6: Indica donde detecto la situacion potencial o real por ejemplo: Indicador, Auditoria, quejas o reclamos.
Note on E6: Describa las causas críticas identificadas en los análisis. Referencie o vincule los análisis (causa efecto, 5 porqués )
Note on F6: Especificar la Acción a Tomar
Note on G6: Describa las acciones a tomar para eliminar la causa raiz identificadas
Note on H6: Describa el medio que soporta la implementación de las actividades Ejemplo: Actas, Procedimeintos; formatos, Listado de Asistencias, Memorando ETC
Note on I6: Debe diligenciar el número de evidencias que va a implementar para dar cierre a la situación o hallazgos
Note on J6: Escpecifique que busca usted lograr con la acción propuesta. (Solo un objetivo para toda la acción)
Note on K6: Registrar el Nombre o Cargo del responsable de llevar a cabo la o las actividades definidas
Note on L6: Registre la fecha en que va a iniciar la implementación de la actividad
Note on M6: Registre la fecha en que tiene proyectaod terminar la implementación de la actividad
Note on O7: Nombre del Funcionario que realiza el seguimiento de la implementación de las acciones
Note on Q6: Juan Camilo Correa Jimenez: Al elaborar el plan de mejoramiento el estado de todas las acciones va a ser "abierta" una vez estas se vayan cumpliendo el responsable del seguimiento de la OCI debera indicar que estan cerradas