## Cronograma PGD
ACTIVIDAD (SEMANA) | 2017
| JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0. ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [24 empty] | 25%
1.1 Diagnostico
1.2. Aprobación Comité IDA
1.3 Publicación
1.4. Implementeación
I. NORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | [24 empty] | 25%
1. Cuadro de Clasificación Documental – CCD
1.1 Ajustar e implementar el CCD.
1.2 Revisión y ajuste posterior a la implementación.
2. Tabla de Retención Documental – TRD
2.1 Ajustar e implementar el CCD.
2.2 Revisión y ajuste posterior a la implementación.
4. Transferencias Documentales
5. Banco Terminológico
5.1 Elaboración del banco
5.2 Implementación del banco
5.3 Revisón y ajustes posterior a la implementación
6. Programa de gestión de documentos electrónicos (MOREQ) | [24 empty] | 25%
6.1 Elaboración del programa
6.1.1.Diagnóstico integral de gestión de documentos electronicos
6.1.2 Programa de gestión de documentos electrónicos.
Planificar la implementación del programa. Establecer estrategias de mejora. Diseño de Documento, de acuerdo a la necesidad (Política, Capitulo en Manual de Gestión Documental, Guía, Procedimiento, etc.). Implementar las actividades a mediano plazo de acuerdo a lo planificado.
7. Plan Institucional de Archivos PINAR | [24 empty] | 25%
Planificar la implementación del programa. Establecer estrategias de mejora. Diseño de Documento, de acuerdo a la necesidad (Política, Capitulo en Manual de Gestión Documental, Guía, Procedimiento, etc.). Implementar las actividades a mediano plazo de acuerdo a lo planificado.
Total Porcentaje de Cumplimiento | [24 empty] | 100%
En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con integridad por un País sin corrupción.
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP.
www.supersociedades.gov.co / webmaster@supersociedades.gov.co – Colombia