## Cronograma PGD
ACTIVIDAD (SEMANA) |  |  |  |  | 2018
| MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. BANCO TERMINOLÓGICO | [32 empty] | 100%
1.1 Ajuste de terminos a la actualidad
1.2 Publicación
1.3. Implementación
2. CALIDAD DE ROTULACIÓN | [32 empty] | 100%
2.1 Revisión de Rótulos
2.2 Corrección de rótulos
3. VALIDACIÓN EXPEDIENTES CÉDULA | [32 empty] | 100%
3.1 Revisión de radicados con No. De Cédula y NIT
3.2 Unificacion y Organización de radicados
4. TRANSFERENCIA Y CAPACITACIÓN | [32 empty] | 100%
4.1 Cronograma de transferenicas y de capacitación
4.2. Realización de capacitación previa a las transferencias
4.3. Correos de alerta para transferencias
4.4 Recepción de transferencias
5. ACTUALIZACIÓN MANUAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL | [32 empty] | 100%
5.1 Revisión y ajuste de los procedimientos
5,2 Publicación del Manual
6,.ACTIVACIÓN DEL MÓDULO DE PRÉSTAMOS | [32 empty] | 100%
6.1 Revisión y actualización cuadro de excel
6.2 Seguimiento de expedientes
6.3 Generación de Alertas
7. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | [32 empty] | 100%
7.1. Revisar por fechas el inventario y levantar la TVD
7.2. Realizar la linea de tiempo, consultar con un historiador
7.3 Determinar que expedientes serán transferir al AGN
8.MOREQ | [32 empty] | 100%
8.1. Realización
8.2. Publicación
9. PLAN DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN | [32 empty] | 100%
9.1 Realización del Plan de preservacion y conservación
9.2 Inclusión en el Programa de Gestión Documental
10. VALIDACION DE EXPEDIENTES QUE HAN CUMPLIDO SU TIEMPO DE RETENCIÓN Y SE ENCUENTRAN CANCELADAS | [32 empty] | 100%
10.1. Realización analisis del SIGS, para identificar sociedades Canceladas sujetas a eliminacion
10.2 Entrega a funcionarios del grupo de gestion documental listado de los expedientes a eliminar
10.3 validación digitalización vrs digital
10.4. Consolidación de base final de expedientes a eliminar
10.5. Llevar a comité Comité Institucional De Gestión Y Desempeño el informe final del proceso de eliminación
11. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS | [32 empty] | 100%
11.1. Direccionamiento
11.2. Indexación de documentos a sus respectivos expedientes
11. 3. Movimientos fisicos de archivos para habilitación de espacio
11,4 Depuración de transferencia realizadas por las intendencias
12. HOJA DE CONTROL | [32 empty] | 100%
12.1. Contabilización e expedientes sujetos a Hoja de control
12.2 Plan de Trabajo
12.3 Elaboración y entrega