## Cronograma PGD
ACTIVIDAD (SEMANA) | AÑO 2020
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
1.1 Enviar las tablas de valoración al Archivo General de la Nación con los respectivos ajustes al AGN
1.2 Realizar el alistamiento de los expedientes sujetos a transferencia secundaria, de acuerdo a la tabla de valoración documental.
2. VALIDACIÓN EXPEDIENTES CÉDULA
2.1 Revisión de radicados con No. De Cédula y NIT
2.2 Unificación y Organización de radicados
3. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS (Grupo de Admón de Personal - Grupo de Apoyo Judicial) LEVANTAMIENTO DE HOJA DE CONTROL
3.1 Planificación de Cronograma de Actividades
3.2 Indexación de documentos a sus respectivos expedientes
3.3 Organización documental y levantamiento de Hoja de control
3.4 Movimientos fisicos de archivos para habilitación de espacio
4. FUMIGACIÓN
4.1 Iniciar el Proceso contractual y adjudicar el respectivo contrato
4.2. Fumigar el archivo central, archivos de gestión y la biblioteca
5. ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
5.1 Planificación de Cronograma de Actividades
5.2 Entrevistas a las diferentes dependencias
5.3 Levantamiento de la información y normalización de series, subseries y tipologías documentales
5.4 Presentación de Propuesta de Tabla de Retención y CCD, ante el Comité Institucional De Gestión Y Desempeño para su respectiva aprobación.
5.5 Validación de anexos
5.6 Entrega de Tabla de Retención Documental y anexos al Archivo General de la Nación, para su respectiva evaluacion y Convalidación.
6. TRANSFERENCIA
6.1 Recepción de transferencias de los archivos de gestión al archivo central
6.2 Recepción de transferencias con el objeto de eliminación
6.3 Ejecución de protocolos para eliminación técnica documental junto con el contratista externo
7. REVISIÓN AL MANUAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL
7.1 Revisión y ajuste de los procedimientos
7.2 Publicación del Manual

## Cronograma PGD (2)
ACTIVIDAD (SEMANA) | 2019
| ENERO | FEBRERO | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA | SEMANA | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
1.1 Enviar las tablas de valoración al Archivo General de la Nación con los respectivos Ajustes | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
1.2 Realizar el alistamiento de los expedientes sujetos a transferencia secundaria, de acuerdo a la tabla de valoración documental. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
3. VALIDACIÓN EXPEDIENTES CÉDULA | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
3.1 Revisión de radicados con No. De Cédula y NIT | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
3.2 Unificacion y Organización de radicados | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
7. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS LEVANTAMIENTO DE HOJA DE CONTROL
7.1. Direccionamiento | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
7.2. Indexación de documentos a sus respectivos expedientes | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
7. 3. Movimientos fisicos de archivos para habilitación de espacio | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
7,4 Depuración de transferencia realizadas por las intendencias | bar: SEMANA 1 to SEMANA 2
6. FUMIGACIÓN
6.1 Proceso contractual | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
6.2. Fumigación archivo central, archivos de gestión y la biblioteca | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
1. ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Cronograma de actividades | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Entrevistas a las diferentes dependencias | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Levantamiento de la información y normalización de series, subseries y tipologías documentales | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Presentación de Propuesta de Tabla de Retención y CCD al Comité Institucional De Gestión Y Desempeño | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Validación de anexos | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
Entrega de Tabla de Retención Documental y anexos al Archivo General de la Nación, para su respectiva evaluacion y Convalidación. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 4
4. TRANSFERENCIA | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
4.1 Recepción de transferencias de los archivos satélites y de gestión al archivo central | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
4.2 Enviar correos de alertas para la transferencias | bar: SEMANA 1 to SEMANA 1
5. REVISIÓN AL MANUAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL
5.1 Revisión y ajuste de los procedimientos | bar: SEMANA 3 to SEMANA 1
5,2 Publicación del Manual | bar: SEMANA 2 to SEMANA 4

## Cronograma 2021
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ACTIVIDAD (SEMANA) | AÑO 2021
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
1.1 Planificar el Cronograma de Actividades
1.2 Entrevistar las dependencias creadas
1.3 Levantar la información y normalizar series, subseries y tipologías documentales
1.4 Validar anexos a presentar
1.5 Presentar propuesta de Tabla de Retención, CCD, y anexos ante el Comité Institucional De Gestión Y Desempeño para su respectiva aprobación.
1.6 Remitir las Tablas de retención Documental al Archivo General de la Nación para su respectiva validación y convalidación
2. ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y LEVANTAMIENTO DE HOJA DE CONTROL (Grupo de Administración de Personal y Grupo de Apoyo Judicial
2.1 Planificar Cronograma de Actividades
2.2 Indexar todos documentos a sus respectivos expedientes
2.3 Realizar la Organización documental y el respectivo levantamiento de la Hoja de control
3. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
3.1 Definir el Plan de trabajo de la documentación a intervenir, de acuerdo a las Tablas de Valoración Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación
3.2 Aplicar las Tablas de Valoración Documental
3.3 Preparar los expedientes sujetos a transferencia secundaria, de acuerdo a su disposición final.
4. VALIDACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS ARCHIVO CENTRAL
4.1 Distribuir suministros de carpetas, ganchos a los respectivos archivos de Gestión y archivos de la intendencias Regionales
4.2 Realizar movimientos físicos para la habilitación de espacio
5. FUMIGACIÓN
5.1 Iniciar el Proceso contractual y adjudicar el respectivo contrato
5.2 Fumigar las áreas de archivo central, archivo de gestión y biblioteca de la Entidad, sede central e Intendencias Regionales - Primer Servicio
5.3 Fumigar las áreas de archivo central, archivo de gestión y biblioteca de la Entidad, sede central e Intendencias Regionales - Segundo Servicio
6. VALIDACIÓN EXPEDIENTES CÉDULA
6.1 Revisar radicados archivados con No. De Cédula y NIT
6.2 Unificar y Organizar los radicados
7. TRANSFERENCIA
7.1 Recibir las transferencias de los archivos de gestión al archivo central
7.2 Recibir las transferencias con el objeto de eliminación
7.3 Gestionar junto con el contratista externo, la eliminación técnica documental
7. REVISIÓN AL MANUAL DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL
7.1 Revisión y ajuste de los procedimientos
7.2 Publicación del Manual