## Resumen
AÑO 2022
ACTIVIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN
· Llevar a cabo los movimientos físicos para la habilitación de espacio en el área de archivo Central. | Del 3 de Enero al 30 Dic
. Unificar y organizar los documentos allegados con números de cédulas | Del 3 de Enero al 30 Dic
• Controlar la humedad y temperatura de los archivos de la entidad. | Del 3 de Enero al 30 Dic
• Desarrollar las actividades relacionadas con el nuevo gestor documental para su debido análisis, implementación, entendimiento, integración, funcionamiento y posibles ajustes. | Del 3 de Enero a 4 de Mar
• Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo al interior de la entidad | Del 7 de Mar al 29 de Jul
• Ejecutar el Plan de trabajo de la documentación a intervenir, de acuerdo a las Tablas de Valoración Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación. | Del 6 de Jun al 30 de Dic
· Tramitar los diferentes procesos que permitan la fumigación de las áreas de archivo central, archivo de gestión y biblioteca de la entidad, sede central e Intendencias Regionales. | Del 6 al 30 de Jun
· Obtener la información en cada una de las dependencias creadas, normalizar series, subseries, tipologías documentales y consignarlas en su respectiva Tabla de retención documental. | Del 6 al 30 de Dic
• Formalizar el proceso de digitalización de las historias laborales para ser consulta a través de la plataforma del Gestor Documental. | Del 6 al 30 de Dic
· Hacer las gestiones pertinentes para acceder al servicio de Custodia documental. | Del 6 al 30 de Dic
· Verificar el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales año 2022. | Del 11 de Jul al 30 de Dic
• Efectuar las transferencias secundarias, de acuerdo a la tabla de valoración documental aprobadas por el Archivo General de la Nación. | Del 1 al 30 de Dic
• Eliminar la documentación que ya cumplió su tiempo de retención en el archivo central, de acuerdo a su disposición en las Tablas de valoración documental. | Del 28 de Nov al 30 de Dic

## Cronograma PGD 2022
ACTIVIDAD | AÑO 2022
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
· Llevar a cabo los movimientos físicos para la habilitación de espacio en el área de archivo Central.
Seleccionar el rango de expedientes sujetos a movimiento
Diligenciar las planillas de producción
. Unificar y organizar los documentos allegados con números de cédulas
Revisar los radicados con No. de Cédula y NIT
Uniificar y Organizar los radicados
• Controlar la humedad y temperatura de los archivos de la entidad.
Inspeccionar el adecuado funcionamiento de los equipos de medición
Generar los reportes correspondientes de acuerdo a las necesidades
• Desarrollar las actividades relacionadas con el nuevo gestor documental para su debido análisis, implementación, entendimiento, integración, funcionamiento y posibles ajustes.
Participar en las mesas de trabajo propuestas y reuniones agendadas
Realizar la respectiva verificación, prueba y ajuste a la herramienta
• Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo al interior de la entidad
Participar en las capacitaciones orientadas por el proveedor
Contribuir al buen uso de la herramienta
• Ejecutar el Plan de trabajo de la documentación a intervenir, de acuerdo a las Tablas de Valoración Documental aprobadas por el Archivo General de la Nación.
Realizar el alistamiento de los expedientes sujetos a transferencia secundaria.
Efectuar la organización archivística
· Tramitar los diferentes procesos que permitan la fumigación de las áreas de archivo central, archivo de gestión y biblioteca de la entidad, sede central e Intendencias Regionales.
Iniciar y finalizar el proceso contractual
Fumigar el archivo central, archivos de gestión y la biblioteca
· Obtener la información en cada una de las dependencias creadas, normalizar series, subseries, tipologías documentales y consignarlas en su respectiva Tabla de retención documental.
Planificar el cronograma de actividades
Entrevistar a los responsables de la producción documental de las diferentes dependencias
• Formalizar el proceso de digitalización de las historias laborales para ser consulta a través de la plataforma del Gestor Documental.
Clasificar las historias laborales sujetas al proceso de digitalización.
Planificar y realizar seguimiento al cronograma de actividades
· Hacer las gestiones pertinentes para acceder al servicio de Custodia documental.
Recepcionar las ofertas de los proveedores
Seleccionar el proveedor y ejecutar el contato correspondiente
· Verificar el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales año 2022.
Recepcionar la transferencia de los archivos de gestión al archivo central
Recepcionar la transferencia con el objeto de eliminación
Ejecutar los protocolos para eliminación técnica documental
• Efectuar las transferencias secundarias, de acuerdo a la tabla de valoración documental aprobadas por el Archivo General de la Nación.
Validar la disposicion final de las series documentales sujetas a transferencia
Consolidar el inventario de la documentación sujeta a transferencia secundaria
• Eliminar la documentación que ya cumplió su tiempo de retención en el archivo central, de acuerdo a su disposición en las Tablas de valoración documental.
Validar la disposicion final de las series documentales sujetas a eliminación
Consolidar el inventario de la documentación sujeta a eliminación