## Resumen
AÑO 2023
ACTIVIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN
Hacer las gestiones pertinentes para dar continuidad con los servicios de Custodia documental. | Del 2 de Enero al 7 Jul
Tramitar los diferentes procesos que permitan la fumigación de las áreas de archivo central, archivo de gestión y biblioteca de la entidad, sede central e Intendencias Regionales. | Del 4 de Jul al 15 de Dic
Verificar el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales año 2023. | Del 4 de Jul al 22 de Dic
Llevar a cabo los movimientos físicos para la habilitación de espacio en el área de archivo Central. | Del 2 de Enero al 29 Dic
Unificar y organizar los documentos allegados con números de cédulas. | Del 2 de Enero al 29 Dic
Controlar la humedad y temperatura de los archivos de la entidad. | Del 2 de Enero al 29 Dic
Continuar con las tareas necesarias que permitan la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) al interior de la entidad | Del 2 de Enero al 29 Dic
Obtener la información en cada una de las dependencias creadas, normalizar series, subseries, tipologías documentales y consignarlas en su respectiva Tabla de retención documental. | Del 2 de Enero al 29 Dic

## Cronograma PGD 2023
ACTIVIDAD | AÑO 2023
| ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
· Hacer las gestiones pertinentes para dar continuidad con los servicios de Custodia documental. | [52 empty] | %
Recepcionar las ofertas de los proveedores
Seleccionar el proveedor y ejecutar el contato correspondiente
Iniciar y finalizar el proceso contractual
Fumigar el archivo central, archivos de gestión y la biblioteca
· Verificar el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales año 2023 | [52 empty] | %
Recepcionar la transferencia de los archivos de gestión al archivo central
Recepcionar la transferencia con el objeto de eliminación
Ejecutar los protocolos para eliminación técnica documental
· Llevar a cabo los movimientos físicos para la habilitación de espacio en el área de archivo Central. | [52 empty] | %
Seleccionar el rango de expedientes sujetos a movimiento
Diligenciar las planillas de producción
• Controlar la humedad y temperatura de los archivos de la entidad. | [52 empty] | %
Inspeccionar el adecuado funcionamiento de los equipos de medición
Generar los reportes correspondientes de acuerdo a las necesidades
• Continuar con las tareas necesarias que permitan la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) al interior de la entidad | [52 empty] | %
Participar en las mesas de trabajo propuestas y reuniones agendadas
Realizar la respectiva verificación, prueba y ajuste a la herramienta
Contribuir al buen uso de la herramienta
· Obtener la información en cada una de las dependencias creadas, normalizar series, subseries, tipologías documentales y consignarlas en su respectiva Tabla de retención documental. | [52 empty] | %
Planificar el cronograma de actividades
Entrevistar a los responsables de la producción documental de las diferentes dependencias